## 审核表
附件5
绩效目标审核表
预算单位： |  |  | 审核报送时间：
项目名称 |  | 项目资金 （万元） |  | 审核得分
审核内容 | 审核要点 |  |  | 主管部门 | 县财政局
一、合规性审核（20分）
合规性审核（20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围， 是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。
二.完整性审核（20分）
规范完整性（10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。
明确清晰性（10 分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。
三、相关性审核（20分）
目标相关性（10 分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。
指标科学性（10 分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。
四、适当性审核（20分）
绩效合理性（10 分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。
资金匹配性（10 分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。
五、可行性审核（20分）
实现可能性（10 分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。
条件充分性〔10 分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。
综合审核评定意见 | 综合评定等级： 通过 （85分及以上） 不通过 （85分以下） | 综合评定分数：
审核单位 | 项目主管部门审核意见： （单位盖章） |  | 财政局审核意见： （单位盖章）

## 项目绩效目标申报表
附件1
财政项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
预算单位（公章）： |  | 奉节县城市管理局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水域清漂 |  |  | 项目分类
建设周期 |  | 2022年1月1日-2022年12月31日 |  | 业务主管部门 |  | 奉节县城市管理局
实施单位 |  | 奉节县市容环境卫生管理所 | 项目负责人 | 黄方宇 | 联系电话 |  | 023-56551574
项目审批 |  | 渝财环【2021】50号
项目总体概况 |  | 清理一江四河漂浮物，确保一江四河江清岸洁，不让库区漂浮物出夔门。
年度主要目标 和成果 |  | 全年清理一江四河（长江奉节段、朱衣河、梅溪河、草堂河、大溪河）水域垃圾不少于20000吨，及时清理江面漂浮物，深入乡镇溪沟河流治理乱倾乱倒，确保江水质量达标。
项目资金 预算执行 10分 |  | 项目总预算 |  |  |  | 财政资金预算分类 | 一般公共预算
|  | 当年年度预算 | 364
|  | 其中：财政资金 | 364 |  |  | 财政资金科目代码 | 请支出科室填写
其中：其它资金
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 清理漂浮物数量 | ≥2万吨 | 10 | 全年清理一江四河（长江奉节段、朱衣河、梅溪河、草堂河、大溪河）水域垃圾不少于20000吨。
|  | 质量指标 | 江域漂浮物聚集率 | 100% | 5 | 长效保持江面无漂浮物聚集。
|  |  | 江水水质达标率 | 100% | 5 | 及时清理江面漂浮物，深入乡镇溪沟河流治理乱倾乱倒，确保江水质量达标。
|  | 时效指标 | 清漂及时率 | 100% | 10 | 长效巡逻查管理和汛期、蓄水期应急清漂相结合，及时清理一江四河漂浮物。
|  | 成本指标 | 清漂运行费增长率 | 〈5% | 10 | 清漂经费增长率控制在5%以内
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 清漂资金利用率 | 100% | 10 | 确保清漂资金用于清漂业务
|  | 社会效益指标 | 有效维护航道畅通率 | 100% | 10 | 长效清理主次干流漂浮物、确保航道畅通
|  | 生态效益目标 | 保护水环境，保障长江干支流“江清岸洁” | 良 | 10 | 确保江清岸洁，创建生态长江。
|  | 可持续目标 | 建立清漂长效机制 | 基本建立 | 10 | 建立清漂长效机制
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 〉95% | 10 | 随访群众投诉率小于5%
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100
申报单位负责人（签字）：黄方宇 填表人：周坤明 填报日期：2022 年2 月 21 日

## 项目绩效目标审批表
附件2-1
财政项目支出绩效目标审批表
（ 2022 年度）
预算单位： |  | 奉节县城市管理局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水域清漂 |  |  | 项目分类 | 0
建设周期 |  | 2022年1月1日-2022年12月31日 |  | 业务主管部门 |  | 奉节县城市管理局
实施单位 |  | 奉节县市容环境卫生管理所 | 项目负责人 | 黄方宇 | 联系电话 |  | 023-56551574
项目审批 |  | 渝财环【2021】50号
项目总体概况 |  | 清理一江四河漂浮物，确保一江四河江清岸洁，不让库区漂浮物出夔门。
年度主要目标 和成果 |  | 全年清理一江四河（长江奉节段、朱衣河、梅溪河、草堂河、大溪河）水域垃圾不少于20000吨，及时清理江面漂浮物，深入乡镇溪沟河流治理乱倾乱倒，确保江水质量达标。
项目资金 预算执行 10分 |  | 项目总预算 | 0 |  |  | 财政资金预算分类 | 一般公共预算
|  | 当年年度预算 | 364
|  | 其中：财政资金 | 364 |  |  | 财政资金科目代码 | 请支出科室填写
|  | 其中：其它资金 | 0
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 清理漂浮物数量 | ≥2万吨 | 10 | 全年清理一江四河（长江奉节段、朱衣河、梅溪河、草堂河、大溪河）水域垃圾不少于20000吨。
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 质量指标 | 江域漂浮物聚集率 | 100% | 5 | 长效保持江面无漂浮物聚集。
|  |  | 江水水质达标率 | 100% | 5 | 及时清理江面漂浮物，深入乡镇溪沟河流治理乱倾乱倒，确保江水质量达标。
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 时效指标 | 清漂及时率 | 100% | 10 | 长效巡逻查管理和汛期、蓄水期应急清漂相结合，及时清理一江四河漂浮物。
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 成本指标 | 清漂运行费增长率 | 〈5% | 10 | 清漂经费增长率控制在5%以内
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 清漂资金利用率 | 100% | 10 | 确保清漂资金用于清漂业务
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 有效维护航道畅通率 | 100% | 10 | 长效清理主次干流漂浮物、确保航道畅通
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 生态效益目标 | 保护水环境，保障长江干支流“江清岸洁” | 良 | 10 | 确保江清岸洁，创建生态长江。
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 可持续目标 | 建立清漂长效机制 | 基本建立 | 10 | 建立清漂长效机制
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 〉95% | 10 | 随访群众投诉率小于5%
|  |  | 0 | 0% | 0 | 0
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100

## 调整申报（审批）表
附件2-2
财政项目支出绩效目标调整申报（审批）表
（ 2022 年度）
预算单位： |  | 奉节县城市管理局 | [5 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水域清漂 |  |  | 项目分类 | 0
建设周期 |  | 2022年1月1日-2022年12月31日 |  | 业务主管部门 |  | 奉节县城市管理局
实施单位 |  | 奉节县市容环境卫生管理所 | 项目负责人 | 黄方宇 |  | 联系电话 |  | 023-56551574
项目审批 |  | 渝财环【2021】50号 |  |  | 调整原因及依据
项目总体概况 |  | 清理一江四河漂浮物，确保一江四河江清岸洁，不让库区漂浮物出夔门。 |  |  | 调整后项目总体概况
年度主要目标 和成果 |  | 全年清理一江四河（长江奉节段、朱衣河、梅溪河、草堂河、大溪河）水域垃圾不少于20000吨，及时清理江面漂浮物，深入乡镇溪沟河流治理乱倾乱倒，确保江水质量达标。 |  |  | 调整后年度主要目标和成果
项目资金 预算执行 10分 |  | 项目总预算 | 0 | 调整后项目总预算 |  |  |  | 财政资金预算分类 | 一般公共预算
|  | 当年年初预算 | 364 | 调整后当年年度预算
|  | 其中：财政资金 | 364 | 其中：调整后财政资金 |  |  |  | 财政资金科目代码 | 请支出科室填写
|  | 其中：其它资金 | 0 | 其中：调整后其它资金
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 原指标值 | 分值 | 调整后指标值 | 调整后分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 清理漂浮物数量 | ≥2万吨 | 10
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 质量指标 | 江域漂浮物聚集率 | 1 | 5
|  |  | 江水水质达标率 | 1 | 5
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 时效指标 | 清漂及时率 | 1 | 10
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 成本指标 | 清漂运行费增长率 | 〈5% | 10
|  |  | 0 | 0 | 0
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 清漂资金利用率 | 1 | 10
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 有效维护航道畅通率 | 1 | 10
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 生态效益目标 | 保护水环境，保障长江干支流“江清岸洁” | 良 | 10
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 可持续目标 | 建立清漂长效机制 | 基本建立 | 10
|  |  | 0 | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 〉95% | 10
|  |  | 0 | 0 | 0
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100 |  | 10
说明：在原项目发生变化（项目建设内容调整，资金预算调整）时，各预算单位、财政局各支出科室必须使用此表进行项目绩效目标调整申报审批。

## 绩效运行监控表
附件3
项目支出绩效运行监控表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 水域清漂 |  |  | 项目负责人 |  | 黄方宇
主管部门 |  | 奉节县城市管理局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县市容环境卫生管理所
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  |  | 年初预算数 | **-**月执行数 | 预算执行率
|  | 年度项目总预算 |  |  | 364 |  | #DIV/0!
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 364 |  | 0%
|  | 其它资金 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
年度总体目标 |  | 全年清理一江四河（长江奉节段、朱衣河、梅溪河、草堂河、大溪河）水域垃圾不少于20000吨，及时清理江面漂浮物，深入乡镇溪沟河流治理乱倾乱倒，确保江水质量达标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | **--**月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 清理漂浮物数量 | ≥2万吨
|  |  | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0%
|  | 质量指标 | 江域漂浮物聚集率 | 100%
|  |  | 江水水质达标率 | 100%
|  |  | 0 | 0%
|  | 时效指标 | 清漂及时率 | 100%
|  |  | 0 | 0%
|  | 成本指标 | 清漂运行费增长率 | 〈5%
|  |  | 0 | 0%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 清漂资金利用率 | 100%
|  |  | 0 | 0%
|  | 社会效益指标 | 有效维护航道畅通率 | 100%
|  |  | 0 | 0%
|  | 生态效益指标 | 保护水环境，保障长江干支流“江清岸洁” | 良
|  |  | 0 | 0%
|  | 可持续影响指标 | 建立清漂长效机制 | 基本建立
|  |  | 0 | 0%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 〉95%
|  |  | 0 | 0%
填报单位： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 填表人：

## 自评表
附件4
绩效目标自评表
（20 年度）
项目名称 |  | 水域清漂 |  |  | 项目负责人 |  | 黄方宇
主管部门 |  | 奉节县城市管理局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县市容环境卫生管理所
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 364 |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 其中：财政拨款 |  | 364 |  | 10 | 0% | 0
|  | 其它资金 |  | 0 |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
全年清理一江四河（长江奉节段、朱衣河、梅溪河、草堂河、大溪河）水域垃圾不少于20000吨，及时清理江面漂浮物，深入乡镇溪沟河流治理乱倾乱倒，确保江水质量达标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 清理漂浮物数量 | ≥2万吨 | 10
|  |  | 0 | 0% | 0
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 质量指标 | 江域漂浮物聚集率 | 100% | 5
|  |  | 江水水质达标率 | 100% | 5
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 时效指标 | 清漂及时率 | 100% | 10
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 成本指标 | 清漂运行费增长率 | 〈5% | 10
|  |  | 0 | 0% | 0
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 清漂资金利用率 | 100% | 10
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 社会效益指标 | 有效维护航道畅通率 | 100% | 10
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 生态效益指标 | 保护水环境，保障长江干支流“江清岸洁” | 良 | 10
|  |  | 0 | 0% | 0
|  | 可持续影响指标 | 建立清漂长效机制 | 基本建立 | 10
|  |  | 0 | 0% | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 〉95% | 10
|  |  | 0 | 0% | 0
合 计 |  |  |  |  | 90 |  | #DIV/0!
填报单位： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 填表人：