## 4自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 毛坪村脆李产业园提升工程 |  |  | 项目负责人 |  | 张胜
主管部门 |  | 县扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 县扶贫办
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
1.6m宽产业路7条总长2380m；1.2m宽采摘路6条总长1083m；整治引水堰长890m；5m³抗旱池20口；物资堆码场2处；支路牌10块；导视牌2块；宣传牌11块。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 产业路长度 | 10 | 2300m | 2380m | 10
|  |  | 采摘路长度 | 10 | 1000m | 1083m | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 20 | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 20
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 持续稳定提供产业增收人数 | 30 | 450人 | 500人 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | ≥98% | ≥98% | 10
合 计 | [6 empty] | 100
填报单位：县扶贫办 |  |  |  | 单位负责人：向城钢 |  |  | 填表人：李广淼