## 4自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 雨露技工培训项目训 |  |  | 项目负责人 |  | 刘海
主管部门 |  | 县扶贫办 |  |  | 实施单位 |  | 县扶贫办
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48 | 35.28 | 10 | 73.5% | 7.35
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
按照48万培训资金对贫困户开展技能培训，提升贫困户技能，计划培训100人，以实际参训人数结算。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 培训人数 | 100人 | 10 | 72人 | 7.35 | 青年外出务工人数较多，在家符合条件且有意愿参训的只有这么多人
|  |  | 培训补贴发放率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 培训费用发放合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2020-12-01 | 10 | 2020-11-01 | 10
|  | 成本指标 | 培训成本 | 4900元/人 | 10 | 4900元/人 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高培训人员就业能力 | 提升就业能力 | 30 | 提升就业能力 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥98% | 10 | ≥98% | 10
合 计 | [6 empty] | 94.7
填报单位：县扶贫办 |  |  |  | 单位负责人：向城钢 |  |  | 填表人：罗鹏