附件

奉节县兴隆镇友谊村2026年度市级美丽移民村建设项目可行性研究报告(达到初步设计深度)审查意见

2025年8月18日，由县水利局主持，聘请相关技术人员组成专家组在水利局会议室召开了《奉节县兴隆镇友谊村2026年度市级美丽移民村建设项目可行性研究报告（达到初步设计深度）》审查会。会上，项目设计单位重庆江源工程勘察设计有限公司的设计人员对项目基本情况及项目方案设计进行了汇报，乡镇及村社代表、项目业主和专家分别对该报告发表了意见，设计单位按照审查提出的意见对报告进行修改完善，经复核，形成审查意见如下：

一、项目区选择

基本同意本方案中的项目区选择，奉节县兴隆镇友谊村作为奉节县2026年度市级美丽移民村建设项目实施区域。

二、项目区概况

友谊村位于渝鄂边界，地处绝世奇观—天坑地缝风景名胜区腹心，与兴隆场镇毗邻，友谊村土地肥沃、物产富饶，农耕条件优越，素有“兴隆场镇菜篮子”“粮袋子”的美称，是奉节县千亩玉米示范村、全县高山反季节蔬菜种植基地。旅游资源独特，天坑地缝闻名遐迩，是县内旅游圣地。项目区属于四十二坝水库移民安置区，项目受益移民指标为296人（其中常住移民人口268人），移民人口集中。区位条件、交通条件优势比较明显，符合美丽移民村的实施条件，可作为市级美丽移民村示范项目，可推广复制性强，示范带动作用好，可为后续移民后扶美丽移民村项目的全面实施树立样板，积累经验。

三、工程任务

本项目主要任务是改善移民村生产生活条件，开展移民村人居环境综合整治，提升乡村治理水平，立足本地资源优势，加强产业发展基础设施配套，为乡土特色产业、乡村旅游等产业发展创造条件。

四、工程设计

基本同意本工程主要建设内容和方案设计。

奉节县兴隆镇友谊村2026年度市级美丽移民村建设项目由人居环境综合整治、产业发展基础设施配套两部分组成。

（1）人居环境综合整治：居民点环境整治合计面积为8218.80m2，共分4个整治区（其中整治分区一面积为1258.90m2，整治分区二面积为2833.40m2，整治分区三面积为135.00m2，整治分区四面积为3991.50m2)；修建污水管道长101.00m；1.5m宽人行步道铺装长1198.00m，3m宽入户道路硬化长435.00m，安装4.5m高庭院灯65盏。

（2）产业发展基础设施配套：整治产业路总长2878.475m（其中3.5m宽产业路长791.366m，4.0m宽产业路长432.938m，4.5m宽产业路长1154.113m，6.5m宽产业路长500.058m）；景观大道安装路灯59盏（三叉路至二十四米街红绿灯处）。

五、实施计划

基本同意实施计划，施工工期12个月。

六、项目法人：奉节县兴隆镇人民政府

七、工程投资

基本同意报告概算编制结果，工程设计概算总投资为969.68万元，工程审批投资以发改委审定的投资为准，工程招标投资以县财评中心审定的投资为准。

附:专家组签到表

 专家组组长（签字）：

 2025年8月20日

奉节县水利局行政许可技术评审会专家签到册

项目名称：奉节县兴隆镇友谊村2026年度市级美丽移民村建设项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 单位 | 职称（职务） | 联系电话 | 签名 | 备注 |
| 刘其富 | 县水利局 | 高工 | 15\*\*\*\*18 | 刘 | 专家组组长 |
| 周启平 | 水库中心 | 高工 | 13\*\*\*\*71 | 周 | 成员 |
| 徐 涛 | 水保站 | 高工 | 13\*\*\*\*86 | 谭徐 | 成员 |
| 谭新春 | 县水利局 | 工程师 | 15\*\*\*\*90 |  | 成员 |
| 龚 凡 | 水资源中心 | 工程师 | 13\*\*\*\*41 | 龚 | 成员 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

评审时间:2025年8月18日