奉节县2020年中央地质灾害防治项目

绩效评价报告

重康会综报字（2021）第334-10号

奉节县财政局：

我们接受贵局委托，对奉节县2020年中央地质灾害防治项目进行了绩效评价。评价工作业已完成，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

# （一）项目概况

# 1.主要内容及实施情况

# 2020年，重庆市规划和自然资源局《关于预下达2020年地质灾害综合防治体系建设项目及资金计划的通知》（渝规资〔2020〕378号）和《关于下达2020年第二批地质灾害综合防治体系建设项目及资金计划的通知》（渝规资〔2020〕569号），共下达二批奉节县2020年中央地质灾害防治项目资金合计2,858.00万元。

# 2020年重庆市规划和自然资源局下达的地质灾害综合防治体系建设项目的具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 资金批次 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奉节县2020年中央地质灾害防治资金（第一批） | 奉节县吐祥镇万寿路危岩及不稳定斜坡治理工程 | 800.00 |  |
| 2 |  | 奉节县吐祥镇政府后不稳定斜坡治理工程 | 709.00 |  |
| 3 |  | 重大地质灾害隐患点控制性勘查项目 | 178.00 |  |
| 4 |  | 重点城（集）镇地质灾害调（勘）查项目 | 62.00 |  |
| 5 |  | 地质灾害避险移民搬迁 | 405.00 |  |
| 6 | 奉节县2020年第二批中央地质灾害防治资金 | 奉节县万家坪滑坡抢险治理工程 | 600.00 |  |
| 7 |  | 烂泥沟滑坡抢险治理工程 |  |  |
| 8 |  | 重大地质灾害隐患点控制性勘查 | 104.00 |  |
| 合 计 | 2,858.00 |  |

# 注：奉节县2020年中央地质灾害防治资金（第一批）对应的重大地质灾害隐患点控制性勘查项目后均称“重大地质灾害隐患点控制性勘查项目（第一批）”；奉节县2020年第二批中央地质灾害防治资金对应的重大地质灾害隐患点控制性勘查项目后均称“重大地质灾害隐患点控制性勘查项目（第二批）”。

# 截至2021年7月31日，奉节县规划和自然资源局（以下简称“县规资局”）实施的8个项目中，具体实施情况如下：未开工项目3个，分别为奉节县吐祥镇万寿路危岩及不稳定斜坡治理工程、奉节县吐祥镇政府后不稳定斜坡治理工程、烂泥沟滑坡抢险治理工程（烂泥沟滑坡抢险治理工程已变更为地质灾害避险移民搬迁，实施地点为大树镇，不包含于奉节县2020年中央地质灾害防治资金（第一批）中的地质灾害避险移民搬迁项目中，该项目后均称为“烂泥沟移民搬迁”）；已开工未完工项目1个，为奉节县万家坪滑坡抢险治理工程；已验收结算的项目4个，分别为重大地质灾害隐患点控制性勘查项目（第一批）、地质灾害避险移民搬迁、重点城（集）镇地质灾害调（勘）查项目、重大地质灾害隐患点控制性勘查（第二批）。

# 2.资金投入和使用情况

# 2020年，奉节县财政局通过《关于下达2020年中央地质灾害防治资金（第一批）的通知》（奉节财建〔2020〕67号）和《关于下达2020年中央地质灾害防治资金预算（第二批）的通知》（奉节财建〔2020〕123号）共二批累计下达中央地质灾害防治项目资金2,858.00万元。

# 根据县规资局提供的资料显示，截至2021年7月31日，县规资局收到奉节县财政局拨付的“奉节县2020年中央地质灾害防治项目资金”建设资金941.98万元，累计已拨付资金934.11万元。

# （二）项目绩效目标

根据县规资局提供的绩效目标申报表，奉节县2020年中央地质灾害防治项目资金的绩效目标为：完成吐祥镇万寿路危岩及不稳定斜坡治理工程等2处地质灾害治理工程施工任务；完成汾河镇陈家坡滑坡等8处控制性勘查项目资金拨付；完成康乐集镇调（勘）查项目资金拨付；完成避险搬迁1400人；完成万家坪滑坡治理工程等2处地质灾害治理工程施工任务；完成公平镇向家湾滑坡等9处控制性勘查项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

加强财政资金的管理与监督，充分发挥资金使用效益，总结与分析财政资金管理及运行过程中的经验与存在的不足。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为重庆市规划和自然资源局2020年分二批累计下达的中央地质灾害防治项目资金2,858.00万元，评价范围包括县规资局提交的8个中央地质灾害防治项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、绩效评价标准等

1.评价原则

本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，并通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项目决策、项目过程、项目产出、项目效果等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反映财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。

指标体系由4个一级指标、10个二级指标、21个三级指标构成。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80分（含80分）以上、低于90分的，评定为“良”；总分值在60分（含60分）以上、低于80分的，评定为“中”；总分值低于60分的，评定为“差”。

3.评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

4.绩效评价标准

（1）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）；

（2）重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩[2019]19号）；

（3）中共奉节县委、奉节县人民政府《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》（奉节委发[2020]10号）。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

根据初步掌握的情况，专门成立了绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与县规资局对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部的仔细分析讨论，对项目的情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

2.组织实施

本次绩效评价由奉节县财政局统一组织实施，具体实施步骤如下：

（1）听取介绍：听取主管单位和业主单位对奉节县2020年中央地质灾害防治项目实施情况的介绍，以及在运行过程中积累的经验、存在的主要问题，以及政策建议。

（2）审阅：对2020年中央地质灾害防治项目的资金到位和支付情况进行审阅，根据奉节县财政局的要求，对奉节县吐祥镇万寿路危岩及不稳定斜坡治理工程、奉节县吐祥镇政府后不稳定斜坡治理工程等8个项目建设资料及资金支付明细账进行审阅；检查比例为100%；检查的8个项目情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 行政村 | 计划建设 内容 | 累计下达 资金（万元） | 工程项目或完成进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奉节县吐祥镇万寿路危岩及不稳定斜坡治理工程 | 吐祥镇 | 万寿路危岩及不稳定斜坡治理 | 800.00 | 未开工 |
| 2 | 奉节县吐祥镇政府后不稳定斜坡治理工程 | 吐祥镇 | 政府后不稳定斜坡治理 | 709.00 | 未开工 |
| 3 | 重大地质灾害隐患点控制性勘查项目 | 汾河镇、岩湾乡、青莲镇、红土乡、西部新区、新民镇 | 汾河镇陈家坡滑坡，岩湾乡小曲地滑坡，青莲镇林扒里滑坡、红土乡刘家湾滑坡、院子里滑坡，西部新区放牛坪滑坡、万家坪滑坡，新民镇庙梁子滑坡等8个滑坡控制性勘查 | 178.00 | 已完成并出具报告 |
| 4 | 重点城（集）镇地质灾害调（勘）查项目 | 康乐镇 | 康乐镇集镇地质灾害调（勘）查 | 62.00 | 已完成并出具报告 |
| 5 | 地质灾害避险移民搬迁 |  | 1400人完成搬迁 | 405.00 | 已完成 |
| 6 | 奉节县万家坪滑坡抢险治理工程 | 西部新区 | 万家坪滑坡抢险治理 | 600.00 | 万家坪滑坡已开工未完工 |
| 7 | 烂泥沟移民搬迁 | 大树镇 | 烂泥沟移民搬迁 |  | 未实施 |
| 8 | 重大地质灾害隐患点控制性勘查 | 公平镇、康乐镇、羊市镇、石岗乡、汾河镇、白帝镇、朱衣镇、新民镇 | 公平镇向家磅滑坡、康乐镇大院子滑坡、羊市镇七皇滑坡和田湾滑坡、石岗乡谢家老屋滑坡、汾河镇彭家包滑坡、白帝镇大湾滑坡、朱衣镇下杨家坪滑坡、新民镇狮子头危岩 | 104.00 | 已完成并出具报告 |
| 合计 | 2,858.00 |  |

（3）目标比较：对2020年中央地质灾害防治项目的实际效果与预定目标进行比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

（4）现场查看及满意度调查：对检查的项目进行现场查看，并现场抽取村民进行满意度调查。

注：①因奉节县吐祥镇万寿路危岩及不稳定斜坡治理工程、奉节县吐祥镇政府后不稳定斜坡治理工程两个项目均未开工，烂泥沟移民搬迁未实施，本次绩效评价仅检查前期资料，未进行现场查看和问卷调查；②重大地质灾害隐患点控制性勘查项目（第一批）、重大地质灾害隐患点控制性勘查（第二批）、重点城（集）镇地质灾害调（勘）查项目均系委托第三方勘查并出具的控制性勘查报告，本次绩效评价仅检查控制性勘查报告等，未进行现场查看和问卷调查。

（5）总结、归纳和分析执行上述程序中的发现事项，与奉节县财政局及主管单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的绩效评价报告。

3.分析评价

（1）总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与主管部门进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成绩效评价报告初稿；

（2）就绩效评价报告与项目实施单位等相关部门征求意见，与奉节县财政局就绩效评价报告交换意见；

（3）形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

奉节县2020年中央地质灾害防治项目的绩效目标为完成吐祥镇万寿路危岩及不稳定斜坡治理工程等2处地质灾害治理工程施工任务；完成汾河镇陈家坡滑坡等8处控制性勘查项目资金拨付；完成康乐集镇调（勘）查项目资金拨付；完成避险搬迁1400人；完成万家坪滑坡治理工程等2处地质灾害治理工程施工任务；完成公平镇向家湾滑坡等9处控制性勘查项目。

但是，从本次绩效评价的情况来看，奉节县2020年中央地质灾害防治项目进度相对滞后，本次纳入评价范围的8个项目，尚有4个项目尚未完工，实际完成率为50%；未能完成预期效益目标。

（二）评价结论

经综合评价，2020年中央地质灾害防治项目绩效评价得分为72.84分，评定等级为“中”。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

# 本项设定分值10分，无扣分，得10分。

# （二）项目过程情况

# 本项设定分值30分，扣9.25分，得20.75分。扣分原因如下：

# 1.资金到位率。本项目计划到位资金2,858.00万元，实际到位资金941.98万元，资金到位率为32.96%，按资金到位率情况扣2分。

# 2.预算执行率。本项目实际到位资金941.98万元，业主单位实际支付工程款934.11万元，预算执行率为99.16%，按预算执行率情况扣0.25分。

# 3.跟踪管理。地质灾害避险移民搬迁由各乡镇人民政府实施，主管部门未能提供对地质灾害避险移民搬迁资金支付进行跟踪的资料，现场查看时发现白帝镇存在一户搬迁避让资金未支付的情况；奉节县吐祥镇万寿路危岩及不稳定斜坡治理工程、奉节县吐祥镇政府后不稳定斜坡治理工程、烂泥沟移民搬迁未实施，无跟踪管理资料。根据未跟踪的项目数量占总项目数量的比例扣2分。

# 4.项目自评。县规资局提供了2020年项目自评表和自评报告，但自评报告和自评表不能够真实、完整、确认地反映项目情况，如资金按时拨付率实际上并未达到100%，治理工程均未完工等，扣1分；县规资局未能提供自评发现问题的整改落实情况和自评后结果运用的资料，扣4分。

# （三）项目产出情况

# 产出指标主要从产出数量、产出成本、产出质量、产出时效等方面进行评价。

# 产出数量主要评价项目实施的实际完成率；产出成本主要评价成本节约率；产出质量主要评价验收合格率率；产出时效主要评价完成及时率。

# 本项设定分值25分，扣9.12分，得15.88分。扣分原因如下：

# 1.实际完成率。根据资金下达文件，目前共有8个项目，每个单项拟定总分值10分。其中各单项的得分情况分别为：奉节县吐祥镇万寿路危岩及不稳定斜坡治理工程、奉节县吐祥镇政府后不稳定斜坡治理工程目前仅进行勘察和初步设计等前期工作，未开工零分；根据奉节县万家坪滑坡抢险治理工程最新一期（第三期）监理工作月报，工程形象进度为70%，按照形象进度扣3分；烂泥沟移民搬迁2020年未实施，列入2021年申报指标，零分。将上述各个项目的单项得分平均后，扣4.12分。

# 2.验收合格率。根据资金下达文件，目前共有8个项目，其中已经完成的部分为重大地质灾害隐患点控制性勘查项目（第一批）、重点城（集）镇地质灾害调（勘）查项目、重大地质灾害隐患点控制性勘查项目（第二批）、地质灾害避险移民搬迁。上述项目经过评审或者主管单位验收，其余项目仅实施前期工作或实施尚未完成，按比例扣2.5分。

# 3.完成及时率。截至2021年7月31日，奉节县吐祥镇万寿路危岩及不稳定斜坡治理工程、奉节县吐祥镇政府后不稳定斜坡治理工程、奉节县万家坪滑坡抢险治理工程、烂泥沟移民搬迁均未完成，按比例扣2.5分。

# （四）项目效益情况

# 1.本项设定分值35分，扣8.79分，得26.21分。扣分原因如下：

# （1）社会效益。

# ①年度成功避让地质灾害导致的伤亡，受益人数小于绩效目标申报表中的5000人。根据县规资局提供的资料，地质灾害避险移民搬迁已搬迁人数为1439人；2020年中央地质灾害防治资金（第一批）重大地质灾害隐患点控制性勘查项目已完成勘查，并给出实施建议，受益人数根据认定意见统计为1582人；2020年第二批地质灾害综合防治体系建设项目重大地质灾害隐患点控制性勘查项目已完成勘查，并给出实施建议，受益人数根据认定意见统计为1387人；2020年重点城（集）镇地质灾害调（勘）查项目已完成勘查，并给出实施建议，受益人数根据认定意见统计为198人，其他项目未实施无受益人数，上述累计受益人数为4606人，且上述项目实施后，未发现伤亡情况，扣0.79分。

# （2）可持续影响。滑坡治理工程结构设计基准期达到我国的设计标准50年，但治理工程均未实施完成，且未经验收合格，无法判断治理工程完成后是否达到设计使用年限和是否能够改善受威胁群众的生产生活条件、生态环境，扣8分。

2.本次满意度调查采用现场调查的方式，其中：

针对地质灾害避险移民搬迁共发放调查问卷56份；收回有效调查问卷56份；其中，非常满意32份，满意21份，一般满意3份，无不满意情况。经加权计算后，本项目调查对象满意度为95.18%；

针对奉节县万家坪滑坡抢险治理工程共发放调查问卷50份；收回有效调查问卷50份；其中，非常满意43份，满意7份，无一般满意和不满意情况。经加权计算后，本项目调查对象满意度为98.60%；

上述两个项目的满意度平均值为96.89%，不扣分。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及原因分析

1.项目总体实施进度滞后

本次纳入评价范围的8个项目，截至2021年7月31日，资金到位率仅为32.96%，预算执行率为99.16%，具体实施情况如下：未开工项目3个，分别为奉节县吐祥镇万寿路危岩及不稳定斜坡治理工程、奉节县吐祥镇政府后不稳定斜坡治理工程、烂泥沟移民搬迁；已开工未完工项目1个，即奉节县万家坪滑坡抢险治理工程；已验收结算的项目4个，分别为重大地质灾害隐患点控制性勘查项目（第一批）、地质灾害避险移民搬迁、重点城（集）镇地质灾害调（勘）查项目、重大地质灾害隐患点控制性勘查（第二批）。

根据县规资局提供的2020年绩效目标申报表，2020年拟完成治理工程4个，实际上均未完成，项目进度滞后。

根据现场了解，导致上述进度滞后的原因主要系地质灾害因其不确定性，相关部门及专家对治理项目的实施方案审查时间较长，故而导致概算编制较晚影响项目进度。

2.实施项目缺乏跟踪管理

从本次评价的情况来看，地质灾害避险移民搬迁由各乡镇人民政府实施，

未见主管部门对移民搬迁的资金支付进行跟踪管理的资料，现场查看中发现白帝镇存在一户人（樊家明、李志贵）已搬迁但未打款的情况，以及梨子园滑坡地灾警示牌已损毁。

因未及时对项目的进度进行跟进并根据项目实际情况作出项目变更申请，奉节县吐祥镇万寿路危岩及不稳定斜坡治理工程、奉节县吐祥镇政府后不稳定斜坡治理工程、烂泥沟移民搬迁等均未开工。

3.自评结果有待加强

本次评价，县规资局提供的自评报告和自评表不能够真实、完整、确认地反映项目情况。如自评表显示，资金按时拨付率达到100%，治理工程完成1个，实际上资金按时拨付率并未达到100%，治理工程也均未完工，且未能提供自评发现问题的整改落实以及自评后的结果运用的相关资料。

造成上述事项的原因主要系县规资局未重视项目自评过程以及自评结果的运用，自评结果流于形式。

六、有关建议

1.为能及时完成2020年地质灾害防治项目，应加快治理工程的建设进度，建议县规资局将后续建设重点侧重于滑坡治理工程，若确因客观原因导致项目无法按照正常预期实施，应及时做好变更程序。

2.加强对项目的跟踪管理，并及时督促业主单位就发现的问题进行整改落实。

3.加强项目的自评，确保自评结果真实、完整，对自评发现的问题及时进行整改落实，并切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

附件：

1.2020年中央地质灾害防治项目资金绩效评价指标体系

2.重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

3.重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

二○二一年十月十二日