奉节县国土整治项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年生态修复项目补助资金的通知》（奉节财建〔2022〕61号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2021年1月，奉节县安坪镇全域土地综合整治项目经市规划自然资源局审核批准，自然资源部研究同意纳入全国全域土地综合整治试点名单。该项目位于奉节县长江南岸安坪镇境内，距县城27公里，涉及三坨、新铺、藕塘、下坝、合一和海角等6个村社区，规划红线面积5490.1874公顷，实施规模141.94公顷，统筹实施农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复等各类型项目15个，预算总投资13244.15万元，其中农用地整理类项目4个1448万元，建设用地整理类项目2个1676.37万元，乡村生态保护修复类项目9个10941.02万元。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

2021年到位市级生态修复补助资金1006万元，根据项目建设进度，于2022年6月28日实际已申请拨付使用资金819.48万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。一是项目主要绩效指标。规划新增耕地面积9.11公顷，实际已完成新14.06公顷；规划生态修复面积138.67公顷，实际已完成141.66公顷；规划水土流失治理面积123.33公顷，实际已完成123.8公顷；规划生物栖息地建设面积16.47公顷，实际已完成16.13公顷。二是资金主要绩效指标。2021年市级生态修复补助资金绩效指标新增耕地68亩，实际已完成210.9亩；生态修复面积2080亩，实际已完成2124.9亩；水土流失治理面积1850亩，实际已完成1857亩；生物栖息地建设面积247亩，实际已完成241.95亩；群众满意度达100%以上，实际群众满意度达100%。2022年市级生态修复补助资金绩效指标生态修复面积900亩，实际已完成547亩；环境改善受惠人数200人，实际受惠人数250人；群众满意度达93%以上，实际群众满意度达93%。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成生态修复676亩，分值20分。

（2）质量指标：项目工程建设质量符合规范标准、设计要求，分值15分。

（3）时效指标：2022年项目建设完成率100%，分值15分。

（4）成本指标。

2．效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益：项目区群众生产、生活便捷度效果明显，分值10分。

（3）生态效益：改善项目区生态环境状况效果明显，分值10分。

（4）可持续影响：保护耕地、改善生态环境可持续效果明显，分值10分。

3．满意度指标完成情况分析：受群众满意度93%，分值10分。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.1分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- （一）项目管理方面。一是项目建设进度滞后。自2021年试点以来，统筹的各子项目实施有快有慢，进度不一；二是统筹协调力度不够。我局主要以管理自己投资的项目为主，对其他部门或乡镇建设的项目建设、进度、验收和资料收集等方面协调力度还不够，未能有效发挥牵头部门作用；三是指标认定进度滞后。首开区项目已竣工，但废弃场镇复垦生态地票认定工作开展推进缓慢。

- （二）资金使用发面。预算资金使用存在超期，市上下达的2020年预算补助资金1006万元，已实际使用819.48万元，剩余186.52万元超期未拨付使用；存在超期风险。

- （三）成效宣传方面。一是试点功能发挥不足。试点统筹的各类子项目全部为点状分布，对如何解决项目关联问题，从功能分区，项目分类的角度实现统筹发力，功能统筹发挥还有差距；二是成效总结力度不够。目前，大部分子项目已完工并完成验收，项目建设成效初显，但对项目建设成效总结提炼工作开展力度还不够；三是宣传缺乏整体思维。目前，项目规划的宣传以节点为主，缺乏整体系统思维，无法满足全域土地综合整治试点要求。

- （四）下一步措施：一是全力做好项目统筹。充分发挥牵头部分作用，收集汇总整理好已验收项目资料，督促已完工项目尽快完成竣工验收，在建项目加快实施进度，力争在2023年6月底前完成全部子项目建设，并完成竣工验收。同时，完成已安排补助资金的使用；二是及时完成方案变更。按照试点工作要求，认真梳理试点实施方案与实际不符、统筹项目清单与实地不符的问题，重新优化调整试点方案和项目清单，及时报送市局完成变更审批，确保试点工作圆满收官；三是认真做好成效总结和宣传展示。按照试点工作要求，全方位全过程收集好试点工作素材，汇总整理好相关子项目建设成效资料，认真做好试点工作经验和成效总结，完善项目总体展示标识和节点宣传标牌。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

- 附件

- 项目绩效目标自评表

- （2022年度）

| 项目名称 |  |  | 奉节县安坪镇全域土地综合整治项目（首开区） |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 许定坤 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 奉节县规划和自然资源局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县国土整治中心 |  |  |  |
| 预算执行（万元） |  |  | 资金性质 |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度项目总预算 |  |  |  | 1006 |  | 819.4785 |  | 10 | 81% |  | 8.1 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 1006 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其它资金 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实施奉节县安坪镇全域土地综合整治项目（首开区），确保完成奉节县安坪镇全域土地综合整治试点项目（首开区）建设。 |  |  |  |  |  |  |  | 完成奉节县安坪镇全域土地综合整治项目（首开区）建设，实施生态修复676亩。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 分值 | 实际完成值 |  | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |
|  | 产出指标（50分） |  | 数量指标 |  | 生态修复 |  |  | 676亩 |  | 20 | 676亩 |  | 20 |  | 财政资金紧张，未能按期拨付资金，积极协调财政拨付。 |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程建设质量符合规范标准、设计要求 |  |  | 100% |  | 15 | 100% |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 2022年项目建设完成率 |  |  | 100% |  | 15 | 100% |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 项目区群众生产、生活便捷度 |  |  | 效果明显 |  | 10 | 效果明显 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 改善项目区生态环境状况 |  |  | 效果明显 |  | 10 | 效果明显 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 保护耕地、改善生态环境可持续 |  |  | 效果明显 |  | 10 | 效果明显 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  | 受群众满意度 |  |  | ≥90% |  | 10 | 满意度93% |  | 10 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.1 |  |  |
| 填报单位：奉节县国土整治中心 |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人： |  |  |  |  | 填表人：向凤林 |  |  |