## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 再生资源加工项目 |  | 项目编码： | 50023625T000004909550 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 149-奉节县生态工业园区管理委员会 |  | 财政归口处室： | 007-经济建设科 |  | 部门联系人： | 吴应力 |  | 联系电话： | 13896299189
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 3000000 |  | 3000000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 3000000 |  | 3000000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
在工业园区康乐组团建成采用无剥离、低温微负压裂解工艺技术处理废旧轮胎形成热裂解油、热解炭黑、钢丝和裂解不凝气产品，主要建设内容为新建废旧轮胎精深加工生产线等，购置141台/套回转密式裂解炉、热脱附脱水装置、裂解气排管冷凝器、炭黑风送系统、裂解治储存罐等设备，预计建成后形成废旧轮胎5万吨/年处理能力。 |  |  |  | 在工业园区康乐组团建成采用无剥离、低温微负压裂解工艺技术处理废旧轮胎形成热裂解油、热解炭黑、钢丝和裂解不凝气产品，主要建设内容为新建废旧轮胎精深加工生产线等，购置141台/套回转密式裂解炉、热脱附脱水装置、裂解气排管冷凝器、炭黑风送系统、裂解治储存罐等设备，预计建成后形成废旧轮胎5万吨/年处理能力。 |  |  |  | 再生资源项目2024年度到位资金300万元，已拨付到企业用于项目建设，项目建设已完成50%，目前项目在建中。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
购置生产线 | 个（套） | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
建设厂房及配套房 | 平方米 | ＝ | 8859 | 8859 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
建设购地 | 平方米 | ＝ | 10842 | 10842 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
建设项目合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 项目在建中
项目建设时限 | 月 | ≤ | 24 | 24 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 项目已完成50%
建设安全率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 项目建设中，无安全事故发生。
减少废弃物 |  | 定性 | 轮胎 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 在建中
增加就业岗位 | 人次 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 在建中
有益于生态环境保护 |  | 定性 | 有益 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
企业持续发展 |  | 定性 | 持续发展 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
服务对象满意度指标 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
扶持企业资金总额 | 万元 | ≤ | 1020 | 1020 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 已完成支付300万元