|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 科技创新激励扶持项目 | | | **项目负责人** | | 刘必安 | | |
| **主管部门** | | 奉节县科学技术局 | | | **实施单位** | | 相关企业 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1259.53 | 1253.53 | 10分 | 99.52% | 9.75分 | |
| 其中：财政拨款 | | 1259.53 | 1253.53 |  |  |  | |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 扶持科技型企业、高技术企业、研发平台，支持研发投入、科技成果转移转化等，大力培育创新主体，营造良好创新环境，激发全社会创新创造活力。培育科技型企业125家、高新技术企业3家（其中：新认定2家，复审1家）、研发平台（重庆中小企业研发中心）8家、使用科技创新券企业49家、研发投入4家、科技成果登记3家。 | | | | 激励扶持企业数量172家；激励扶持对象符合《奉节县科技创新激励扶持办法》条件；按期培育企业完成率100%；企业激励扶持标准完成率99.52%；激励扶持政策知晓率≥95%；激励扶持对象对政策的综合满意度≥95%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 激励扶持企业数量 | 15 | 170 | 172 | 15 | 无 | |
| 质量指标 | 激励扶持对象符合《奉节县科技创新激励扶持办法》条件 | 15 | 100% | 100% | 15 | 无 | |
| 时效指标 | 按期培育企业完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 企业激励扶持标准 | 10 | 科技型企业5万 | 科技型企业5万 | 9 | 无 | |
| 高新技术企业50万元 | 高新技术企业50万元 | 无 | |
| 科技创新劵\*80% | 科技创新劵\*80% | 自查时发现补贴金额有误，第一时间通知该企业（重庆雷蛙网络科技集团有限公司）退回创新卷补助资金超出部分到县财政，没有造成资金损失。 | |
| 科技成果登记0.1万元 | 科技成果登记0.1万元 | 无 | |
| 研发投入\*10% | 研发投入\*10% | 无 | |
| 研发平台50万元 | 研发平台50万元 | 无 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 激励扶持政策知晓率 | 30 | ≥95% | >95% | 30 | 无 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 激励扶持对象对政策的综合满意度 | 10 | 满意度≥95% | ＞95% | 10 | 无 | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 98.75 |  | |
| 填报单位负责人： 冉健康 填表人： 向华 填报日期：2021.11.26 | | | | | | | | |