**奉节县林业局**

**野生动物养殖后续处置项目自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。根据《奉节县野生动物养殖后续处置工作组办公室关于印发<奉节县野生动物养殖后续处置工作方案>的通知》（奉野动养办〔2020〕1号）和《奉节县财政局 关于下达奉节县野生动物养殖后续处置工作经费的通知》（奉节财农〔2020〕332号），奉节县野生动物养殖后续处置项目财政补助资金419.65万元。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。  
资金主要用于野生动物养殖后续处置项目。  
 二、绩效目标完成情况分析  
 （一）资金投入情况分析

**1.项目资金到位情况分析**

2020年度关于奉节县野生动物养殖后续处置项目已到位419.65万元，419.65万元分别调入龙桥土家族乡人民政府 白帝镇人民政府 公平镇人民政府 朱衣镇人民政府 兴隆镇人民政府 竹园镇人民政府 羊市镇人民政府 新民镇人民政府 甲高镇人民政府，资金到位率100%。  
 **2.项目资金执行情况分析**

  2020年度野生动物养殖后续处置项目资金执行数419.65万元，执行率100%，主要用于补贴养殖场处置野生动物的损失和处置费用。

**3.项目资金管理情况分析**

2020年度，严格按照县级“七个一”标准，推进项目高质量完成，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析该产业实施后，该项目给予14家野生动物养殖场补贴，让14家养殖场退出养殖野生动物，并注销野生动物驯繁殖许可证和野生动物经营许可证，从源头革除群众滥食野生动物陋习，保障人民群众生命健康安全。

（三）绩效目标完成情况分析  
**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标，养殖场全部野生动物处置完备。  
（2）质量指标。验收合格率为100%。

（3）时效指标。当年开工率为100%，当年完成率为

100%。  
**2.效益指标完成情况分析**

（1）社会效益。革除群众滥食野生动物陋习，保障人民群众生命健康安全。

**3.满意度指标完成情况分析**  
 通过该项目的实施，群众满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施  
无偏离绩效目标现象。  
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。我们按照规定公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题  
此项目中无其他需要说明的问题。

附：各乡镇自评表

奉节县林业局

2020年 5月 28 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 野生动物养殖后续处置 | | | **项目负责人** | | 陈志刚 | | |
| **主管部门** | | 县林业局 | | | **实施单位** | | 新民镇人民政府 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.464万元 | 10.464万元 | 10分 | 10.464万元 | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 10.464万元 | 10.464万元 | 10分 | 10.464万元 | | 10分 |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 完成全镇4家野生动物养殖场补贴，帮助处置果子狸187kg、豪猪364kg(28头）、孔雀415kg、孔雀20kg，帮助这4家养殖场退出养殖野生动物，并注销野生动物驯繁殖许可证和野生动物经营许可证 | | | | 完成全镇4家野生动物养殖场补贴，帮助处置果子狸187kg、豪猪364kg(28头）、孔雀415kg、孔雀20kg，帮助这4家养殖场退出养殖野生动物，并注销野生动物驯繁殖许可证和野生动物经营许可证IMG_256 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 分值 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 处置果子狸 | 187公斤 | 10 | 187公斤 | 10 |  | |
| 处置豪猪 | 364公斤（28头） | 10 | 364公斤（28头） | 10 |  | |
| 处置孔雀 | 435公斤 | 10 | 435公斤 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 完工率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 处置果子狸 | 120元/公斤 | 10 | 120元/公斤 | 10 |  | |
| 处置豪猪 | 800元/头 | 10 | 800元/头 | 10 |  | |
| 处置孔雀 | 100元/公斤 | 10 | 100元/公斤 | 10 |  | |
|  | 社会效益指标 | 受益养殖场数 | 4家 | 10 | 4家 | 10 |  | |
| 革除滥食野生动物陋习，保障人民群众生命健康安全 |  | 10 |  | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 受益年限 | 中长期 | 10 | 中长期 | 10 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  | |
| 填报单位负责人： 李政 填表人： 朱葛平 填报日期：2021年5月25日 | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2020）年度** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 野生动物养殖后续处置 | | | **项目负责人** | | 李俊 | | |
| **主管部门** | | 县林业局 | | | **实施单位** | | 羊市镇人民政府 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 58.38万元 | 58.38万元 | 10分 | 58.38万元 | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 58.38万元 | 58.38万元 | 10分 | 58.38万元 | | 10分 |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 完成全乡1家野生动物养殖场野生动物养殖的后续处置工作。给予1家野生动物养殖场补贴，帮助处置7179条、菜花蛇，松花蛇，乌梢蛇，玉斑锦蛇，帮助这1家养殖场退出养殖野生动物，并注销野生动物驯繁殖许可证和野生动物经营许可证 | | | | 完成全乡1家野生动物养殖场野生动物养殖的后续处置工作。给予1家野生动物养殖场补贴，帮助处置7179条、菜花蛇，松花蛇，乌梢蛇，玉斑锦蛇，帮助这1家养殖场退出养殖野生动物，并注销野生动物驯繁殖许可证和野生动物经营许可证IMG_256 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 分值 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 菜花蛇 | 2550条 | 10 | 2550条 | 10 |  | |
| 乌梢蛇和玉斑锦蛇 | 1952条 | 10 | 1952条 | 10 |  | |
| 松花蛇 | 2677条 | 10 | 2677条 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 完工率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 食用蛇类 | 81.32元/条 | 5 | 81.32元/条 | 5 |  | |
|  | 社会效益指标 | 受益养殖场数 | 1家 | 10 | 1家 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 受益年限 | 中长期 | 10 | 中长期 | 10 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 合计 | |  |  |  | 100 |  | 100 |  | |
| 填报单位负责人：李俊 填表人：罗又升 填报日期：2021年4月19日 | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | |
| 填报单位公章：奉节县兴隆镇人民政府 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020奉节县野生动物养殖 后续处置 | | | | | | 项目责任人 | 苏炎 | | |
| 主管部门 | | 奉节县林业局 | | | | | | 实施单位 | 兴隆镇人民政府 | | |
| 资金情况 （万元） | | 类别 | | | 全年预算 | | 全年执行 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 13.554 | | 13.554 | 10 | | 100.0% |  |
| 其中：财政拨款 | | | 13.554 | | 13.554 |  | | 100.0% | 10 |
| 其他资金 | | |  | |  |  | |  |  |
| 年度总体目标 | | 年初设计目标 | | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | |
| 实施2020年度野生动物补偿和处置 计划任务孔雀幼体247只，成体212只；野生动物补偿费13.07万及处置费用0.484万元。 | | | | | | | 实施2020年度野生动物补偿和处置 计划任务孔雀幼体247公斤，成体212只；野生动物补偿费13.07万及处置费用0.484万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | | 孔雀幼体 | | 5 | 247只 | 247只 | 5 |  |
| 孔雀成体 | | 5 | 212只 | 212只 | 5 |  |
| 质量指标 | | | 野生动物处置率 | | 5 | 100% | 90% | 5 |  |
| 野生动物补偿率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
| 野生动物处置费补偿率 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | | | 按时处置野生动物 | | 5 | 10天内完成野生动物处置 | 10天内完成野生动物处置 | 5 |  |
| 按时完成野生动物补偿及处置费补偿 | | 5 | 15天内完成野生动物补偿及处置费补偿 | 15天内完成野生动物补偿及处置费补偿 | 5 |  |
| 成本指标 | | | 野生动物补偿费 | | 10 | 13.07万元 | 13.07万元 | 10 |  |
| 野生动物处置费 | | 5 | 0.484万元 | 0.484万元 | 5 |  |
|  | 生态效益目标 | | | 保障生态环境平衡（是否有效） | | 15 | 有效 | 有效 | 13 |  |
| 可持续影响指标 | | | 持续发挥生态作用（是否显著） | | 15 | 显著 | 显著 | 13 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指 | | | 参与养殖户满意度 | | 10 | ≧95% | ≧90% | 9.47 |  |
| **分值合计** | |  | | |  | |  |  |  | 95.47 |  |
| 填报单位负责人：苏炎 填表人：余建军 填报日期：2021年 4 月20日 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 野生动物养殖后续处置 | | | **项目负责人** | | 马小刚 | | |
| **主管部门** | | 县林业局 | | | **实施单位** | | 竹园镇人民政府 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.19万元 | 1.19万元 | 10分 | 1.19万元 | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 1.19万元 | 1.19万元 | 10分 | 1.19万元 | | 10分 |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 完成奉云蛇养殖场的后续处置工作。给予该野生动物养殖场补贴，帮助处置150条大王蛇，帮助该养殖场退出养殖野生动物，并注销野生动物驯繁殖许可证和野生动物经营许可证。 | | | | 完成奉云蛇养殖场的后续处置工作。给予该野生动物养殖场补贴，帮助处置150条大王蛇，帮助该养殖场退出养殖野生动物，并注销野生动物驯繁殖许可证和野生动物经营许可证。IMG_256 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 分值 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 处置大王蛇 | 150条 | 10 | 150条 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 完工率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 食用蛇类 | 180元/条 | 10 | 180元/条 | 10 |  | |
|  | 社会效益指标 | 受益养殖场数 | 1家 | 10 | 1家 | 10 |  | |
| 革除滥食野生动物陋习，保障人民群众生命健康安全 |  | 10 |  | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 受益年限 | 中长期 | 10 | 中长期 | 10 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 合计 | |  |  |  | 90 |  | 100.00 |  | |
| 填报单位负责人： 填表人： 甘丽铭 填报日期：2021年4月1日 | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 野生动物养殖后续处置 | | | **项目负责人** | | 邓令席 | | |
| **主管部门** | | 县林业局 | | | **实施单位** | | 龙桥土家族乡人民政府 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 171.17万元 | 171.17万元 | 10分 | 171.17万元 | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 171.17万元 | 171.17万元 | 10分 | 171.17万元 | | 10分 |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 完成全乡2家野生动物养殖场野生动物养殖的后续处置工作。给予2家野生动物养殖场补贴，帮助处置535只果子狸、7503条大王蛇和眼镜蛇，帮助这2家养殖场退出养殖野生动物，并注销野生动物驯繁殖许可证和野生动物经营许可证 | | | | 完成全乡2家野生动物养殖场野生动物养殖的后续处置工作。给予2家野生动物养殖场补贴，帮助处置535只果子狸、7503条大王蛇和眼镜蛇，帮助这2家养殖场退出养殖野生动物，并注销野生动物驯繁殖许可证和野生动物经营许可证IMG_256 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 分值 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 处置果子狸 | 535只 | 10 | 535只 | 10 |  | |
| 处置大王蛇和眼镜蛇 | 7503条 | 10 | 7503条 | 10 |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 完工率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 食用蛇类 | 180元/条 | 5 | 180元/条 | 5 |  | |
| 果子狸 | 600元/只 | 5 | 600元/只 | 5 |  | |
|  | 社会效益指标 | 受益养殖场数 | 2家 | 10 | 2家 | 10 |  | |
| 革除滥食野生动物陋习，保障人民群众生命健康安全 |  | 10 |  | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 受益年限 | 中长期 | 10 | 中长期 | 10 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 合计 | |  |  |  | 90 |  | 100.00 |  | |
| 填报单位负责人： 李海艳 填表人： 严万椿 填报日期：2020年8月10日 | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（ 2021年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 野生动物后续补助资金 | | | | **项目负责人** | | | | 向作好 | |
| **主管部门** | | 县林业局 | | | | **实施单位** | | | | 白帝镇人民政府 | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.70 | | 14.70 | 10分 | | |  | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 14.70 | | 14.70 |  | | |  |  |
| 其他资金 | |  | |  |  | | |  |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 户数量 | 10 | 1个 | | 1个 | | 10 | |  |
| 验收合格 | 10 | 100% | | 100% | | 10 | |  |
| 质量指标 | 补贴完成率 | 10 | 100% | | 100% | | 10 | |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 10 | 100% | | 100% | | 10 | |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 10 |  | |  | | 10 | |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益人口户数 | 20 | 1户 | | 1户 | | 20 | |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 10 | 有效改善 | | 有效改善 | | 10 | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 10 | 100% | | 100% | | 10 | |  |
| 合计 | |  |  | 100 |  | |  | |  | |  |
| 填报单位负责人： 向作好 填表人： 李先成 填报日期：2021.5.8 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 野生动物养殖后续处置 | | | **项目负责人** | | 龙浩 | | |
| **主管部门** | | 县林业局 | | | **实施单位** | | 朱衣镇人民政府 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 134.814万元 | 134.814万元 | 10分 | 134.814万元 | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 134.814万元 | 134.814万元 | 10分 | 134.814万元 | | 10分 |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 完成全镇1家野生动物养殖场野生动物养殖的后续处置工作。给予1家野生动物养殖场补贴，帮助处置11234.5斤眼镜蛇，帮助这1家养殖场退出养殖野生动物，并注销野生动物驯繁殖许可证和野生动物经营许可证 | | | | 完成全镇1家野生动物养殖场野生动物养殖的后续处置工作。给予1家野生动物养殖场补贴，帮助处置11234.5斤眼镜蛇，帮助这1家养殖场退出养殖野生动物，并注销野生动物驯繁殖许可证和野生动物经营许可证IMG_256 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 分值 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 眼镜蛇 | 11234.5斤 | 10 | 11234.5斤 | 10 |  | |
|  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 完工率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 眼镜蛇 | 11234.5斤 | 10 | 11234.5斤 | 10 |  | |
|  | |
|  | 社会效益指标 | 受益养殖场数 | 2家 | 10 | 2家 | 10 |  | |
| 革除滥食野生动物陋习，保障人民群众生命健康安全 |  | 10 |  | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 受益年限 | 中长期 | 10 | 中长期 | 10 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 10 | 100% | 10 |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100.00 |  | |
| 填报单位负责人： 填表人：郑乔艺 填报日期：2020年8月10日 | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 野生动物养殖后续处置 | | | **项目负责人** | | 毛双铨 | |
| **主管部门** | | 县林业局 | | | **实施单位** | | 甲高镇人民政府 | |
| 资金情况 （万元） | | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 6.82 | 6.82 | 10 | 100% |  |
| 其中：财政拨款 |  | 6.82 | 6.82 | 10 | 100% |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | |
| 2020年8月10日前，完成全镇野生动物养殖后续处置工作 | | | | 2020年8月10日前，完成全镇野生动物养殖后续处置工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 豪猪数量 | 80 | 20 | 80 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | 100% | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 豪猪补偿价格 | 800元/只 | 10 | 800元/只 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 禁止食用野生动物政策知晓率 | ≥85% | 30 | ≥85% | 30 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 野生动物养殖户满意度 | ≥90% | 10 | ≥90% | 10 |  |
| **合 计** | | | |  |  |  | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：甲高镇人民政府 | | | | 单位负责人：毛双铨 | | | 填表人：舒云 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（ 2020年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 野生动物养殖后续处置 | | | **项目负责人** | | | 卢祖燔 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | **实施单位** | | | 奉节县公平镇人民政府 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.5 | 7.5 | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 7.5 | 7.5 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 2020年8月10日前，完成全镇野生动物养殖后续处置工作 | | | | 2020年8月10日前，按规定处置黑豚556只，蛇607.54斤IMG_256 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 黑豚 | 5 | 556只 | 556只 | 5 | |  | |
| 大王蛇、松花蛇 | 5 | 共607.54斤 | 共607.54斤 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 野生动物处置率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |  | |
| 野生动物补偿率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |  | |
| 成本指标 | 县级补助资金7.5万 | 10 | 100% | 100% | 10 | |  | |
| 经济效益指标 | 为养殖户给予补助 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | |  | |
|  | 社会效益指标 | 提升养殖户对政府工作的满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 积极推进生态保护工作 | 10 | 100% | 100% | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 积极稳妥推进后续处置工作 | 10 | 100% | 100% | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 | |  | |
| 合计 | |  |  | 100 |  |  | 100 | |  | |
| 填报单位负责人：卢祖蟠 填表人：黄文 填报日期：2021年5月8日 | | | | | | | | | | |