奉节县林业局

2020年度生态护林员补助资金绩效目标

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 1.预算下达情况

- 县财政局奉节财农〔2020〕239号下达我局2020年度生态护林员补助资金680万元，奉节财农〔2020〕303号下达我局2020年度生态护林员补助资金190万元，共870万元。

- 2.绩效目标情况。

- 完成全县831名生态护林员选聘任务，选聘合格率100%。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

- 2020年度生态护林员补助资金共870万元已全部到位。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 2020年度生态护林员补助资金中，生态护林员管护承包费、生态护林员人身意外伤害保险保费、生态护林员天保护林管理平台功能服务费已全部支付；天保管护员天保护林管理平台终端补8.31万元未支付。资金执行率为99.04%

- 3.项目资金管理情况分析。

- 生态护林员管护承包费，由各乡镇申报资料，经林业局审核后，将公益林集中管护费，拨付给各乡镇，由各乡镇兑现给护林员；生态护林员人身意外伤害保险保费通过公开招标的办法（方式为比选）确定承保公司，完善手续后直接拨付给承保公司；生态护林员天保护林管理平台功能服务费经与市林业局统一招标的移动通信公司签订合同后，直接拨付给移动通信公司。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 根据自评，2020年度生态护林员补助资金中，生态护林员管护承包费、生态护林员人身意外伤害保险保费、生态护林员天保护林管理平台功能服务费已全部支付；生态护林员天保护林管理平台终端补8.31万元未支付未完成，其原因主要是市级配套资金今年才下达，各森林保险机构支持资金尚未到位。

- 绩效目标完成情况分析（见绩效目标自评表）

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2020年生态护林员资金项目 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 朱宏伟 |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 870 |  |  | 861.7 | 10分 | 99% |  | 10分 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 870 |  |  | 861.7 | 10分 | 99% |  | 10分 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |
|  |  | 完成天保平台的建设， 全县选聘831名生态护林员并为其购买保险 |  |  |  |  |  | 完成了天保平台的建设， 全县选聘了831名生态护林员并为其购买保险 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（10分） | 选聘生态护林员人数 |  | 10分 | 831人 |  | 831人 |  | 10分 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 护林员合格率 |  | 10分 | 100% |  | 100% |  | 10分 |  |
|  |  | 成本指标（30分）） | 管护经费标准 |  | 10分 | 10000元/人/年 |  | 10000元/人/年 |  | 10分 |  |
|  |  |  | 贫困户护林员天保平台护林终端补贴标准 |  | 10分 | 100元/人 |  | 0 |  | 0 | 市级配套资金今年才下达，各森林保险机构支持资金尚未到位，待今年市级资金和保险机构支持资金到位后落实。 |
|  |  |  | 贫困户护林员天保平台护林平台功能费标准 |  | 5分 | 252元/人/年 |  | 192元/人/年 |  | 5分 | 其中60元/人/年由市局统一承担了 |
|  |  |  | 保险保费标准 |  | 5分 | 120元/人 |  | 120元/人 |  | 5分 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 带动就业人数 |  | 30分 | 831人 |  | 831人 |  | 30分 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10分 | ≥95% |  | 95% |  | 10分 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.9 |  |
| 填报单位负责人： 肖功勋 填表人： 朱宏伟 填报日期： 2021年5月 13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

生态护林员天保护林管理平台终端补助未完成，其原因主要是市级配套资金今年才下达，各森林保险机构支持资金尚未到位，待今年市级配套资金和各森林保险机构支持资金到位后一并落实。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 截至目前，绩效自评结果尚未加以运用，也未进行公开。

五、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的事项

- 奉节县林业局

2021年5月13日