奉节县医疗固废处理厂建设项目

2021年中央预算内投资计划绩效评价报告

重循咨字（2022）第0808号

重庆循真企业管理咨询有限公司

二○二二年八月六日

奉节县医疗固废处理厂建设项目

2021年中央预算内投资计划绩效评价报告

重循咨字（2022）第0808号

奉节县生态环境局：

我们接受贵局委托，于2022年7月1日至2022年7月31日对“奉节县医疗固废处理厂建设项目”2021年中央预算内投资计划进行绩效评价。现将评价结果报告如下：

- 基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

随着奉节县经济建设的高速发展和城市化进度的快速推进，医疗废物的产生量有逐年增加的趋势，加上近几年新冠病毒的快速蔓延，给全县人民的健康安全造成了巨大的威胁，而该项目建设前期奉节县尚无医疗废物集中无害化处置单位，都交由万州森浩公司处置，导致运输路途远，处置不及时等问题。给社会留下了极大的隐患。在此背景下，重庆耀泰固体废弃物处理有限公司提出奉节县医疗固废处理厂建设项目，项目的建设对全县产生的医疗废物进行集中处置，是十分必要的，也是势在必行的。

2、项目批复（内容）

“奉节县医疗固废处理厂建设项目”已经取得项目备案、项目选址意见、用地预审意见、土地征收的批复、建设用地规划许可证、风险评估报告备案登记表、环境影响评价文件批准书、排污许可证、施工许可证。

该项目已取得《重庆市企业投资项目备案证》（已取得备案许可证（NO.0096408）项目代码：2019-500236-77-03-079325））；

该项目已取得《建设项目用地预审意见书》（奉国土房管规〔2018〕35号）；

该项目已取得《奉节县建设医疗固废处理厂项目农用地转用和土地征收的批复》(奉节府文（2019）70号）；

该项目已取得《建设用地规划许可证》（地字第500236202000004号）；

该项目已取得《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（市）环准[2020 ] 002号）；

该项目已取得《风险评估报告备案登记表》（5002362020070001）；

该项目已取得《排污许可证》（91500236345903811C001V）；

该项目已取得《建筑工程施工许可证》（500236202009030101）。

该项目地点：奉节县永乐镇幺店社区5组；总投资：613万元；项目法人：重庆耀泰固体废弃物处理有限公司。

3、项目建设内容及规模

项目占地2577平方米，一栋废弃物处理厂房，一栋综合楼，还有污水处理站，相关医疗固体废物处理设备等，建成后日处理量可达5吨。

4、资金预算及执行情况

根据奉节发展和改革委员会《 关于转下达污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）2021年中央预算内投资计划的通知》(渝发改投资（2021）377号）： 项目总投资约613万元，中央预算内投资300万元，项目法人单位自有投资313万元。

项目于2019年12月逐步开始实施，项目自有资金及中央预算内投资300万元全部到位，项目于2021年11月正式竣工，2021年7月逐步开始测测试、并试运行。

（二）项目绩效目标

根据奉节发改投（2021）377号文的要求，该文对本项目的项目实施、项目监管、按月调度、投资计划作了详细的要求，并附有本项目《2021年中央预算内投资计划绩效目标表》，如下：

| 专项名称 | 污染治理和节能减碳专项 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 重庆耀泰固体废弃物处理有限公司 |
| 项目名称 | 奉节县医疗固废处理厂建设项目 |
| 本次下达中央预算内投资（万元） | 300 |
| 总体目标 | 项目占地2577平方米，建设一栋废弃物处理厂房，一栋综合楼、污水处理站及日处理量达5吨的生产设备 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 实施效果指标 | 产出指标 | 建成后新增医疗废物处理能力（吨/日） | 5 |
|  |  |  | 项目质量达标率（≥%） | 100 |
|  |  | 效益指标 | 带动其他投资 | 313 |
|  |  | 满意度指标 | 支持项目地方政府满意率（≥%） | 100 |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解用时（≤个工作日） | 10 |
|  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率（≥%） | 100 |
|  |  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率（≥%） | 85 |
|  |  |  | 总投资完成率（≥%） | 85 |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工率（≥%） | 100 |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例(≤%） | 0 |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题比例 | 0 |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

加强财政资金的管理与监督，充分发挥资金使用效益，总结与分析财政资金管理及运行过程中的经验与存在的不足。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为“奉节县医疗固废处理厂建设项目”。

（二）绩效评价原则依据、评价指标体系、评价方法

1、评价原则

本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，通过现场调研，并根据项目实际实施运营情况，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项目实施管理、项目过程管理等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反应财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、绩效评价依据

（1）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10号）;

（2）中共奉节县委、奉节县人民政府《关于印发<奉节县全面落实预算绩效管理实施方案>的通知》（奉节委发[2020]10号）；

3、评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。

指标体系由2个一级指标、7个二级指标、11个三级指标构成。

2个一级指标：实施效果指标、过程管理指标；

7个二级指标：产出指标、效益指标、满意度指标、计划管理指标、资金管理指标、项目管理指标、监督管理指标；

11个三级指标：建成后新增医疗废物处理能力、项目质量达标率、带动其他投资、支持项目地方政府满意率、投资计划分解用时、“两个责任”按项目落实到位率、中央预算内投资支付率、总投资完成率、项目开工率、超规模超标准超概算项目比例、审计督查巡视等指出问题比例。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80-89分（含80分）之间的，评定为“良”；总分值在60-79分（含69分）评定为“中”；总分值在60分以下的评定为“差”。

4、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据初步掌握的情况，成立了绩效评价项目小组，对接了奉节县生态环境局等相关部门，收集整理了项目相关资料，了解项目实施及营运情况。评价小组通过内部的仔细分析讨论以及向专家咨询的意见，对项目的情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

2、组织实施

本次绩效评价由奉节县财政统一组织实施，具体实施步骤如下：

（1）听取介绍：听取预算单位和实施单位方对本项目实施情况介绍，以及在运营过程中积累的经验、存在的主要问题，以及政策建议。

（2）审阅：对财政资金到位与支出明细账予以审阅。包括抽查会计凭证，了解管理方对资金的管控方法、实际使用效果，并与目标进行比较。

（3）目标比较：对财政资金支出的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

（4）访谈调查：通过对监管单位和实施单位进行访谈，了解该他们对该项目资金使用和效果各方面的情况，收集项目实施和对政策改进的建议。

（5）总结、归纳和分析执行上述程序中发现的事项，与贵单位及实施单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的评价报告。

3、分析评价

（1）总结、归纳和分析执行评价程序中发现的事项，与实施单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成评价报告初稿；

（2）就绩效评价报告与项目实施单位等相关部门征求意见，与奉节县财政局就绩效评价报告交换意见；

（3）形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

“奉节县医疗固废处理厂建设项目”是重庆市奉节县响应国家生态文明建设和生态环境保护战略的一个重要项目，该项目从2019年12月陆续动工，到2021年11月正式竣工，2021年7月进行测试并试运行，项目用地面积为2577 m2，新建建筑面积1872.75m2，其中：废弃物处理厂房1159.68m2，综合厂房340.07m2，门卫室27.56m2，综合楼324.07 m2，（办公用房223.47m2，生活用房100.60 m2），辅助用房21.37m2，项目购置了高温蒸汽灭菌设备、污水处理设备、车厢可卸式垃圾车、长安箱式运输车等相关设备。建成后医疗废物日处理量为5吨/日，经验收项目质量全部达标。

（二）评价结论

经综合评价，“奉节县医疗固废处理厂建设项目”绩效评价得分为97分，评定等级为优。

本次评价中，主要的扣分事项包括：项目总投资规模超概算122.60万元，超概算20%；主管责任部门在巡视过程中发现了两个问题：（1）医疗危险废弃物暂存间不够规范；（2）厂内标识不够全面明晰。

详细评价过程详见附表“’奉节县医疗固废处理厂建设项目’2021年中央预算内投资计划绩效目标指标评价表”。

四、绩效评价指标分析

评价内容主要是财政资金的使用、管理及效益情况，具体从“奉节县医疗固废处理厂建设项目”的过程管理和实施效果两个方面进行评价，现对以上2个指标分别进行结果分析：

（一）项目实施过程

实施过程指标包括计划管理指标、资金管理指标、项目管理指标和监督检查指标四个二级指标。

1、“计划管理指标”又分“投资计划分解用时”和“‘两个责任’按项目落实到位”两个三级指标。

本次评价：奉节县发展和改革委员会严格按照渝发改投资（2021）863号文《重庆市发展和改革委员会关于下达污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）2021年中央预算内投资计划的通知》（2021年7月26日发文）精神，在收到计划后的10个工作日内，于2021年8月3日，向项目法人单位“重庆耀泰固体废弃物处理有限公司”转发下达了投资计划：《奉节县发展和改革委员会关于转下达污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）2021中央预算内投资计划的通知》（奉节发改投（2021）377号），该文件确定了“奉节县医疗固废处理厂建设项目”的投资性质、建设规模、建设内容、拟开工日期、拟竣工日期、投资类别、本次下达投资、资金安排方式、项目法人、项目负责人、日常监督责任单位和日常监督责任单位负责人等内容。

奉节发改投（2021）377号文件落实了本项目日常监管责任单位为：奉节县生态环境局；日常监管责任单位负责人为：杨锦江；项目责任人为：陈耀升。在本项目实施过程中，奉节县生态环境局及责任人严格按照（2021）377文，在项目建设过程中，做到“三到现场”：开工到现场、建设到现场、竣工到现场，并于每月10日前认真做好项目信息统计和报送工作，及时准确上报进度数据和信息、填报项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等情况。

“投资计划分解用时”目标绩效指标值小于10个工作日，分值5分，实际指标分解用时6个工作日，小于10个工作日，全面完成，得分5分。

“两个责任”按项目落实到位率目标绩效指标值≥100%，实际情况是全面落实并实施到位，本指标分值10分，得分10分。

2、资金管理指标分：“中央预算内投资支付率”和“总投资完成率”两个三级指标。

本次评价：根据奉节发改投（2021）377号文，本项目中央预算内资金300万元，在2021年11月30日前全部到位，中央预算内资金300万元用于购置了高温蒸汽灭菌设备一套，价值120万元，其余资金180万元全部用于建设该项目的新厂房。

本项目预算总投资613万元，实际完成总投资735.60万元（不含税），其中：固定资产投资384.50万元、项目基础设施投资351.10万元。

本项目完成固定资产投资384.50万元（不含税价，下同），其中：房屋建设250.28万元、生产设备118.24万元、运输设备12.83万元、家具器具3.16万元。

本项目基础设施投资351.10万元，包括道路、围墙、绿化、管网、污水处理、消防等基础设施建设。

“中央预算内投资支付率”目标绩效指标值≥85%，实际完成100%，分值10分，得分10分。

“总投资完成率”目标绩效指标值≥85%，预算总投资613万元，实际完成总投资735.60万元，完成率100%，分值10分，得分10分。

3、项目管理指标分“项目开工率”和“超规模、超标准、超概算项目比例”两个三级指标。

本次评价：本项目由“奉节县建筑勘察设计院”设计，房屋及基础部分由“重庆萱涵建筑工程有限公司”组织施工，监理单位为“中心创达咨询有限公司”、勘察单位为“重庆泽通勘测设计有限公司”，本项目于2019年12月逐步开始实施，项目于2021年7月基本完成，于2021年7月试运行，2021年11月项目全面完成建设，并通过了环境保护监测验收。

本项目预算总投资613万元，实际完成总投资735.60万元（不含税），其中：固定资产投资384.50万元、项目基础设施投资351.10万元。总投资735.60万元，超概算122.60万元，超概算原因一是由于原材料及人工涨价；二是山地气候多变，施工组织难度大，费用增加；三是电力、通讯、运输等基础设施建设比预计难度大，费用增加；四是项目组织施工管理不够高效，成本有所增加。

“项目开工率”目标绩效指标值≥100%，实际开工率100%，分值5分，得分5分。

“超规模、超标准、超概算项目比例”目标绩效指标值≤0%，本项目预算总投资613万元，实际总投资735.60万元，超概算122.60万元，超概算20%，本指标分值10分，扣1分，得分9分。

4、监督检查指标下有一个三级指标“审计、督查、巡视等指出问题比例”。

本次评价：奉节县生态环境局及责任人严格按照（2021）377文，在项目建设过程中，做到“三到现场”：开工到现场、建设到现场、竣工到现场，对项目实施进行严格的督查、巡视，并于每月10日前认真做好项目信息统计和报送工作，及时准确上报进度数据和信息、填报项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等情况。

奉节县生态环境局及责任人在督查、巡视过程中，发现：（1）医疗危险废弃物暂存间不够规范；（2）厂内标识不够全面明晰。

项目法人单位重庆耀泰固体废弃物处理有限公司负责人陈耀升，认真听取了项目责任单位及责任人的意见，并立即进行了整改，目前医疗危险废弃物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行，做到了定点存放、及时消毒、低温通风、限时存放、限时处理。

厂内标识导视系统进行了重新梳理、设计、制作、安装，标识比以前更加全面明晰规范。

“审计、督查、巡视等指出问题比例”目标绩效指标值为0，实际发现问题有两个，本指标分值10分，扣2分，得8分。

- 项目实施效果

项目实施效果包括：产出指标、效益指标和满意度指标三个二级指标。

1、“产出指标”包括“建成后新增医疗废物处理能力（吨/日）”和“项目质量达标率”两个三级指标。

本次评价：

本项目设计医疗废物日处理量为5吨/日，本项目购置了重庆智得热工工业有限公司一套高温蒸汽灭菌设备及其他配套设备，于2021年6月全部安装完成，经验收测试，其实际处理医疗废物日处理量为5吨/日。

本项目严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）、《建筑地面设计规范》（GB50037-2014）、《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）、国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》（GB50273-98）、《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-2010）、《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准》（GB/T50185-2019）、《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-90）等有关规范进行设计、施工、安装、测试、运营，医疗废物处理工艺流程为：医疗废物——收集——运输——高温蒸汽灭菌处理中心——贮存——灭菌毁形——卫生填埋，实际处理过程高要求高标准，做到了安全、高效、环保，项目初步竣工完成于2021年7月，并试运行，2021年11月项目全面完成建设，项目监管单位和监管单位责任人经常对项目的设计、施工、安装、运营进行督查、巡视，保证了项目质量达标，项目建成后通过了环境保护监测验收。

“建成后新增医疗废物处理能力（吨/日）”目标绩效指标值为5吨/日，分值10分，项目建成后实际医疗废物处理能为5吨/日，得分10分。

“项目质量达标率”目标绩效指标值为≥100%，实际情况是项目已全面建成，且已正常运行一年，通过了环境保护监测验收。本指标分值10分，得分10分。

- “效益指标”有一个三级指标“带动其他投资”。

本次评价：项目总投资735.60万元，中央预算内投资300万元，直接带动投资额为435.60万元，2021年度实现处理医疗废弃物产值309.03万元，实现就业16人。

该项目建成后与奉节县51家医疗机构签订了医疗废弃物处理合同，有效减少了医疗废物对环境污染的危害和造成的损失，保护了生态环境，改善了居民的生活和工作环境，保障人民身体健康；改善了城市投资环境，便于招商引资，促进了奉节县社会生产力的发展，获得很大的间接经济效益。

自2019年发现新型冠状病毒以来，疫情一直没有得到根绝，该项目从2021年7月开始处理奉节县境内所有新冠病毒的医疗废弃物，为防控疫情，奉节县设置了42个隔离点，4个封控区，核酸检测点38个，为此，该项目法人单位，增加了疫情医疗废物转运车，增加了疫情废物处理人员，增加了疫情防控方面的资金投入，并根据实际情况调整了转运流程和时间安排，转运处理疫情医疗固体废物73200.04KG，为奉节县新冠病毒疫情防控作出了应有的贡献。

“带动其他投资”目标绩效指标值为313万元，实际带动直接投资为435.60万元，本指标分值10分，得分10分。

- “满意度指标”有一个三级指标“支持项目地方政府满意率”。

本次评价：

项目在规划设计、建筑施工、设备安装调试、项目运营过程中，县人大常委会、县卫生健康委员会、县生态环境局、县市场监督管理局等政府机构，多次到现场巡视、督察、指导工作，对项目实施运营均表示满意，特别是在新冠病毒疫情中建成该项目，为灭杀病毒、控制疫情蔓延，保护人民的生活和健康，保障地方经济发展起到了至关重要的作用。

“支持项目地方政府满意率”目标绩效指标值为≥100%，地方政府实际满意率为100%。本指标分值10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

“奉节县医疗固废处理厂建设项目”符合国家生态文明建设和生态环境保护战略的方针政策。本项目安全有效地收集、运输、处理、埋填医疗固体废弃物，保护了生态环境，改善了居民的生活和工作环境，保障了人民身体健康，同时改善了城市投资环境，控制了新冠病毒的蔓延。

项目在实施过程中，进行了充分的可行性论证，严格按照国家标准和规范进行规划设计、施工安装和运行调试，县政府各部门，特别是作为监管责任单位的县生态环境局及其责任人，经常到项目上进行巡视、督查、指导，为保证项目的高质量实施和有效运营起到了重要作用。

（二）存在的问题

1、项目总投资略超概算。

本项目预算总投资613万元，实际总投资735.60万元，超概算122.60万元，超概算20%，项目组织实施管理水平有待提高。

2、项目实施细节有等完善。

奉节县生态环境局及责任人在督查、巡视过程中，发现医疗危险废弃物暂存间不够规范及厂内标识不够全面明晰两个问题，项目在运营过程中需要进一步完善相关细节，保证医疗废弃物处理更加安全高效。

六、有关建议

1、该项目已全面建成，运行已有一年，后续需要严格执行医疗废弃物收集—转运—灭菌——填埋各环节规程，并根据实际情况作进一步完善，加强实施人员的学习培训。

2、监管责任单位县生态环境局及其责任人，要继续对该项目进行巡视、督查、指导，高标准，严要求，保证项目安全高效地运行。

3、县政府其他相关部门也要对该项目的运营进行监督检查，督促全县各医疗机构必须全面配合该项目法人单位的工作，保证全县医疗固体废弃物全面、安全、及时有效地处理。

4、随着项目建成运行，项目法人单位要注意设备的维护保养保修，注意通过仪器仪表数据的统计分析进行监控，防止任何事故的发生。同时，由于奉节县地处山区，有些医疗机构地势险峻，道路崎岖不平，气候多变，在转运医疗废弃物时，要注意安全。

5、项目法人单位要走出去、引进来，关注全国全市优秀同行，向优秀单位学习，提高项目实施运行质量。

附件：

1、“奉节县医疗固废处理厂建设项目”2021年中央预算内投资计划绩效目标指标评价表

2、重庆循真企业管理咨询有限公司企业法人营业执照复印件

重庆循真企业管理咨询有限公司

二○二二年八月六日

“奉节县医疗固废处理厂建设项目”

2021年中央预算内投资计划绩效目标指标评价表

专项名称：污染治理和节能减碳专项

建设单位：重庆耀泰固体废弃物处理有限公司

项目名称：奉节县医疗固废处理厂建设项目

本次下达中央预算内投资（万元）：300万元

总体目标：项目占地2577平方米，建设一栋废弃物处理厂房，一栋综合楼、污水处理站及日处理量达5吨的生产设备

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 实际完成 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施效果指标 | 产出指标 | 建成后新增医疗废物处理能力（吨/日） | 5 | 10 | 5 | 10 |  |
|  |  |  | 项目质量达标率（≥%） | 100 | 10 | 100 | 10 |  |
|  |  | 效益指标 | 带动其他投资 | 313 | 10 | 435.6 | 10 |  |
|  |  | 满意度指标 | 支持项目地方政府满意率（≥%） | 100 | 10 | 100 | 10 |  |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解用时（≤个工作日） | 10 | 5 | 10 | 5 |  |
|  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率（≥%） | 100 | 10 | 落实到位 | 10 |  |
|  |  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率（≥%） | 85 | 10 | 100 | 10 |  |
|  |  |  | 总投资完成率（≥%） | 85 | 10 | 800 | 10 |  |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工率（≥%） | 100 | 5 | 100 | 5 |  |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例(≤%） | 0 | 10 | 20% | 9 | 实际完成735.60万元超概算20%扣1分 |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题比例 | 0 | 10 | 两个问题 | 8 | 发现两个问题，扣2分 |
|  | 合计 |  |  |  | 100 |  | 97 |  |