奉节县商务委员会

关于2023年奉节县特色农产品直播间（二期）建设项目的自评报告

根据《奉节县财政局关于开展2023年度项目资金绩效目标评价工作的通知》（奉节财绩〔2024〕1号）文件精神，我委高度重视，落实专人负责，对2023年市级2023年奉节县特色农产品直播间（二期）建设项目资金使用情况进行了全面清理，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

1.县财政下达项目资金文件及金额

奉节县财政局《关于下达2023年第三、四批衔接资金计划的通知》（奉节财农〔2023〕69号）文件下达我县2023年第三、四批衔接资金计划，其中2023年奉节县特色农产品直播间（二期）建设项目资金共计390万元。

2.绩效目标设定情况

奉节县财政局下达我县2023年奉节县特色农产品直播间（二期）建设项目资金共计390万元，主要建设1520平方米短视频直播基地，包含直播间、运营办公室、会议室等，孵化培育奉节特色食品和农产品加工直播产品，打造2个单品年快递单量不低于1000件的“网络爆款”，建立可视化电商数据建设，建设运营团队，开展电商项目、电商新业态基地建设和服务工作，设立品牌孵化中心。结合本地节庆活动或电商平台大促活动“造节”，建设分销渠道。整合奉节腊肉生产企业、调味品生产企业资源，为园区企业建设农产品及食品分销渠道3个，协助入园企业对接快递服务等

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.部门资金安排、分解下达预算情况

奉节县财政局分解下达我县2023年奉节县特色农产品直播间（二期）建设项目资金共计390万元。

2.绩效目标情况

同上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

其中2023年奉节县特色农产品直播间（二期）建设项目总投资390万元。

2.项目资金执行情况分析

截至目前，其中2023年奉节县特色农产品直播间（二期）基础建设已完工，拨付资金222.38万元，资金使用率59%。

3.项目资金管理情况分析

一是严格执行资金使用及绩效管理相关要求，实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算，不存在挤占、挪用专项资金情况。二是严格执行请、拨款制度，按合同约定的施工进度拨付工程费用。县商务委形成由经办人审查、有关业务科室审核、单位领导核准签字的资金使用流程，在项目实施完成、验收合格并完善相关档案资料后，拨付项目补贴资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年奉节县特色农产品直播间（二期）建设项目绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，以上指标要求均已完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1.项目资金到位情况分析

（1）数量指标：农特产品电商直播间建设成完9个，总面积1520平方并投入使用。

（2）质量指标：项目验收合格，合格率100%。

（3）时效指标：项目均按时完成，项目按时完工率100%。

（4）成本指标：财政资金投入为390万元，未突破预算要求。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：通过短视频及直播方式销售奉节农特产品销售额1000万元。

（2）社会效益：带动脱贫户和群众种养殖特色农产品，推动“农产品进城上网”增收。脱贫户免费使用直播间。

3.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标：受益企业满意度（%）满意度达95%以上，已完成。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

奉节县商务委员会

2024年1月9日