奉节县商务委员会

关于2022年度“万吨渝货进山东”产销对接项目绩效自评报告

《奉节县财政局关于开展2023年度项目资金绩效评价工作的通知》（奉节财绩〔2023〕**号）文件精神，我委高度重视，落实专人负责，对2023年度沙坪坝区对口帮扶资金计划项目资金使用情况进行了全面清理，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）部门资金安排、分解下达预算情况。

《奉节县发展和改革委员会关于下达2023年度沙坪坝区对口帮扶资金项目投资计划的通知》（奉节发改委〔2023〕58号）及《奉节县财政局关于下达2023年度沙坪坝区对口帮扶资金项目（第一批）资金计划的通知》（奉节财农〔2023〕108号），下达我县沙坪坝区对口帮扶资金共计1776万元。根据奉节县发展和改革委员会《关于2023年度沙坪坝区对口帮扶奉节县消费帮扶促进项目实施方案的批复》（奉节发改投〔2023〕388号），其中消费扶贫促进活动项目，项目资金50万元，主要建设内容为举办消费帮扶展示展销活动，组织至少10家企业参加展销；支持企业在沙坪坝区建设线上线下奉节消费帮扶馆。

（二）项目绩效目标情况。

根据奉节县商务委员会关于审批《关于审批2023年度沙坪坝区对口帮扶奉节县消费帮扶促进活动实施方案的函》（奉节商务函〔2023〕110号）内容，本项目绩效目标为：

1.组织企业参加市内展会活动。参加活动1次，租赁场地不少于90平米，搭建奉节产品展销区，开展奉节产品推介展销。资金预算27万元。

2.支持企业在沙坪坝区建设奉节产品直销网点。一是支持企业在沙坪坝区建设消费帮扶馆或销售专区，用于销售“奉上好品”系列产品或其他农副产品。对网点面积不低于20平方米、当年销售额不低于100万元的新建消费帮扶馆或销售专区，按照不高于其有效投资额40%的比例进行奖补，单个网点奖补最高不超过8万元。二是对沙坪坝区销售奉节产品达到200万元以上的消费帮扶馆、直销网点，按照销售金额的一定比例进行奖补，单个企业最高不超过5万元。资金预算13万元。

3.支持企业参加消费帮扶活动。支持企业参加主城各类节庆会展活动，通过参观、展销、推介、直播带货等方式推广销售奉节特色产品，拓宽我县农副产品销售渠道。资金预算10万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况

奉节县发展和改革委员会《关于2023年度沙坪坝区对口帮扶奉节县消费帮扶促进项目实施方案的批复》（奉节发改投〔2023〕388号）下达我县2023年度消费扶贫促进活动项目资金共计50万元，已到位。

2.项目资金执行情况

截至目前，其中2023年度消费扶贫开展的促进活动已完工，拨付资金36.7万元，支持企业在沙坪坝区建设奉节产品直销网点13.3万元也已完成评审。

3.项目资金管理情况

严格按照奉节县人民政府办公室《关于印发奉节县财政资金管理办法的通知》（奉节府办发〔2019〕26号）使用规定，奉节县商务委员会关于审批《关于审批2023年度沙坪坝区对口帮扶奉节县消费帮扶促进活动实施方案的函》（奉节商务函〔2023〕110号）内容要求，开展相关促销活动及奖励补助。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：组织企业参加1次市内展会，参加线上线下消中小企业服务节产品展销活动1场。

（2）质量指标：建设验收合格率达到100%，活动举办程序合格率达到100%，销售货物物质达标率合格率达到100%。

（3）时效指标：项目实施1年

（4）成本指标：总投资控制在概算投资内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。进一步促进了我县消费帮扶对奉节本地经济的带动，带动企业销售金额达到300万元。

（2）社会效益：进一步提升了奉节农产品的市场知名度和品牌影响力。

（3）可持续影响：中长期带动企业销售额，达成部分长期合作对象。

3.满意度指标完成情况分析：受益人员满意度达到95%.

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.9分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分展销活动受疫情影响，没有达到预期的理想效果，在思考如何采用新颖的展销形式，让有限的项目资金，发挥最大的作用，让受益群体取得最大效益。

奉节县商务委员会

2024年1月21日