第七次全国人口普查工作经费缺口项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达第七次全国人口普查工作经费缺口的通知》（奉节财行[2021]46号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年，县财政下达预算100万元，已全部到账，并支付完毕，无结转结余。

（二）总体绩效目标完成情况分析。绩效目标情况。局主要领导亲自牵头，对该项工作进行了安排部署。组织认真学习相关文件，通过收集基础资料、评价资料分析、分类打分、形成评价结论，通过采取定量指标和定性指标并对照《项目支出绩效自评表》对我局经费使用情况进行自查打分。从产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标；数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度6个二级指标对项目进行绩效评价。确保从更广的范围确定项目绩效完成情况。

（三）绩效目标完成情况分析。奉节县统计局第七次全国人口普查工作经费缺口项目100万元，从评价结果看，指标体系总分为90分，自评得分为90分，总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年度目标是定制发放人普宣传马甲、购买普查设备流量卡、支付普查手机租用费，开展综合试点。保障第七次全国人口普查工作顺利开展。实际发放人普宣传马甲3500件、购买普查设备流量卡5000张、租用普查手机1178台。开展人口普查工作启动仪式1场、培训会4次。

（2）质量指标。人普数据质量验收合格率100%。实际定期抽查人普报表，验收合格率达100%。

（3）时效指标。年度目标是人普报表准时到位率100%。实际及时完成报表

（4）成本指标。年度目标人普宣传马甲28元/件、普查设备流量卡94.4元/张、普查手机租用费300元/台、综合试点场地布置费3万元、培训100元/人。实际人普宣传马甲28元/件、普查设备流量卡94.4元/张、普查手机租用费300元/台、综合试点场地布置费3万元、培训100元/人。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。年度目标是普查数据真实、准确、完整、及时，为科学评价人口情况提供依据。实际数据质量客观真实，为领导决策提供可靠依据。

　3.满意度指标完成情况分析。年度目标是普查对象满意度调查结果满意度上升，结果是普查对象满意度高于98%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优。

四、存在的问题

（一）对项目绩效评价认识不够，着重点放在预算上，对于项目的效益和效果的监督有待加强。

（二）财会人员对绩效评价的专业知识没学深学透，理论知识与实际的绩效评价工作结合度不够。

五、下一步工作措施及建议

一是做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

二是加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加快项目实施进度，加强预算执行进度。

三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。