## 业绩评价指标
2022年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金绩效评价指标体系及评价结果
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价内容 | 评分标准 | 评价情况 | 评价得分
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否经政府或有关职能部门审批。 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分；经政府或有关职能部门审批得1分；反之不得分。 | 立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，由重庆市财政局和重庆市体育局提前下达补助资金的通知。 | 2
|  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、 专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 按照规定的程序申请设立得0.1分；审批文件、材料符合相关要求得0.5分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分。 | 由重庆市财政局和重庆市体育局提前下达补助资金的通知。 | 2
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目是否开展自评。 | 有绩效目标得1分；开展自评得1分。未按规定的酌情扣分。 | 项目均按要求设置了绩效目标，均开展了项目自评。 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将绩效目标细化、具体； ②项目指标值是否清晰且可衡量； ③项目指标值是否与任务数或计划数相对应。 | 绩效目标细化、具体得0.5分；目标值清晰可衡量得0.5分；目标值与计划或任务数相对应得1分。 | 项目产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标具体、清晰；其指标值与计划数相对应。 | 2
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、若有子项目，子项目列示清楚，有明确标准；资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与绩效内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制经过科学验证得0.5分；预算内容与绩效内容相匹配得0.5分；预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。 | 奉节县财政局下达资金预算具体分配方案。根据评分标准。 | 2
|  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位和地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应； | 预算资金分配依据充分得1分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1分。 | 预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。 | 2
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 | 资金到位率≥90%，得满分；90%＜资金到位率＜60%得2分；60%＜资金到位率＜40%得1分；资金到位率≤40%，不得分。 | 资金到位率=72/152=47.37% | 1
|  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 | 预算执行率≥95%，得满分；95%＜预算执行率＜60%得2分；预算执行率≤60%，不得分。 | 预算执行率=151.901495/72＞100% | 4
|  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 不符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定扣1分；资金拨付无完整审批和手续扣1分；不符合项目预算批复规定的用途扣1分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的不得分。 | 项目资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的管理制度； ②管理制度是否合法合规完整。 | 制定或具有相应的管理制度得2分；管理制度合法合规完整得2分。 | 具有相应的管理制度；管理制度合法合规完整。 | 5
|  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③是否严格执行项目管理程序及批复规定等； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 遵守相关法律法规和项目管理规定得1分，未遵守不得分；项目调整及支出调整手续完备的得1分；严格执行项目管理程序及批复规定等得1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。 | 遵守相关法律法规和项目管理；项目无调整；严格执行项目管理程序及批复规定；体育场馆存在人流量统计数据不全面的情况，一是统计客流量的只有1道大门，实际日常开放不止1道大门供群众进出；二是数据统计系统经常自动更新覆盖，导致最终数据不全面。根据评分标准，该项扣1分。 | 4
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 9 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 | 实际完成率≥100%，得满分；100%＞完成率＞90%,得8分；90%＞完成率＞80%,得7分；80%＞完成率＞60%,得5分；实际完成率≤60%不得分。 | 实际完成率=（21.5+7.6）/（24+16）=72.75%。根据评分标准，该项扣4分。 | 5
| 产出质量 | 质量达标率 | 9 | 项目完成的质量达标产出数与实施产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%。 | 质量达标率≥100%，得满分；100%＞达标率＞90%,得8分；90%＞达标率＞80%,得7分；80%＞达标率＞60%，得5分；达标率≤60%，不得分。 | 质量达标率=（12+7）/（12+12）=79.17%。根据评分标准，该项扣4分。 | 5
| 产出时效 | 完成及时性 | 9 | 项目实际完成时间与计划时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需时间； | 实际完成时间≤计划时间得满分；实际完成时间>计划时间不得分。 | 项目按时在2022年完成。 | 9
| 产出成本 | 成本节约率 | 9 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 收支平衡或有结余得满分；超支≤10%，扣3分；超支＞10%不得分。 | 成本节约率= （152-151.901495）/152=0.06%。 | 9
效益 | 项目效益 | 社会效益 | 10 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目实施是否对社会发展带来的直接或间接影响情况； | 项目实施对社会发展带来积极影响得满分；有一定积极影响扣2分；不带来影响不得分。 | 2022年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金计划受益40万人次，受疫情影响，实际受益29.1万人次；项目的实施丰富了人民群众的体育文化生活，提高了人民群众的身体素质。根据评分标准，该项扣2分。 | 8
|  | 可持续性 | 10 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目后续运行及成效发挥是否可持续。 | 项目后续运行及成效发挥积极的可持续性得满分；有一定持续性扣2分；无持续性不得分。 | 项目由奉节县体育发展中心进行监管，具有积极的持续性。 | 10
| 满意度 | 社会公众、服务对象或受益人满意度 | 10 | 社会公众、服务对象或受益人对项目实施效果的满意程度。 | 调查社会公众、服务对象或受益人满意数/发出调查总数。 | 比值≥90%得满分；60%＜比值＜90%得5分；≤60%不得分 | 满意度：30/30=100% | 10
合计 |  |  | 100 |  |  |  |  | 86