## 项目支出自评表（模版）
项目绩效目标自评表
（2022 年度）
项目名称 |  | 2022年市级体彩公益金转移支付预算 |  |  | 项目负责人 |  | 程银高
主管部门 |  | 奉节县文化和旅游发展委员会 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县体育发展中心
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 100 | 100
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 举办2022年中国攀岩自然岩壁系列赛（重庆奉节站）暨年度总决赛、2022年重庆·奉节中国天空跑系列赛，建设奉节县农民体育工程（康乐镇朝阳村、大树镇岩仙村、红土乡老屋村、朱衣镇狮子村、朱衣镇三塘村、羊市镇兴安村、羊市镇大淌村、羊市镇楼门村）、奉节县夔州街道滨河公园智慧健身长廊和橄榄健身步道。 |  |  |  | 成功举办攀岩赛事和天空跑赛事，成功建设农民体育工程、滨河公园智慧健身长廊和橄榄健身步道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 举办/建设项目数量 | 5 | 10 | 5 | 10
|  | 质量指标 | 建设合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 举办成功率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 举办/建设周期 | 1年 | 10 | 1年 | 10
|  | 成本指标 | 举办/建设成本 | 100万元 | 10 | 100万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 带动群众健身 | 优 | 10 | 良 | 9
|  |  | 吸引游客旅游 | 优 | 10 | 良 | 9
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续年限 | 3年 | 10 | 3年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 10 | 100% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 98
填报单位：奉节县体育发展中心 |  |  |  | 单位负责人：程银高 |  |  | 填表人：丁冬琴