奉节县文化和旅游发展委员会

2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目

绩效评价报告

合立达绩评字(2021)第   号

目录

一、基本情况	1

二、绩效评价工作开展情况	2

三、综合评价情况及结论	8

四、绩效评价指标分析	9

五、主要做法和经验	13

六、存在的问题	13

七、建议	14

八、需要说明的其他事项	14

Chengdu HELIDA C.P.A. Partnership

成都合立达会计师事务所

合立达绩评字（2021)第   号

2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”

项目绩效评价报告

奉节县文化和旅游发展委员会：

为了规范和加强2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目资金管理,提高资金使用效益，成都合立达会计师事务所于2021年11月17日-2020年11月25日对2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目的决策、过程、产出、效益进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

# 一、基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”

2.被评价单位：奉节县文化和旅游发展委员会（以下简称县文旅委）

3.项目背景：2015年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，到2020年基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。公共文化设施网络全面覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，政府、市场、社会共同参与公共文化服务体系建设的格局逐步形成，人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提高。

4.资金计划：资金计划总额446.0736万元。

5.项目预算完成情况：实际执行资金446.0736万元。

（二）项目绩效目标（含总体目标和阶段性目标）

对建卡贫困户补贴3年基本收视费，解决全县贫困户的收视问题，提升全县民调水平，助力全县脱贫攻坚，进一步推动乡村振兴战略的实施；受益安装户数不低于23233户；投入每户安装成本192元/每户。

（三）绩效目标完成情况

受益安装户数23233户；投入每户安装成本192元/每户。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1、绩效评价目的

（1）通过对2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（2）促使项目实施单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善项目实施单位的工作计划和绩效目标，加强项目管理，以提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价的对象：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目

3、绩效评价范围：

（1）项目范围：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目的决策情况、完成情况、专项资金的管理使用情况、项目实施后的产出及绩效情况等。

（2）时间范围：2020年1月1日-2020年12月31日

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则：

（1）科学、独立、公正、廉洁原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对项目绩效进行独立、客观、公正的反映并充分关注绩效评价资料的质量；不向被评价单位索取、收受合同约定以外的酬金或其他财物，或者利用业务之便，谋取其他不正当利益；在委派评价人员时，考虑其是否与被评价单位存在利害关系或可能影响公正性的其他情况，设置相应的回避制度和程序，以避免对客观性和公正性产生影响。

（2）保密原则。对绩效评价工作中获知的信息保密，未经适当授权或法律法规允许，不得向不相关的其他方透露所获知的信息，或利用所获知的信息为自己或他人谋取利益。

（3）绩效相关性原则。绩效评价对具体支出及产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及内容

（1）针对项目情况，从决策、过程、产出、效益四大方面拟定绩效评价指标，初步设定11个二级指标、19个三级指标，其中决策指标6个12分，过程指标5个20分，产出指标4个36分，效益指标4个32分，合计100分。因效益指标和产出指标是绩效评价的关键因素，故在设置考核指标体系时的权重占全部的68%，决策指标和过程指标是基础，在设置考核指标体系时的权重占全部的30%。（详见附件1）

（2）评价的内容：决策指标中包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性；过程指标中包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；产出指标中包括实际完成率、质量达标率（或合格率）、完成及时性、成本节约率；效益指标中包括社会效益、生态效益、可持续性、社会公众满意度、服务对象或受益人满意度。

3、绩效评价方法

根据2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目的实际情况，我们采取比较法、因素分析法、公众评判法等相结合的方法开展评价工作。

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4、评价标准

（1）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中办【2018】34号）；

（3）重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法的通知》（渝办发[2011]233号）；

（4）《财政部关于印发财政支出绩效评价暂行办法的通知》（财预【2011】285号）

（5）重庆市财政局《关于印发<重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）>的通知》；

（6）《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）

（7）中共奉节县委、奉节县人民政府关于印发《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》的通知（奉节委发[2020]10号）。

（三）绩效评价工作过程

1、前期调查、制定工作方案阶段

（1）成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，编制绩效评价方案，拟定评价的总体时间安排、方法及步骤。

（2）组织评价人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策；有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2、评价实施阶段，在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

（1）评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

（2）对项目实施情况进行检查。

①核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

②进行实地核实。

③实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等方式。

（3）评价工作主要包括：

①检查项目计划的合理性、可操作性；项目组织机构、配套制度建设情况：是否有专门的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、考核奖罚、档案管理等。

②检查项目计划完成情况：完成的指标数据是否真实无误。

③检查项目的质量：项目内容是否达到标准或验收合格。

④检查项目管理情况：领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议；项目建设台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确；是否对项目实施情况和质量、完成情况进行检查指导；是否按时报送信息。

⑤检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入。

⑥检查项目资金核算是否按有关会计制度执行，核算是否清晰、资金是否专款专用；会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余情况；专项资金使用是否有完整的审批程序，是否及时支付。

⑦检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

（4）结合检查情况，设置问卷调查，进行项目的满意度调查。

（5）综合评价

评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

（6）评价实施具体程序

评价组到实地检查→评价组成员汇报检查情况并进行打分→得出评价结论，评价组撰写评价报告。

3、第三阶段：报告撰写阶段

（1）对被检查项目的绩效评价统计表及相关资料进行分析汇总，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

（2）形成2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目绩效综合评价报告初稿，送相关单位征求意见；

（3）形成2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目绩效综合评价报告，送奉节县规划和自然资源局。

# 三、综合评价情况及结论

决策指标应得分12分，实得10分，得分率83.33%；过程指标应得分20分，实得分19分，得分率95%；产出指标应得分36分，实得分36分，得分率100%；效果指标应得分32分，实得分26分，得分率81.25%。综合得分91分，绩效等级为“优”。该项目设置符合程序和国家的政策，资金管理使用较规范，项目实施后在一定程度上解决了奉节县贫困户的收视问题，提升了奉节县的民调水平，进一步推动了乡村振兴战略的实施，达到了预期的绩效目标。（评价情况详见附件1）

# 四、绩效评价指标分析

（一）决策分析（满分12分，实际得分10分）

1、项目立项充分性（满分2分）：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；由奉节县人民政府、奉节县财政局批准下达。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为2分。

2、立项程序规范性（满分2分）：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目申报时由奉节县人民政府批准同意。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为2分。

3、绩效目标合理性（满分2分）：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目均按要求设置了绩效目标，均开展了项目自评。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为2分。

4、绩效指标明确性（满分2分）：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标具体、清晰；其指标值与计划数相对应。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为2分。

5、预算编制科学性（满分2分）：文旅委未按要求编制预算。根据评分标准，该项扣2分。

该指标绩效评价综合得分为0分。

6、资金分配合理性（满分2分）：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为2分。

（二）过程分析（满分20分，实际得分19分）

1、资金到位率（满分4分）：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目预算资金446.0736万元（不含收回的预算资金），实际到位资金446.0736万元，资金到位率为100%。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为4分。

2、预算执行率（满分4分）：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目实际到位资金446.0736万元，实际支出资金446.0736万元，预算执行率为100%。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为4分。

- 资金使用合规性（满分4分）：符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付审批和手续不完整。根据评分标准，该项扣1分。

该指标绩效评价综合得分为3分。

4、管理制度健全性（满分4分）：已制定相应的项目管理制度；项目管理制度合法合规完整。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为4分。

5、制度执行有效性（满分4分）：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目遵守相关法律法规和项目管理规定；项目无调整；严格执行项目管理程序及合同制等；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为4分。

（三）产出分析（满分36分，实际得分36分）

1、实际完成率（满分9分）：

2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目计划完成受益安装户数不低于23233户；投入每户安装成本192元/每户。实际完成受益安装户数23233户；投入每户安装成本192元/每户。实际完成率为100%。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为9分。

2、质量达标率（验收合格率）（满分9分）：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目中的工程项目由奉节县文化和旅游发展委员会及各乡镇（街道）村（社区）进行了检查验收，验收合格率100%。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为9分。

3、完成及时性（满分9分）：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目均按时在2020年完成。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为9分。

4、成本节约率（9分）：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目计划完成成本446.0736万元（以实际下达的预算数为准），实际完成成本446.0736万元，无节约成本。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为9分。

- 效益分析（满分32分，实际得26分）

- 社会效益（10分）：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目的实施解决了23233户贫困户的收视问题，对提升奉节县民调水平、助力奉节县脱贫攻坚，进一步推动乡村振兴战略的实施有一定的意义。根据评分标准，该项扣2分。

该指标绩效评价综合得分为8分。

2、生态效益（2分）：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目无污染，对生态环境无影响。根据评分标准，该项不得分。

该指标绩效评价综合得分为0分。

- 可持续性（10分）：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目由重庆广播电视信息网络有限公司奉节分公司提供技术运营保障，建卡贫困户能长期收看电视节目，具有一定的持续性。根据评分标准，该项扣2分。

该指标绩效评价综合得分为8分。

4、社会公众服务对象或受益人满意度（满分10分）：2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目发出调查问卷计260人，满意人数***人，满意度为***%。根据评分标准，该项不扣分。

该指标绩效评价综合得分为10分。

# 五、主要做法和经验

（一）认真贯彻执行党的文化惠民政策，加强领导是做好2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目的关键。该项目主管部门及实施单位认真执行现行的文化惠民政策，领导重视文化惠民工作，多次召开会议研究2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目、解决其存在的问题，并安排专门机构及人员负责该项目，基本确保了人员、经费、措施到位。

（二）2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目扩大了广播电视覆盖面，在一定程度上满足了贫困群众的收视愿望，进一步提升了奉节新闻入户率，为稳定脱贫助力。

# 六、存在的问题

在2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目的管理及资金的使用方面存在不规范的行为，项目资金拨付审批和手续不完整。

# 七、建议

（一）加强2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目的管理。

主管部门要督促项目实施单位严格执行相应的项目政策及资金管理办法，加大对在政策执行和资金使用方面的违法违纪行为的惩处力度，真正做到花钱必问效，无效必问责。

（二）加强对2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目的后期跟踪服务管理，以实现项目的可持续性。

# 八、需要说明的其他事项

（一）本报告仅供委托单位使用，所以本报告的使用必须全面和完整，并结合绩效评价指标体系及评分标准来进行。

（二）绩效评价不是审计、本报告的所有数据及项目资料均系被评价单位提供，其真实性、准确性由被评价单位负责。

附件：

1.2020年“村村通有线电视•户户看奉节新闻”项目绩效评价指标体系及评价结果

2.本所营业执照复印件

3.本所执业证书复印件

4.中国注册会计师资格证书复印件

成都合立达会计师事务所        中国注册会计师：

中国 · 成都                  中国注册会计师：

2021年11月25日