## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 奉节县人民群众来访接待中心改建项目 |  | 项目编码： | 50023623T000003318971 |  | 自评总分： | 96.95
项目主管部门： | 141-奉节县信访办公室 |  | 财政归口处室： | 005-行政事业科 |  | 部门联系人： | 黄晓娅 |  | 联系电话： | 81765766
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2017274.4 |  | 1402930
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2017274.4 |  | 1402930 | 69.54 | 10 | 6.95
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
县人民群众来访接待中心改建项目总面积1235平方米，改建内容主要包括砌筑工程、门窗工程、办公设备及智能化信息化设备采购及安装等。中心的功能设置、设备配置达到规范化标准要求。 |  |  |  | 县人民群众来访接待中心改建项目总面积1235平方米，改建内容主要包括砌筑工程、门窗工程、办公设备及智能化信息化设备采购及安装等。中心的功能设置、设备配置达到规范化标准要求。 |  |  |  | 县人民群众来访接待中心改建项目总面积1235平方米，改建内容主要包括砌筑工程、门窗工程、办公设备及智能化信息化设备采购及安装等，目前装修部分已完成，设备采购已安装运行，能满足智能化办公要求，正在结算当中。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
木作工程 | 平方米 | ＝ | 1588.74 | 1588.74 | 0 | 100 | 5 | 5
砌筑工程 | 平方米 | ＝ | 102.85 | 102.85 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量合格率（%） | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
项目验收通过率（%） | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
信息化智能化设备采购 |  | 定性 | 标准化 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目按时开工率（%） | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
项目按时验收率（% | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
实际完成投资控制在概算内的项目比例（%） | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
信访接待场所完善，维护正常秩序，促进社会和谐稳定。 |  | 定性 | 稳定 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
项目完成后正常运行比例（%） | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目区群众满意度 | % | ≥ | 90 | 98.76 | 9.73 | 100 | 10 | 10