**2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

1.预算下达情况

根据《2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金》（奉节财建〔2020〕180号)，奉节县财政局下达我局自然灾害防治体系建设补助资金986万元。

1. 绩效目标情况

重点支持自然灾害防治体系建设、应急救援设备和救灾物资采购，应急抢险救援装备配备和基层应急备灾能力建设，提高自然灾害救援能力及应急物资保障，最大限度降低人民群众生命和财产损失。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

县财政已将市局下达奉节县应急管理局的自然灾害防治体系建设补助资金指标986万元全部及时按规定拨付至我单位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

截止绩效自评报告日，2020年自然灾害防治体系建设补助资金已分配986万元，执行率100%。

 3.项目资金管理情况分析

我局严格按照《重庆市自然灾害救灾资金管理暂行办法》（渝财规〔2021〕2号）等有关规定及相关财经制度使用资金，切实做到专款专用，安全有效使用专项资金。

1. 总体绩效目标完成情况分析

我局根据《中华人民共和国预算法》等文件要求，按照依法依规、因地制宜等原则，完成了应急抢险救援装备配备及基层应急备灾能力建设总体绩效目标。

1. 绩效目标完成情况分析（见绩效目标自评表）

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表** |
| **（ 2020 年度）** |
| **项目名称** | 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金 | **项目负责人** | 黄承举 |
| **主管部门** |  | **实施单位** | 奉节应急管理局 |
| 资金情况（万元） | 类 别 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 986 | 986 | 10分 | 100% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 986 | 986 |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体完成情况综述 |
| 本次下达2020年中央自然灾害救灾资金重点支持应急救援装备配备和基层应急备灾能力建设。 | 重点采购应急抢险救援、城市排涝等装备，为多灾易灾及交通偏远乡镇配备必要的应急救灾物资 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 应急抢险救援装备配备 | 20 | 应急抢险救援装备配备各类设备共4966件 | 应急抢险救援装备配备各类设备共4966件 | 20 |  |
| 时效指标 | 应急物资到位率 | 15 | 100% | 90% | 14 |  |
| 质量指标 | 购置设备质量合格率 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 设备利用率 | 15 | 100% | 100% | 14 |  |
|
|
| 可持续影响指标 | 可持续使用 | 15 | 10年 | 10年 | 14 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | 10 | ≥95% | 98% | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 96 |  |

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2. 偏离绩效目标的原因

部分应急物资未及时到位系受疫情影响及救援大队定制服装的样品邮寄往返时间长，导致项目未能及时完成验收。

1. 下一步改进措施

一是加快组织项目成果的验收工作，严把质量关，加快项目推进和提高专项资金执行率，确保项目当年完工并支付款项，顺利完成绩效目标。

二是强化预算执行效率。建立统一的资金拨付程序，根据项目进度及时完成资金拨付，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将不断强化绩效评价结果的应用，积极运用绩效评价结果，将其纳入年度工作综合考评。将绩效自评结果作为年度绩效评价的依据，指导下一年度绩效目标的设定、监督，为下一年度的预算安排申请提供参考。

本次绩效自评结果将按照要求在本单位网站中政务公开模块中主动公开，自觉接受群众和社会监督。

1. 其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的事项