奉节县2020年中央自然灾害防治体系建设

补助资金绩效评价报告

重康会综报字（2021）第334-13号

奉节县财政局：

我们接受贵局委托，对奉节县2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目进行了绩效评价。评价工作业已完成，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1、主要内容及实施情况

- 2020年9月，重庆市财政局《关于下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（渝财建〔2020〕250号），下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算52495万元，下达奉节县分配资金为986万元，其中备灾点防汛物资75万元，备灾点救灾物资849万元，应急抢险救援装备配备62万元。

- 2020年11月20日，奉节县财政局《关于下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（奉节财建〔2020〕180号），根据《重庆市财政局关于下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（渝财建〔2020〕250号）的文件精神，下达奉节县应急管理局自然灾害防治体系建设资金986万元，该下达资金重点支持应急抢险救援装备配备和基层应急备灾能力建设，按照直达资金管理。根据资金分配表，该项资金分为3个部分，其中自然灾害防治体系建设金额为774万元、应急抢险救援装备配备和基层应急备灾能力建设金额为137万元、采购应急救援设备和救灾物资75万元。

2020年10月10日，奉节县应急管理局上报奉节县人民政府，申请使用2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金94.9988万元用于采购一批应急救援设备和救灾物资。奉节县人民政府于当日同意奉节县应急管理局申请，并于2020年10月16日将意见转奉节县应急管理局。应急管理局通过价格比选及政府采购平台采购等方式，采购生命探测仪、拦截钢链网兜等共计7项应急救援设备和救灾物资，合同金额70.20万元。本次采购物资已于2020年11月7日至2020年12月8日间验收合格。

2020年11月20日，奉节县应急管理局上报奉节县人民政府，申请使用2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金137万元用于采购应急抢险救援物资和防汛物资。奉节县人民政府于2020年11月22日同意申请，并于2020年11月25日将意见转奉节县应急管理局。应急管理局通过招投标形式，分两个项目向符合要求的供货商邀标，其中24项抢险救援装备采购预算为62万元，14项防汛物资采购预算75万元。2项招标均于2020年11月26日评标确认中标单位，其中24项抢险救援装备采购项目中标单位为重庆译琪然机械有限公司，中标价61.24万元；14项防汛物资采购项目中标单位为金共本园林机械设备有限公司，中标价为74.02万元。该两项采购均于2020年12月8日与中标单位签订合同，并于2021年1月28日货到验收合格入库。

2020年11月25日，奉节县应急管理局上报奉节县人民政府，申请使用2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金75万元用于采购应急救援物资。奉节县人民政府于2020年11月26日同意申请，并于2020年11月27日将意见转奉节县应急管理局。应急管理局通过招投标形式，向符合要求的供货商邀标，拟采购应急救援物资棉被、防寒服及棉大衣3项，采购预算75万元。本项招标于2020年12月16日评标确认中标单位为重庆建荣针纺织品有限公司，中标价为74.20万元。该项采购于2020年12月17日与中标单位签订合同，并于2021年1月18日货到验收合格入库。

2020年12月7日，奉节县应急管理局上报奉节县人民政府，申请使用2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金704万元用于采购应急救援、防洪抗旱、生活救援、水域救援、森林防火等物资及救援装备。奉节县人民政府于2020年12月8日同意申请，并于2020年12月14日将意见转奉节县应急管理局。县应急管理局通过组织会议确定采购物资明细，并聘请福建泉宏工程管理有限公司重庆分公司编制预算，聘请重庆中咨工程造价咨询有限责任公司进行预算审核，最终确定预算金额为699.98万元。奉节县应急管理局通过招投标形式，向符合要求的供货商公开招标，并于2021年5月27日评标确认中标单位为重庆夔峡信息技术有限公司，中标价为698万元。该项采购于2021年6月3日与中标单位签订合同，合同约定于签订日60个工作日内交货，奉节县应急管理局已于2021年7月13日按合同约定支付了合同预付款。截止报告出具日，该批物资尚未到货，据奉节县应急管理局介绍，该批物资预计将按合同约定交货验收。

- 2、资金投入和使用情况

根据重庆市财政局《关于下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（渝财建〔2020〕250号）、奉节县财政局《关于下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（奉节财建〔2020〕180号），分配奉节县中央自然灾害防治体系建设补助资金986万元，实际收到中央预算资金986万元，资金到位率100%。截止2021年7月该项资金已完成采购预算资金282万元，已完成采购实际使用资金279.4023万元；已签订合同尚未交货预算资金704万元，实际使用资金698万元。

- （二）项目绩效目标

提高奉节县预防和处置自然灾害救援能力及应急物资保障，最大限度降低人民群众生命和财产损失。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

加强财政资金的管理与监督，充分发挥资金使用效益，总结与分析财政资金管理及运行过程中的经验与存在的不足。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金986万元。从奉节县应急管理局提交的资料来看，2020年奉节县应急管理局实际分6次利用中央自然灾害防治体系建设补助资金采购防汛物资、应急物资及救援设备，资金使用情况与资金文件规定基本一致，因此，本次绩效评价以奉节县应急管理局实际实施的采购项目为准，评价范围包括奉节县应急管理局提交的6个采购项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、绩效评价标准等

1、评价原则

本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，并通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反应财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。

指标体系由4个一级指标、10个二级指标、20个三级指标构成。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80分（含80分）以上、低于90分的，评定为“良”；总分值在60分（含60分）以上、低于80分的，评定为“中”；总分值低于60分的，评定为“差”。

3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

4、绩效评价标准

（1）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）；

（3）中共奉节县委、奉节县人民政府《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》（奉节委发〔2020〕10号）。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据初步掌握的情况，专门成立了绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与奉节县应急管理局对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部的仔细分析讨论，对项目的情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

2、组织实施

本次绩效评价由奉节县财政局统一组织实施，具体实施步骤如下：

（1）听取介绍：听取主管单位和业主单位对奉节县2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金实施情况介绍，以及在运行过程中积累的经验、存在的主要问题，以及政策建议。

（2）审阅：对2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算到位和支付情况进行审阅，项目情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 计划资金（万元） | 到位资金（万元） | 实际支出资金（万元） | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金 | 986 | 986 | 977.4023 | 已完成采购预算资金282万元，已完成采购实际使用资金279.4023万元；已签订合同尚未交货预算资金704万元，实际使用资金698万元 |

（3）目标比较：对2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算项目的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

（4）现场查看及满意度调查：对项目物资进行现场查看，并现场抽取村民和一线救援人员进行满意度调查。

（5）总结、归纳和分析执行上述程序中的发现事项，与奉节县财政局及主管单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的绩效评价报告。

3、分析评价

（1）总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与主管部门进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成绩效评价报告初稿；

（2）就绩效评价报告与项目实施单位等相关部门征求意见，与奉节县财政局就绩效评价报告交换意见；

（3）形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

奉节县2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算项目，是中央直达资金，重点支持应急抢险救援装备配备和基层应急备灾能力建设。截止2021年7月，奉节县应急管理局根据重庆市财政部文件《重庆市财政局关于下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（渝财建〔2020〕250号）的文件规定的资金用途及资金分配，分6次用于采购防汛物资、应急救援物资及救援设备。奉节县应急管理局实际执行资金预算情况与资金文件基本一致。

（二）评价结论

经综合评价，奉节县2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算项目绩效评价得分为92.48分，评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 本项设定分值10分，扣0.57分，得9.43分。扣分原因如下：

- 预算编制科学性。本项设定分值为2分，评分要点分别为：①预算编制是否经过科学论证（0.5分）；②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。项目资金计划986万元，其中282万计划资金未编制预算，已编制预算的均符合评分要点中的要求，未编制预算的资金不得分，故本次按未编制预算的资金占项目资金比例扣分，本项扣0.57分。

- （二）项目过程情况

- 本项设定分值30分，扣3.25分，得26.75分。扣分原因如下：

- 1、预算执行率.本项设定分值2分，评分要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算执行率≥100%，得2分；95%≤预算执行率<100%，扣0.25分；90%≤预算执行率<95%，扣0.50分；85%≤预算执行率<90%，扣0.75分；80%≤预算执行率<85%，扣1分；75%≤预算执行率<80%，扣1.25分；70%≤预算执行率<75%，扣1.50分；60%≤预算执行率<70%，扣1.75分；预算执行率<60%,零分。本项目实际到位支出资金977.40万元，实际到位资金986万元，资金执行率99.13%，本项扣分0.25分。

- 2、项目自评。本项设定分值10分，评分要点分别为：①业主单位对项目开展自评，提供自评报告和自评表（4分）；②自评报告和自评表是否能够真实、完整的反映项目情况。自评表各项指标需要提供得分依据和支撑资料，无法提供的指标，每个指标扣0.5分，本项扣完为止；（2分）；③自评发现问题的整改落实。各单位是否根据本单位实际，对发现的问题，及时整改；对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，是否单独说明原因，提出整改措施（2分）；④自评后的结果运用，部门和单位应切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据（2分）。扣分情况：奉节县应急管理局提供了2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目自评表和自评报告；无自评表中设备利用率及数量指标的支撑依据，目前仍有货物延期。本项合计扣分3分。

- （三）项目产出情况

- 产出指标主要从产出数量、产出质量、产出成本等方面进行评价。

- 产出数量主要评价项目实施的实际完成率；产出质量主要评价质量达标率；产出成本主要评价成本节约率。

- 本项设定分值30分，扣3.7分，得26.3分。扣分原因如下：

- 1、实际完成率。本项设定分值10分，评分要点为实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，计划产出数：实际购置应急物资所用的计划资金；实际产出数：按各项合同资金乘以执行进度计算。本项按采购审批、预算及审核、招投标及合同签订、付款、验收入库五个环节，以一项合同为单位，未完成事项一项扣1分，直到扣完本项分值。物资采购合同中尚有一项合同未完成付款及货物验收，本项扣2分。

- 2、完成及时率。本项设定分值5分，评分要点为按绩效申报表中的计划时间与实际验收入库时间比对，每延误一个工作日扣0.1分，直到扣完本项分值为止。6项采购项目中，有2次采购预算对应的采购延期17个工作日，本项扣1.7分。

- （四）项目效益情况

- 本项设定分值30分，得30分。

- 1、社会效益。

- 保障奉节县辖区自然灾害应急物资储备，提高自然灾害应急救援能力，本次通过现场调查方式，共发放能力提升问卷50份，收回有效问卷50份。其中显著提升44份，较大提升3份，有所提升2份，无明显提升1份。经加权计算后，本项目提升比率为98%，超过95%，本项得满分。

2、满意度

本次满意度调查采用现场调查的方式，共发放调查问卷62份；收回有效调查问卷62份；其中，非常满意56份，满意2份，一般2份，不太满意2份，无很不满意情况。经加权计算后，本项目调查对象满意度98.06%，超过95%，本项得满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

奉节县应急管理局每次使用2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金均向县政府打报告，得到县政府同意后再开展物资采购程序，且每次使用资金均严格按照财政资金文件中的资金分配要求进行，保证资金使用合规、合法。

这种做法的主要优点是通过向县政府报告，在执行资金过程中多一个监管程序，能有效避免资金用途出现不合规的情况。

（二）存在的问题及原因分析

1、实施单位未对项目形成自评报告

奉节县应急管理局对项目形成自评报告和自评表，但项目自评表中的部分相关数据无支撑依据，且存在整改落实不及时情况。

2、项目执行存在延期

根据绩效目标申报，2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金均应在2020年12月31日前执行完成，但截止2021年7月，尚有1项采购未完成，已完成的5项采购中有2项采购验收时间晚于绩效申报时的截止时间。

六、有关建议

1、组织领导小组对自评中发现的问题及时整改，并将自评结果切实运用到项目实施中，确保项目实现设定的绩效目标。

2、加强应急物资管理、科学储备、科学分配，明确跟踪管理分工。

3、资金到位后及时组织物资采购，让2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金第一时间得到执行。

附件：

1、2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金绩效评价指标体系

2、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

3、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

二○二一年十月十二日