奉节县医疗保障局

关于2021年城乡居民医保参保缴费      工作经费的自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财社〔2021〕168号下达资金计划128.44万元，目标为确保全县城乡居民医保参保率达80%以上；通过举办医保政策宣传活动，印发宣传资料，开展业务培训，扩大政策知晓面，同时保障全县医保专网运行畅通，费用结算无障碍。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

资金由县医保局安排分配，用于对完成任务的乡镇拨付其对应工作经费、媒体合作经费、宣传资料印制费、宣传活动费用等。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

完成任务的26个乡镇（街道）、媒体合作经费、宣传资料印制费、宣传活动费用等资金均已到位。

- 2.项目资金执行情况分析。

主要用于医保政策宣传、业务培训、网络维护等。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 项目资金管理严格审批制度、严格执行财政预算，确保项目资金使用规范有序，不挤占挪用，做到了专款专用、及时发放。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 绩效目标设定分值为100分，实际得分100分。其中产出指标50分，得分50分；效益指标30分，实际得分30分；满意度指标10分，实际得分10分；全年执行率10分，实际得分10分。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

- 常住人口参保率达到107%；通过举办医保政策宣传活动，印发宣传资料，开展业务培训，确保了政策宣传覆盖率达到100%，政策业务培训率达到100%。

- （2）质量指标。

- 通过举办医保政策宣传活动，印发宣传资料，开展业务培训，加强医保网络维护，促使群众更加全面的了解医保政策，从事医保的工作人员更加熟悉业务知识，医保网络运行更加顺畅，确保了政策知晓率达到95%，政策业务培训合格率达到100%，医保网络畅通率达到100%。

- （3）成本指标。

- 经费补助标准严格按照2元/人·年执行。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

通过多渠道、多方式进行医保政策宣传，群众对医保政策知晓率达95%。

- 可持续影响指标

- 医保政策宣传长期坚持。

- 3.满意度指标完成情况分析。

通过医保政策宣传，群众满意度达99%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目总体绩效目标达标，各项指标完成率达100%。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

县医保局根据专项绩效评定指标对2021年城乡居民医保参保缴费工作经费的使用进行量化评价，项目执行过程严格本着公正公开原则，接受广大群众监督。

奉节县医疗保障局

2022年4月27日