# 奉节县2020年生活污水厂网河一体化

# 勘察设计项目绩效评价报告

# 重康会综报字（2021）第334-15号

奉节县财政局：

我们接受贵局委托，对奉节县2020年生活污水厂网河一体化勘察设计项目进行了绩效评价。评价工作业已完成，现将评价结果报告如下：

# 一、基本情况

# （一）项目概况

# 1、主要内容及实施情况

# 根据《旧城改造、油橄榄特色小镇、污水厂网一体化建设工作专题会议纪要》（奉节府纪[2019]105号）、奉节县发展和改革委员会关于《同意奉节县生活污水厂网河一体化项目立项的批复》（奉节发改投[2020]1059号）、奉节县发改委关于《奉节县生活污水厂网河一体化项目可行性研究报告的批复》（奉节发改投[2020]1086号）等文件，奉节县住建委在奉节县4个街道、29个乡镇及下属农村聚焦居民点新建县城雨污管网改造完善工程、乡镇排水管网改造工程、农村聚焦居民点污水处理收集工程。

# 2020年9月20日奉节县住房和城乡建设委员会《关于申请解决奉节县生活污水厂网河一体化项目勘察设计（一期）资金的请示》（奉节住建委文[2020]64号），2020年10月28日奉节县财政局关于下达《生活污水厂网河一体化项目勘察设计资金预算的通知》（奉节财建[2020]155号），共下达资金900万元。

# 奉节县住房和城乡建设委员会拟对33个乡镇（街道）及下属行政村（集中居民点）的生活污水厂网河一体化项目进行勘察设计，目前已完成33个项目的勘察设计工作，初设文件已通过专家评审。

# 2、资金投入和使用情况

# 2020年10月，奉节县财政局关于下达《生活污水厂网河一体化项目勘察设计资金预算的通知》（奉节财建[2020]155号），下达资金900万元。

# 根据奉节县住房和城乡建设委员会提供的资料，县住建委已收到奉节县财政局拨付的“生活污水厂网河一体化项目勘察设计”资金900万元，累计支出勘察设计费900万元。

# （二）项目绩效目标

根据奉节县住房和城乡建设委员会提供的项目绩效目标申报表，县住建委计划在2020年12月31日前完成全县33个乡镇（街道）及下属行政村（集中居民点）的生活污水厂网河一体化项目勘察及初步设计工作，为后期污水处理工作奠定良好的基础，对全县污水治理项目启动建设起到基础作用。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1、绩效评价目的

加强财政资金的管理与监督，充分发挥资金使用效益，总结与分析财政资金管理及运行过程中的经验与存在的不足。

### 2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为，奉节县财政局关于下达《生活污水厂网河一体化项目勘察设计资金预算的通知》（奉节财建[2020]155号），下达的资金900万元。范围包括全县33个乡镇（街道）及下属行政村（集中居民点）的生活污水厂网河一体化项目勘察及初步设计工作。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、绩效评价标准等

### 1、评价原则

本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，并通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反应财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 2、评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。

指标体系由4个一级指标、9个二级指标、18个三级指标构成。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80分（含80分）以上、低于90分的，评定为“良”；总分值在60分（含60分）以上、低于80分的，评定为“中”；总分值低于60分的，评定为“差”。

### 3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

### 4、绩效评价标准

（1）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）；

（2）重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩[2019]19号）；

（3）中共奉节县委、奉节县人民政府《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》（奉节委发[2020]10号）。

## （三）绩效评价工作过程

### 1、前期准备

根据初步掌握的情况，专门成立了绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与奉节县住房和城乡建设委员会对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部的仔细分析讨论，对项目的情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

### 2、组织实施

本次绩效评价由奉节县财政局统一组织实施，具体实施步骤如下：

（1）听取介绍：听取主管单位和业主单位对奉节县2020年生活污水厂网河一体化勘察设计项目实施情况介绍，以及在运行过程中积累的经验、存在的主要问题，以及政策建议。

（2）审阅：对2020年生活污水厂网河一体化勘察设计项目的可行性研究报告，资金到位和支付情况，以及33个项目的勘察设计专家评审意见进行了审阅。

（3）目标比较：对2020年生活污水厂网河一体化勘察设计项目的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

（4）现场查看及满意度调查：对抽查的项目进行现场查看，并现场抽取评审专家进行满意度调查。

（5）总结、归纳和分析执行上述程序中的发现事项，与奉节县财政局及主管单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的绩效评价报告。

### 3、分析评价

（1）总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与主管部门进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成绩效评价报告初稿；

（2）就绩效评价报告与项目实施单位等相关部门征求意见，与奉节县财政局就绩效评价报告交换意见；

（3）形成正式报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

奉节县2020年生活污水厂网河一体化勘察设计项目，计划完成全县33个乡镇（街道）及下属行政村（集中居民点）的生活污水厂网河一体化项目勘察及初步设计工作，已完成33个项目的勘察和设计工作，完成率100%，下达资金900万元，实际支出资金900万元，预算执行率100%。该项目进度与计划一致，达到预期目标效益。

## （二）评价结论

经综合评价，奉节县2020年生活污水厂网河一体化勘察设计项目绩效评价得分为87.00分，评定等级为“良”。

# 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

# 本项设定分值18分，得18分，未扣分。

# （二）项目过程情况

# 本项设定分值22分，扣7分，得15分。扣分原因如下：

# 1、资金使用合规性。本项目根据合同约定需提交经审查合格的初设后支付合同金额的30%，33个项目分别于2020年12月23日、2021年4月19日及2021年3月11日通过，而财政拨款时间为2020年11月19日，与合同支付条款不一致，扣1分。

# 2、项目自评。自评报告和自评表中的满意度未进行问卷调查，未有相关佐证资料，扣2分；自评未发现问题未有相关整改措施，扣2分；未将自评后的结果运用到本部门和单位，扣2分。共扣6分。

# （三）项目产出情况

# 产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效等方面进行评价。

# 产出数量主要评价项目实施的实际完成率；产出质量主要评价质量达标率；产出时效主要评价项目完成的及时率。

# 本项设定分值38分，扣4分，得34分。扣分原因如下：

# 完成及时率。本项目计划33个项目均在2020年12月31日前完成勘察设计，实际7个项目在2020年12月23日完成专家评审，16个在2021年4月19日完成评审，10个于2021年3月11日完成，按评审通过为准，项目整体延期4个月，扣4分。

# （四）项目效益情况

# 本项设定分值22分，扣2分，得20分。扣分原因如下：

# 1、社会效益。

# 县住建委已完成全县33个乡镇（街道）及下属行政村（集中居民点）的生活污水厂网河一体化项目勘察及初步设计工作，为后期污水处理工作奠定良好的基础，对全县污水治理项目启动建设起到基础作用。本次对评审专家进行问卷调查，了解该项目是否能提升覆盖区域内雨污排放及生活污水收集处理能力，从而了解评审专家对该项目的支持程度，通过对6位评审专家电话调查，6位专家均认为该项目能提升覆盖区域内雨污排放及生活污水收集处理能力，支持率为100%。

2、满意度

本次满意度调查采用电话调查的方式，共调查6位评审专家；其中，满意6份，经加权计算后，本项目调查对象满意度90%；得8分。

# 五、存在的问题

（一）存在的问题

1、绩效管理有待加强

从本次评价的情况来看，县住建委在对项目的绩效自评表和自评报告的编制不够完善细致，未能通过项目的自评发现项目相关问题并及时整改，未能运用自评结果加强本部门的管理，项目绩效自评未能发挥效用。

2、通过了解评审专家对33个项目勘察设计的评审意见，其中有28个项目专家认为设计深度基本满足要求，有管道跌水水头为1.0m—2.0m时，宜设跌水井；核对管网覆土深度，车行道下不宜小于0.7m；建议增加覆土0.7m的污水管网埋深，为后期雨水整治预留空间；管道基础的压实系数不小于0.95，怎样达到设计标准等问题及建议。县住建委应与设计单位加强沟通，明确设计要求与深度，尽量最大程度保证后续建设要求。

3、项目实施过程中存在资金支付时点与合同约定不一致的情况。

4、项目初设评审不及时，33个项目中有26个项目晚于计划时间完成评审。

# 六、有关建议

1、严格执行中共奉节县委、奉节县人民政府《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》（奉节委发[2020]10号）的要求，加强绩效管理。

2、积极推进项目后续建设，完善项目监管程序。

3、资金支付要严格按照合同约定条款执行，确保资金使用合规性。

4、加强项目进度管理，确保项目按时保质保量完成。

附件：

1、2020年生活污水厂网河一体化勘察设计项目绩效评价指标体系

2、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照复印件

3、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

二○二一年十月十二日