## 项目支出自评表（模版）
附件5
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年三峡后续规划地质灾害防治项目资金 |  |  | 项目负责人 |  | 帅友伟
主管部门 |  | 奉节县规划和自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县地质灾害防治中心
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 2306.48 | 479.49 | 10 | 21% | 2.1
|  | 其中：财政拨款 |  | 2306.48 | 479.49
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 完成相关勘查、新铺、县城区地质安全、藕塘、桂井村监测专业监测工作资金拨付，为重要滑坡体提供保障依据；二道沟后侧变形区应急抢险、二道沟滑坡后侧变形区治理工程完工后，消除安全隐患，保障人民生命财产安全，使滑坡周围生态环境更加优越，保障周围居民安居乐业。落实2022年度群测群防、后规专业监测预警人员及资金，保障全县各库区隐患点均处于受控状态。 |  |  |  | 完成相关勘查、新铺、县城区地质安全、藕塘、桂井村监测专业监测工作资金拨付，为重要滑坡体提供保障依据；二道沟后侧变形区应急抢险、二道沟滑坡后侧变形区治理工程完工后，消除安全隐患，保障人民生命财产安全，使滑坡周围生态环境更加优越，保障周围居民安居乐业。落实2022年度群测群防、后规专业监测预警人员及资金，保障全县各库区隐患点均处于受控状态。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成勘查工作相关经费拨付 | 2个 | 4 | 2个 | 3 | 资金未按期拨付，积极协调财政拨付
|  |  | 完成二道沟滑坡后侧变形区应急抢险资金拨付 | 1个 | 4 | 1个 | 2 | 资金未按期拨付，积极协调财政拨付
|  |  | 完成二道沟滑坡后侧变形区治理工程 | 1个 | 4 | 1个 | 2 | 资金未按期拨付，积极协调财政拨付
|  |  | 完成新铺滑坡应急监测资金拨付 | 1个 | 4 | 1个 | 2 | 资金未按期拨付，积极协调财政拨付
|  |  | 完成县城区地质安全监测资金拨付 | 1个 | 4 | 1个 | 2 | 资金未按期拨付，积极协调财政拨付
|  |  | 完成藕塘滑坡应急专业监测资金拨付 | 1个 | 4 | 1个 | 2 | 资金未按期拨付，积极协调财政拨付
|  |  | 完成桂井村滑坡应急专业监测资金拨付 | 1个 | 4 | 1个 | 2 | 资金未按期拨付，积极协调财政拨付
|  |  | 完成群测群防2022年预警任务 | 1个 | 4 | 1个 | 4
|  |  | 完成专业监测2022预警任务 | 1个 | 4 | 1个 | 2 | 资金未按期拨付，积极协调财政拨付
|  | 质量指标 | 治理工程防治结构设计基准期50年 | 年 | 3 | 年 | 3
|  |  | 勘查及监测预警项目满足技术要求 | 100% | 3 | 100% | 3
|  | 时效指标 | 在一年内完成治理工作 | 1年 | 2 | 1年 | 2
|  |  | 完成当年群测群防及监测工作 | 1年 | 2 | 1年 | 2
|  | 成本指标 | 严格按概算、预算评审金额投入资金 | 100% | 4 | 100% | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 有效保障群众及基础设施安全，避免经济损失 | ≥7000万元 | 10 | ≥7000万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 生命财产安全提供有效保障，群众安居乐业，社会稳定 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 生态效益指标 | 治理区域提高生态环境优化，群众生态意识提高 | 继续提高 | 5 | 继续提高 | 5
|  | 可持续影响指标 | 治理项目开展效果监测、专业监测项目持续，确保安全 | 100% | 5 | 100% | 3 | 治理工程尚未验收，效果监测未开展
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 滑坡周边群众满意度 | ≥90% | 10 | ≥90% | 10
合 计 | [6 empty] | 75.1
填报单位：奉节县地质灾害防治中心 |  |  |  | 单位负责人：帅友伟 |  |  | 填表人：黄云鹏