## Sheet1
附件1：
绩效目标自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 大树镇人民政府等三个乡镇地质灾害避险搬迁金土工程项目 |  |  | 项目负责人 |  | 黄木银
主管部门 |  | 县规划和自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 大树镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 94.5 | 94.5 | 10分 | 100% | 10分
|  | 其中：财政拨款 |  | 94.5 | 94.5 | 10分 | 100% | 10分
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 全镇预计金土避险搬迁14户63人 |  |  |  | 本年实际完成：金土避险搬迁14户63人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 金土搬迁户数 | 15 | 14户63人 | 14户63人 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 1 | 1 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 15 | 1 | 1 | 15
|  | 成本指标 | 金土搬迁工程补助标准 | 10 | 1.5万/人 | 1.5万/人 | 10
| 经济效益指标（30分） | 社会效益指标 | 解决人口住房安全问题人数 | 20 | 63人 | 63人 | 20
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 10 | 30年 | 30年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | 1 | 1 | 10
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 100
填报单位负责人：黄木银 填表人：袁祚义 填报日期：2023.3.6