## 项目支出自评表
附件5
项目绩效目标自评表
（2022 年度）
项目名称 |  | 康坪乡奉云村大槽里斜坡治理工程 |  |  | 项目负责人 |  | 匡伟
主管部门 |  | 奉节县规资局 |  |  | 实施单位
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 18.06万元 | 0 | 10 | 0% | 0
|  | 其中：财政拨款 |  | 18.06万元 | 0
|  | 其它资金 |  |  | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 对康坪乡奉云村大槽里斜坡进行“1：1.5放坡+微型桩+挡墙”施工建设。确保斜坡治理完工后消除再次滑坡的危险，排除安全隐患，保障人民生命财产安全，周围环境更加优越，保障周围居民安居乐业。 |  |  |  | 治理项目已经于2022年完成，至今资金一直未到位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 挡墙工程量 | 30立方米 | 10 | 30立方米 | 10
|  |  | 放坡工程量 | 200立方米 | 10 | 200立方米 | 10
|  |  | 微型桩工程量 | 240米 | 10 | 240米 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 施工期限 | 60天 | 10 | 60天 | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障滑坡影响区群众生命财产安全效果 | 优良中低差 | 15 |  | 15
|  |  | 滑坡影响区安全隐患排除效果 | 优良中低差 | 15 |  | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 滑坡影响区域群众满意度 | 100% | 10 | 100% | 10
合 计 |  |  |  |  | 90 |  | 90
填报单位：奉节县康坪乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：钟瑶华 |  |  | 填表人：林晓溪