**康坪乡奉云村大槽里斜坡地质灾害资金支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达康坪乡奉云村大槽里斜坡地质灾害资金的通知》（奉节财建〔2022〕2号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2022年康坪乡奉云村大槽里斜坡地质灾害资金由奉节县规划和自然资源局安排资金18.06万元，用于康坪乡奉云村大槽里斜坡地质灾害治理。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况，至今资金一直未到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

治理项目已经于2022年完成。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成挡墙30立方米、放坡200立方米、微型桩240米。

（2）质量指标。验收合格100%。

（3）时效指标。当年完成计划。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。保障滑坡影响区群众生命财产安全，滑坡影响区安全隐患排除。

3.满意度指标完成情况分析。

滑坡影响区域群众满意度，满意度达到100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为良。

附件：项目支出预算绩效目标自评表