附件2

奉节县科学技术局

**2021**年度科技创新激励扶持项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《奉节县财政局关于下达2019年度科技创新激励扶持资金的通知》（奉节财行〔2021〕33号），县财政下达科技创新激励扶持资金1259.53万元。目前该项目资金已全额拨付给相关企业，项目整体绩效基本完成，项目自评得分98.75分。

根据资金使用方向，分解下达绩效目标要求。绩效目标如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 激励扶持企业数量 | ≥170个 |
| 质量指标 | 激励扶持对象符合《奉节县科技创新激励扶持办法》条件 | 100% |
| 时效指标 | 按期培育企业完成率 | 100% |
| 成本指标 | 企业激励扶持标准 | 科技型企业5万 |
| 高新技术企业50万元 |
| 科技创新劵\*80% |
| 科技成果登记0.1万元 |
| 首次申报研发投入\*5%；增量研发投入\*10% |
| 研发平台50万元 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 激励扶持政策知晓率 | ≥95% |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 激励扶持对象对政策的综合满意度 | ＞95% |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

**1. 项目资金到位情况分析。**

2021年度科技创新激励扶持资金全部为财政资金，财政预算资金为1259.53万元，实际到位资金为1259.53万，到位率为100%。

1. **项目资金执行情况分析。**

实际支出资金1253.53万元，实际到位资金1259.53万元，预算执行率99.52%。根据《中共奉节县委办公室 奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县科技创新激励扶持办法（试行〉的通知》（奉节委办发〔2018〕15号）、《奉节县科学技术局关于兑现2019年度科技创新激励扶持资金的请示》（奉科局文﹝2020﹞15号）和《科技创新激励扶持资金管理制度》。我局受理了科技型企业、高新技术企业、研发平台、科技创新券、研发投入补助等内容的申报资料，经各行业主管部门对所属行业拟兑现企业进行核实，同意兑现2019年度科技创新激励扶持资金。经汇总，共兑现2019年科技创新激励扶持资金1253.53万元，其中科技型企业125家补助625万元、高新技术企业3家（其中：新认定2家，复审1家）补助120万元、研发平台8家补助400万元、研发投入4家补助27.516万元、科技创新券使用49家补助78.114万元、科技成果登记3家补助2.9万元。

1. **项目资金管理情况分析。**

根据《奉节县科技创新激励扶持办法（试行）》《科技创新激励扶持资金管理制度》，我局组织企业主动申报科技型企业、高新技术企业、研发平台；鼓励企业加大研发投入、促进成果转移转化、引进创新人才。企业成功申报后将相关佐证资料及企业信用报告、财务报表、第三方中介机构出具的专项审计报告等相关资料交县科技局初审。根据县政府关于兑现2019年度科技创新激励扶持资金的申请领导批示，各行业主管部门对所属行业内企业情况再次核实并对其申报条件再次审核，并由行业主管部门主要领导签署明确意见并签章。涉及补贴行业主管部门同意兑现2019年度激励扶持资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

兑现2019年科技创新激励扶持资金1253.53万元，其中科技型企业补助625万元、高新技术企业补助120万元(其中高新技术企业复审20万元)、科技研发平台400万元、研发投入补助27.516万元、科技创新券使用补助78.114万元、科技成果登记补助2.9万元。成功促进企业对科技创新的重视，引导创新要素向企业集聚，鼓励企业加大研发投入、促进成果转移转化、专利保护、品牌创建、引进创新人才，助力企业创新发展与转型升级，营造企业创新环境、激发社会创新生态良性发展。

（三）绩效目标完成情况分析。

**1. 产出指标完成情况分析**

（1）数量指标。激励扶持企业计划申报数170家，实际完成数172家，验收合格率为100%。

（2）质量指标。激励扶持对象100%符合《奉节县科技创新激励扶持办法》条件。

（3）时效指标。按期培育企业完成率100%。

（4）成本指标。兑现2019年度科技创新激励扶持资金1253.53万元。因补助金额计算有误，企业激励扶持标准科技创新券完成率为99.52%。

**2. 效益指标完成情况分析。**

社会效益指标。激励扶持政策知晓率>95%。

1. **满意度指标完成情况分析。**

通过兑现科技创新激励扶持资金，成功鼓励企业加大研发投入、促进成果转移转化、引进创新人才。营造了良好的创新环境、激发了社会创新活力。激励扶持对象对政策的综合满意度94%。

三、项目实施中存在的问题及整改措施

存在问题：1.补助金额计算有误。因汇总时工作表格单元格格式套用计算公式导致1家企业（重庆雷蛙网络科技集团有限公司）补贴金额与实际有出入。

整改措施：我单位自查时发现补贴金额有误，第一时间通知该企业（重庆雷蛙网络科技集团有限公司）退回创新卷补助资金超出部分到县财政，没有造成资金损失。

存在问题：2.档案资料未形成标准档案卷宗。因县科技局办公用房紧张，无标准化档案室及专用档案柜。致使档案资料整理后无法按档案管理要求存档。

整改措施：已分年度分类别将科技创新资金兑现相关资料整理成册，待档案室规范化后统一归档。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

县委、县政府制定了《奉节县科技创新激励扶持办法（试行）》，根据《科技创新激励扶持资金管理制度》相关要求，由县财政局牵头，经各行业主管部门对所属行业拟兑现企业进行核实，同意兑现2019年度激励扶持资金，经县财政局审批拨付后，按照相关程序集中支付兑现。我单位根据绩效评定指标对各项进行量化评价，自评指标得分98.75分，绩效自评结果待县财政局审核通过后，按照县财政局相关公开文件要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 奉节县科学技术局

 2021年11月26日