**奉节县林业局**

**2020年度森林防火工作绩效目标自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

1.预算下达情况

奉节财农〔2020〕102号下达2020年度森林防火资金50万元。

2.绩效目标情况。

利用大数据及人工智能等手段，提高防范预警能力，通过车辆宣传、防火宣传单等，进行广泛宣传，提高群众知晓率，降低森林火情、火灾发生率。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年度森林防火工作到位50万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年度森林防火工作：资金支付50万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

按照我县关于项目建设管理的相关规定，结合我局林业 项目及资金管理制度，根据项目实施单位申请，结合验收和监理情况，支付相应资金。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

利用大数据及人工智能等手段，提高防范预警能力，通过车辆宣传、防火宣传单等，进行广泛宣传，提高群众知晓率，降低森林火情、火灾发生率。

（三）绩效目标完成情况分析（见绩效目标自评表）

绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年度森林防火工作专项资金 | | | | **项目负责人** | | | 谭书龙 | | | |
| **主管部门** | |  | | | | **实施单位** | | |  | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 50 | | 50 | | 10分 | 100% | | 10分 | |
| 其中：财政拨款 | | 50 | | 50 | | 10分 | 100% | | 10分 | |
| 其他资金 | |  | |  | |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 利用大数据及人工智能等手段，提高防患预警能力  ;通过车辆宣传、防火宣传单等，进行广泛宣传，提高群众知晓率，降低森林火情、火灾发生率。 | | | | | | 利用大数据及人工智能等手段，提高了防患预警能力;提高了群众知晓率，降低了森林火情、火灾发生率。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（30分） | 森林防火预警短信数量 | | 10分 | | ≥200万条 | 200万条 | | 10分 | |  |
| 森林防火宣传单数量 | | 10分 | | ≥10万张 | 10万张 | | 10分 | |  |
| 防火车宣传森林防火政策法规车次 | | 10分 | | ≥650次 | 670次 | | 10分 | |  |
| 质量指标（10分） | 宣传覆盖率 | | 10分 | | 100% | 100% | | 10分 | |  |
| 成本指标（10分） | 森林防火工作成本 | | 10分 | | ≤50万元 | 50万元 | | 10分 | |  |
| 效益指标（30分） | 生态效益指标（20分）） | 森林火灾受害率 | | 20分 | | ≤0.3‰ | 0 | | 20分 | |  |
| 社会效益指标（10分）） | 森林防火政策知晓率 | | 10分 | | ≥95% | 90% | | 9分 | |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 群众满意度 | | 10分 | | ≥90% | 85% | | 9分 | |  |
| 合计 | |  |  | |  | |  |  | | 98分 | |  |

填报单位负责人： 李方富 填表人： 谭书龙 填报日期：2021.5.20

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.2020年度森林防火资金绩效目标偏离情况：由于资金缺口较大，森林防火宣传普及率和群众满意度示全面实现预定目标，分别只有90%和85%。

2.下一步改进措施：将切实加大宣传力度，提高知晓率和满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

截至目前，绩效自评结果尚未加以运用，也未进行公开。

五、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的事项

奉节县林业局

2021年5月20日