奉节县2020年农村低保项目

绩效评价报告

重康会综报字（2021）第334-29号

奉节县财政局：

我们接受贵局委托，对奉节县2020年农村低保项目进行了绩效评价。评价工作业已完成，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1、主要内容及实施情况

- 2012年9月1日，国务院发布《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发[2012]45 号）指出，最低生活保障事关困难群众衣食冷暖，事关社会和谐稳定和公平正义，是贯彻落实科学发展观的重要举措，是维护困难群众基本生活权益的基础性制度安排。

- 2020年，重庆市民政局、重庆市财政局下发《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民[2020]179号），提高了城乡低保标准，城市居民最低生活保障标准提高到每人每月620元，农村居民最低生活保障标准提高到每人每月496元，并从2020年9月1日起执行。

- 2、资金投入和使用情况

- 根据《奉节县财政局关于委托发放2020年3月农村居民最低生活保障资金的函》（奉节财社[2020]81号）、《奉节县财政局关于委托发放2020年4月农村居民最低生活保障资金的函》（奉节财社[2020]111号）等文件，奉节县民政局每月审核监督，将无疑义的农村低保发放花名册报送给奉节县财政局，奉节县财政局再委托邮储银行奉节支行根据花名册统一发放农村低保金至受益对象银行账户，全年累计下发的农村低保金共计14437.39万元。

- （二）项目绩效目标

根据奉节县民政局提供的《绩效目标申报表》，本项目绩效总体目标为：认真落实最低生活保障救助政策，切实保障困难群众基本生活，对家庭月人均收入低于农村居民最低生活保障标准的困难群众实施救助，按月发放低保金，确保实现“两不愁”，增强困难群众的获得感、安全感和幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

加强财政资金的管理与监督，充分发挥资金使用效益，总结与分析财政资金管理及运行过程中的经验与存在的不足。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为，奉节县财政局委托邮储银行奉节支行统一发放农村低保金14437.39万元。评价范围为收到奉节县财政局2020年发放的农村低保救助金的152723户，共计353784位受益群众。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、绩效评价标准等

1、评价原则

本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，并通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反应财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。

指标体系由4个一级指标、9个二级指标、20个三级指标构成。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80分（含80分）以上、低于90分的，评定为“良”；总分值在60分（含60分）以上、低于80分的，评定为“中”；总分值低于60分的，评定为“差”。

3、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

4、绩效评价标准

（1）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）；

（2）重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩[2019]19号）；

（3）中共奉节县委、奉节县人民政府《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》（奉节委发[2020]10号）；

（4）奉节县财政局《关于财政专项扶贫资金绩效目标管理有关问题的通知》（奉节财绩[2020]2号）；

（5）国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见（国发[2012]45号）；

（6）重庆市城乡居民最低生活保障条例（[2008]第13号）；

（7）奉节民政函[2020]11号奉节县民政局关于发放2020年1-12月份城乡低保保障资金的函；

（8）财政局委托发放城乡居民低保的函；

（9）重庆市民政局、重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知（渝民[2020]179号）；

（10）关于印发奉节县最低生活保障条件认定办法实施细则（修订）的通知（奉节府办[2017]172号）；

（11）《重庆市最低生活保障申请审批规程》和《重庆市最低生活保障动态管理规范》（渝民发[2016]80号）；

（12）奉节县民政局关于印发《奉节县农村低保专项治理巩固提升行动工作方案》的通知（奉节民政[2021]39号）；

（13）重庆市发展和改革委员会关于启动2020年5月全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知（渝发改价调[2020]831号）。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据初步掌握的情况，专门成立了绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与奉节县民政局对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部的仔细分析讨论，对项目的情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

2、组织实施

本次绩效评价由奉节县财政局统一组织实施，具体实施步骤如下：

（1）听取介绍：听取主管单位和业主单位对奉节县2020年农村低保项目实施情况介绍，以及在运行过程中积累的经验、存在的主要问题，以及政策建议。

（2）审阅：对2020年农村低保项目的资金到位和支付情况进行审阅。

（3）目标比较：对2020年农村低保项目的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

（4）现场查看及满意度调查：对抽查的项目进行现场查看，并现场抽取村民进行满意度调查。

（5）总结、归纳和分析执行上述程序中的发现事项，与奉节县财政局及主管单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的绩效评价报告。

3、分析评价

（1）总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与主管部门进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成绩效评价报告初稿；

（2）就绩效评价报告与项目实施单位等相关部门征求意见，与奉节县财政局就绩效评价报告交换意见；

（3）形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2020年，奉节县2020年农村低保项目实际保障了困难群众152723户共计353784人次，累计发放农村低保救助金14437.39万元，对符合条件的困难群众实现了全覆盖，切实保障了困难群众基本生活，减轻了困难群众的生活压力。

（二）评价结论

经综合评价，奉节县农村低保项目绩效评价得分为85.60分，评定等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 本项设定分值10分，未扣分。

- （二）项目过程情况

- 本项设定分值30分，扣5.4分，得24.6分。扣分原因如下：

- 1、制度执行有效性。基础资料审查不严，在已抽查的低保户档案中，发现《重庆市最低生活保障审核表》等信息填列不完整情况，无电话、民主评议情况和低保经办人员和村（居）干部近亲属情况等要素；扣0.7分。

- 2、跟踪管理。无具体跟踪管理文件，无法与质量管理、财务管理的执行情况相印证；根据核查中心《奉节县社会救助家庭实地核查记录表》发现，记录表未填邻里反映情况，也未反映抽查结果；同时民政局未按每半年定期开展检查；存在对信访或自查发现的不合规情况未及时处理的情况。扣3.20分。

- 3、项目自评。奉节县民政局提供了2020年项目自评报告和自评表，但指标中救助对象准确率、社会效益和满意度调查无数据支撑依据；对发现的问题虽提出问题但整改存在滞后情况，扣1.5分。

- （三）项目产出情况

- 产出指标主要从产出数量、产出质量、产出成本等方面进行评价。

- 产出数量主要评价项目实施的实际完成率；产出质量主要评价质量达标率；产出成本主要评价成本节约率。

- 本项设定分值40分，扣4分，得36分。扣分原因如下：

- 1、保障对象。经我们清查核实发现以下情况：

- （1）在2020年上访记录中，有群众举报石岗乡天星村低保户张奎妻子有公益性岗位月收入300元并喂养2头猪，喂一头牛，经民政局核查家庭情况，回复“建议保留，调低救助金额，已处理”，但核对11-12月发放低保金清单后发现并未进行调整救助金额。

- （2）在2020年上访记录中，有群众举报“草堂镇中梁村郭宏沛一家三人其儿子有车子，每月领取矽肺病补贴，家庭收入超标，不符合享受低保政策”事件中，经民政局核查家庭情况，回复取消其孙子郭建桦低保，但核对2020年12月-2021年7月低保发放明细后发现仍未取保。

- （3）通过2021年7月的《城乡低保死亡疑点数据》，经抽查核实询问，发现有低保户钱德木已于2021年4月死亡、李德金已于2021年1月死亡、汤先桂已于2021年5月死亡、郑运来已于2021年5月死亡、赵德芳已于5月死亡、刘传秀已于4月死亡，不符合低保发放条件，仍发放了低保。

- 上述不合规案例共抽查发现8例，按一例扣0.5分直到扣完本项分数为止的标准，扣4分。

- （四）项目效益情况

- 本项设定分值20分，扣5分，得15分。扣分原因如下：

社会效益。从评价的情况来看，奉节县2020年农村低保项目，对符合条件的困难群众按规定进行了资助，基本保障了困难群众基本生活，减轻了困难群众的生活压力。但是根据奉节县民政局提供的上访记录，里面记录了共有7条确有问题的农村低保上访记录，根据1条记录扣1分，扣满5分的原则，本项扣5分。

满意度调查。本次满意度调查采用现场调查和电话调查相结合的方式，共发放调查问卷59份；收回有效调查问卷59份；其中，非常满意47份，满意9份，一般2份，不太满意1份。经加权计算后，本项目调查对象满意度97.29%，本项得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及原因分析

1、资金使用不合规

农村居民最低生活保障对象遍及全县33个乡镇（街道）、390个村（社区），覆盖率为100%。根据奉节县财政局提供2020年审计抽查报告，奉节县民政局对违规享受补助的33名已死亡困难群众发放农村低保价格补贴和低保共计0.85万元。该情况反映民政局存在未及时取消已发现违规享受低保的人员资格，且目前未建立切实有效的机制解决目前存在的处理滞后的情况。

2、缺乏规范的监控制度，动态监管缺乏主动性

民政局未形成明确的监控制度，动态监管未定期开展，动态监管缺乏主动性，平时的低保级别管理全依靠基层，民政局未对低保级别核查情况进行监督管理。民政局核查中心主要针对收到异常信息的低保户进行核查，未开展定期走访，主动核查工作。抽查中我们发现：（1）对于低保户中死亡人员的情况了解不及时。通过奉节县民政局提供的2021年7月疑点数据，大部分死亡人员是2个月-半年以前死亡，导致违规发放低保救助金；（2）对于外出务工人员的工资情况了解较粗略，无单位开具工资证明的一律按照当地最低标准进行计算，不够准确等情况。

3、动态监管流于形式，对财产、收入等实质信息变化情况无有效核实措施

经了解，奉节县民政局只能在对群众的申请进行审批时才能依据公安大数据系统详细了解困难群众的就业信息、车房信息、工商登记、税务缴纳及医疗就医等情况，审批后因必须经过受益人本人授权，故未定期依据该系统对困难群众进行全方位了解。但是，随着社会经济发展，外出务工人员就业渠道增多，地点流动性大，收入隐蔽性强，加上经济状况信息核查存在局限，有的隐瞒或虚报收入，导致社会救助家庭收入无法精准核算,有的因突遭急病但无法去民政局申请提高低保档次，导致每月的低保救助金不能保障其基本生活所需。动态监管流于形式，未充分发挥监管作用。

4、基础资料审核工作不严谨

经抽查低保户档案发现多处存在审批表信息空缺、财产情况矛盾、低保户缺手印且签名笔记明显不同等情况。例如低保户李红梅的个人档案中审批表无联系电话、民主评议情况和低保经办人员和村（居）干部近亲属情况等，相关文件显示无业，但申请人按期的户口登记显示有业，前后矛盾；低保户陈期平档案中，《重庆市最低生活保障审核审批表》填列家庭总收入为452元，《重庆市最低生活保障申请书》未填列家庭月总收入，《重庆市最低生活保障家庭经济状况核查表》填列家庭月总收入287.06元，均不一致；财产情况前后矛盾；存在低保户签名笔记明显不符，且部分签名未按手印的情况；《奉节县社会救助家庭实地核查记录表》中未填邻里反映情况，也无抽查结论。上述情况反映民政局及基层部门在审核基础资料时缺乏严谨性，对明显问题未及时发现并落实原因，这可能导致低保户信息失真，增加申请人违规享受低保的可能。

5、上访问题处理回复信息与实际处理不符

本次评价，我们收集了奉节县民政局2020年农村低保项目的上访记录，2020年农村低保项目共12条上访记录，其中，有5条上访记录系不实举报，另有7条上访记录为真实反映，民政局对此进行调查后，做出了取消低保或调整救助金额的处理，但经我们清查核实，其中2条后续未落实处理，也未收回违规发放资金。

6、低保中心工作系统信息待完善和改进

经核实，低保中心工作系统中无法查询低保户累计发放金额，且系统中低保户预留联系方式无法联系上本人，不利于开展核查低保户家庭情况。

7、未追回违规享受的低保资金

经核实，民政局对经核实确有违规享受低保的资金，民政局未予以追回。

六、有关建议

1、认真总结目前农村低保实施过程中的已有问题，有针对性建立有效动态管理机制，让动态管理机制落到实处。

2、将相关人员的工作成果与绩效结合，纳入绩效考核体现，定期对基层民政部门和民政局工作成果进行检查，对存在的不合规情况与其绩效挂钩，以此加强其工作责任心。

3、加强与公安局等相关部门的合作，加大动态监管中财产等信息大数据比对范围。

4、加大低保政策宣传力度，让具备低保享受资格的人员应享尽享，也让违规享受低保的人员加强法律意识，做到不冒领、不违规享受低保。

5、截至2021年7月，抽查中发现违规发放的资金1.21万元,建议按照要求追回。

附件：

1、2020年农村低保项目绩效评价指标体系

2、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

3、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）

二○二一年十月十二日