奉节县民政局民政服务机构安全整改达标及安全检查项目资金自评报告

一、绩效目标分解下达情况

奉节县财政局《关于下达2022年度福利彩票公益金分成资金预算的通知》（奉节财预〔2022〕64号）下达民政服务机构安全整改达标及安全检查资金40万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。（部门直接实施，无需分解）

- 为确保民政服务机构(养老机构、殡葬中心、儿童福利院）安全，消除机构安全隐患，拟对民政服务机构（3所失能供养中心、2所养老服务中心、殡葬服务中心、儿童福利院）进行化粪池清掏及消防设施整改；聘请专业人员对各机构进行安全知识培训及消防演练；对机构进行专项安全检查。

- 为解决羽声社区养老服务站天然气管道隐患，拟对羽声社区养老服务站天然气管进行整改。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析，民政服务机构安全整改达标及安全检查资金40万元，全年到位40万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。全年执行资金40万元，执行率100%。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。2022年已建完成民政服务机构（3所失能供养中心、2所养老服务中心、殡葬服务中心、儿童福利院）化粪池清掏及消防设施整改；聘请专业消防人员对各机构进行安全知识培训及消防演练；对机构进行专项安全检查。

- 对羽声社区养老服务站天然气管进行整改：1.取掉原天棚改做成城坡弧顶，内空达到50-60公分高；2.从廉租房七栋原门市处向八栋1.8米处设置公共安全通道（通道宽1.2米、通道两面边墙体长6米、宽4米、另外安装一道安全门），解决了羽声社区养老服务站天然气管道隐患。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。计划清掏化粪池至少 800立方米，配备消防设施配备500件，每个机构进行至少一次消防培训及消防演练，完成率100%。

（2）质量指标。化粪池清掏及消防设施配备验收合格率100%，消防安全知识培训及演练达标率100%，实际完成100%。

（3）时效指标。预定化粪池清掏及消防设施配备按进度安成率100%，消防安全知识培训及演练完成及时率100%，实际完成100%，完成年初预定目标。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。民政服务机构安全整改达标及安全检查项目的实施，消除民政机构安全隐患，问题整改落实100%，完成年初预定目标。

3.满意度指标完成情况分析。全接受安全整改机构满意度达及被培训人员满意度90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标完成较好，下一步强化资金统筹和有效分配，认真研究分析，保证资金真正惠民助老，促进民政机构安全有序发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用，符合国家财务管理制度，公开透明。

我单位民政服务机构安全整改达标及安全检查项目绩效目标自评结果在党组会上通报。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县民政局

2023年3月27日