奉节县生态环境局

关于2020年“以奖促治”专项资金的

绩效自评报告

1. 绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2020年县财政下达我单位资金预算298万元，用于奉节县生态环境宣传教育能力建设项目、入境提醒短信短信发送监测及大数据应用服务项目和奉节县环境应急能力标准化县一级达标建设项目三个项目。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

项目资金298万元，用于完成奉节县生态环境宣传教育能力建设项目、入境提醒短信短信发送监测及大数据应用服务项目和奉节县环境应急能力标准化县一级达标建设项目，包括购买生态环境宣传知识手册和生态环境宣传物品，开展环保志愿服务活动，运行奉节环保政务微博微信；制作环保宣教新媒体产品、专题片、污染防治攻坚战图集；组织企业培训；发送水源地等入境提醒短信；建设环境应急指挥系统、应急防护装备、应急调查取证设备、应急指挥大厅、应急档案室等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2020年，县生态环境局项目资金到位271万元。

1. 项目资金执行情况分析。

2020年，项目实际执行到位资金181.771万元，执行率67%　。

1. 项目资金管理情况分析。

严格按照专项资金管理办法，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及财政有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

目前项目2个已完工，1个正在实施。其中：入境提醒短信发送监测及大数据应用服务项目、奉节县环境应急能力标准化县一级达标建设项目已完工；奉节县生态环境宣传教育能力建设项目完成部分服务采购，其他有序推进中。

（三）绩效目标完成情况分析。

一是数量指标。制作环保宣教新媒体产品、专题片、污染防治攻坚战图集12个，发送饮用水水源地入境短信100万条，购买环境应急指挥系统、应急防护装备、应急调查取证设备共57套。二是生态效益。参与宣传教育人数达21000人，增强了广大公众的生态文明意识。三是满意度指标。群众满意度达到了90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局将加强项目的管理，严格按照“以奖促治”资金使用要求，完成项目实施，尽快拨付资金，确保资金落到实处，发挥项目使用绩效。

奉节县生态环境局

2021年3月20日