| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年“以奖促治”专项资金 |  |  | 项目负责人 |  | 马灼兵 |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县生态环境局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县生态环境监测站 |  |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10分 |  |  |  | 10分 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 完成奉节县生态环境宣传教育能力建设项目、入境提醒短信短信发送监测及大数据应用服务项目和奉节县环境应急能力标准化县一级达标建设项目，包括购买生态环境宣传知识手册和生态环境宣传物品，开展环保志愿服务活动，运行奉节环保政务微博微信；制作环保宣教新媒体产品、专题片、污染防治攻坚战图集；组织企业培训；发送水源地等入境提醒短信；建设环境应急指挥系统、应急防护装备、应急调查取证设备、应急指挥大厅、应急档案室等。 |  |  |  | 已完成奉节县生态环境宣传教育能力建设项目、入境提醒短信短信发送监测及大数据应用服务项目和奉节县环境应急能力标准化县一级达标建设项目，包括购买生态环境宣传知识手册和生态环境宣传物品，开展环保志愿服务活动，运行奉节环保政务微博微信；制作环保宣教新媒体产品、专题片、污染防治攻坚战图集；组织企业培训；发送水源地等入境提醒短信；建设环境应急指挥系统、应急防护装备、应急调查取证设备、应急指挥大厅、应急档案室等。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 制作环保宣教新媒体产品、专题片、污染防治攻坚战图集 | 10 | ≥12个 | 11 | 9.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发送水源地等入境提醒短信 | 15 | 100万条 | 100万条 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 建设环境应急指挥系统、应急防护装备、应急调查取证设备 | 25 | 57套 | 57套 | 25 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 生态效益指标 | 参与宣传教育人数 | 30 | ≥20000人 | 21000人 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 10 | ≥80% | 90% | 10 |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  | 90 |  |  | 89.5 |  |  |  |
| 填报单位负责人： 填表人： 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |