**2020年度消费（电商）扶贫项目**

**自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农〔2020〕241号下达50万元：1.建设500立方米的白茶冷藏库；2.全自动包装线。

部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.建设500立方米的白茶冷藏库；2.全自动包装线。每月给当地农民带来务工收入15万元以上，每年仅工资一项就发放给老百姓180余万元，带动了桂兴村近百户群众的脱贫致富，草堂镇落后的基础设施随着产业道路的建设而逐渐改善。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位50万元。

2.项目资金执行50万元。

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政补助资金50万元，现已拨付50万元。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，冷藏库500m³、全自动包装线1条。

（2）质量指标，竣工合格率100%。

（3）时效指标，完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

受益群众100户，户均增收1000元以上。

3.满意度指标完成情况分析，受益人口满意度达到90%。

草堂镇人民政府

2021年5月28日