**2020年草堂镇柑子社区林李刨产业提升建设项目自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农[2020]55号下达20万元，基地视频监控全覆盖；品牌创建，申请注册90个类别商标；溯源体系建设，受益人口满意度达88%。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

奉节农发〔2020〕41号下达草堂镇柑子社区，基地视频监控全覆盖；品牌创建，申请注册90个类别商标；溯源体系建设，受益人口满意度达88%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位20万元。

2.项目资金执行16万元。

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开资助对象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政补助资金20万元，现已拨付16万元。拨付施工方16万元，现已完成全部建设内容，正在项目审计中，受益人口满意度达88%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，基地视频监控全覆盖；品牌创建，申请注册90个类别商标；溯源体系建设。

（2）质量指标，竣工完成率100%。

（3）时效指标，完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益，受益群众10户44人，户均增收1500元，提供就业岗位3个，临时用工47次以上。

3.满意度指标完成情况分析，受益人口满意度达到88%。

草堂镇人民政府

2021年5月28日