**草堂镇柑子村脐橙项目自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农[2020]58号下达51万元，新建砖混结构蓄水池10方6个、砖混结构蓄水池20方6个、砖混结构蓄水池30方3个、砖混结构蓄水池50方2个、钢筋混凝土结构水池80方2个、钢筋混凝土结构水池100方4个；新修180米长作业道；对柑子社区7、8、9三个组共计100余亩脐橙园实施沃土工程建设，受益人口满意度达88%。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

奉节脐橙发〔2020〕19号下达草堂镇柑子社区新建砖混结构蓄水池10方6个、砖混结构蓄水池20方6个、砖混结构蓄水池30方3个、砖混结构蓄水池50方2个、钢筋混凝土结构水池80方2个、钢筋混凝土结构水池100方4个；新修180米长作业道；对柑子社区7、8、9三个组共计100余亩脐橙园实施沃土工程建设，受益人口满意度达88%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位51万元。

2.项目资金执行48万元。

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开资助对象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政补助资金51万元，现已拨付48万元。拨付施工方46万元，现已完成全部建设内容，正在项目审计中，受益人口满意度达88%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，新建砖混结构蓄水池10方6个、砖混结构蓄水池20方6个、砖混结构蓄水池30方3个、砖混结构蓄水池50方2个、钢筋混凝土结构水池80方2个、钢筋混凝土结构水池100方4个；新修180米长作业道；对柑子社区7、8、9三个组共计100余亩脐橙园实施沃土工程建设。

（2）质量指标，竣工完成率100%。

（3）时效指标，完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，受益贫困户10户30人，户均增收3000元。

3.满意度指标完成情况分析，受益人口满意度达到88%。

草堂镇人民政府

2021年5月28日