## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年汾河镇黄桃小镇基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 刘建林
主管部门 |  | 县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 汾河镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 138 | 10 | 46% | 4.6
|  | 其中：财政拨款 |  | 300 | 138 | 10 | 46% | 4.6
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 1.排洪沟整治770米；2.新修M7.5J浆砌块石石坎13条共4567米；3.可带动贫困户每户增加收入达800元以上。 |  |  |  | 1.排洪沟整治770米；2.新修M7.5J浆砌块石石坎13条共4567米；3.可带动贫困户每户增加收入达800元以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 排洪沟整治 | 770米 | 15 | 770米 | 15
|  |  | 新修M7.5J浆砌块石石坎 | 13条共4567米 | 15 | 13条共4567米 | 15
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 10 | 80% | 8
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口年收入 | ≥800元 | 10 | 4000元 | 10
|  | 社会效益指标 | 带动贫困户务工 | ≥10户 | 10 | 10户 | 10
|  | 生态效益指标 | 保护生态，绿色发展 | 长期 | 5 | 长期 | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | ≥5年 | 5 | 5年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益农户意度 | ≥95% | 10 | 90% | 9.5
合 计 | [6 empty] | 92.1
填报单位：汾河镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：刘建林 |  |  | 填表人：欧静