2021年山东协作重庆第一批市县级援助资金（畜牧产业园）自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达资金计划80万元（奉节财农〔2021〕309号)，目前已全部完成。

- （二）奉节县乡村振兴局下达项目计划80万元，目前已全部完成。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位80万元。

2.项目资金使用80万元。

3.项目资金严格按相关政策管理实施。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

现已完成整修羊圈934平方米，饲料房42平方米，养殖伏羊100只，化粪池30立方米，整修屠宰厂350平方米，整修泥结石路4.2公里。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）质量指标：项目验收合格率100%。

（2）时效指标：项目完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：农户增收46..27万元，村集体增收7.2万元。

（2）社会效益：农户增收46..27万元，村集体增收7.2万元。

3.满意度指标完成情况分析：受益贫困人口满意度90%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开无异议。

汾河镇人民政府

2021年12年10日