汾河镇鲁渝扶贫协作市县级项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达汾河镇鲁渝扶贫协作市县级项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕21号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。县财政局分解下达项目预算及绩效目标为汾河镇鲁渝扶贫协作项目县级安排，投资金额53.1038万元

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 项目资金到位情况：2021年1月27日收到项目资金53.1038万元，共计到位53.1038万元；项目资金执行情况：2021年3月9日支付项目资金53.1038万元，全额支付。项目资金管理情况：本单位对该项目资金是按项目管理办法逐项支付。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

- 1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标，新建田间耕作道5.5公里，安装园区监控设备，购买安装气调库2个；硬化村道381米，建生产用房480平方，开挖场坪1590平方套；购置水果分组周转筐12500个,完成竣工牌和广告牌。

（2）质量指标，验收合格率100%。

（3）时效指标，项目完工及时率100%。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益，贫困户受益。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。受益贫困户满意度97%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.7分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。