## Sheet1
附件：项目支出预算绩效目标自评表
项目支出预算绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2019年新一轮退耕还林第三年补助 |  |  | 项目负责人
主管部门 |  | 县林业局 |  |  | 实施单位 |  | 汾河镇
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 2019年度资金总额 |  | 123.681 | 0 | 10 | 0% |  | 0
|  | 其中：财政拨款 |  | 123.681 | 0
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 完成本镇2019年新一轮退耕还林第三年补助兑现 |  |  |  | 完成2019年新一轮退耕还林第三年补助兑现，促进惠农增收
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 实施退耕还林村数量 | 10 | 1个 | 1个 | 10 | 已完工，县级未出验收结果
|  |  | 实施面积 | 10 | 4122.7亩 | 4122.7亩 | 10
|  | 质量指标 | 补贴完成率 | 10 | 100% | 0% | 0
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 10 | 0% | 0% | 0
|  | 成本指标 | 补助标准 | 10 | 300元/亩 | 300元/亩 | 10
经济效益指标
效益指标（30分）
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 30 | 有效改善 | 有效改善 | 30
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 10 | >95% | 85% | 9
合计 | [6 empty] | 69
填报单位负责人：刘建林 填表人： 马灼明 填报日期：2022.3.21