## 2022年康坪乡沿江脐橙产业路建设工程
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年康坪乡沿江脐橙产业路建设工程 |  | 项目编码： | 50023622T000002644002 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 514-奉节县康坪乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 邓江 |  | 联系电话： | 17783234499
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 950000 |  | 950000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 950000 |  | 950000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
硬化产业道路5条2.8公里，安装护栏2.3公里，新建园区人行便道165米，生产便道190米，排水沟307米。 |  |  |  | 硬化产业道路5条2.8公里，安装护栏2.3公里，新建园区人行便道165米，生产便道190米，排水沟307米。 |  |  |  | 硬化产业道路5条2.8公里，安装护栏2.3公里，新建园区人行便道165米，生产便道190米，排水沟307米。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装护栏长度 | 公里 | ≥ | 2.3 | 2.3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
产业道路硬化里程 | 公里 | ≥ | 2.8 | 2.8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
新建便道里程 | 米 | ≥ | 355 | 355 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
项目完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | 项目建设周期6个月
工程受益人数 | 人 | ≥ | 2811 | 2811 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
工程使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
移民满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 2024年康坪乡小湾社区蔬菜大棚建设项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2024年康坪乡小湾社区蔬菜大棚建设项目 |  | 项目编码： | 50023624T000004485302 |  | 自评总分： | 80.00
项目主管部门： | 514-奉节县康坪乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 唐媛媛 |  | 联系电话： | 15023899521
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 425000 |  | 425000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 425000 |  | 425000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 425000 |  | 425000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
配套建设钢架大棚15亩，带动集体经济产业销售产值100万元，增加村集体经济收入3万，提供稳定就业岗位15个，带动本村群众发展40余户。 |  |  |  | 配套建设钢架大棚15亩，带动集体经济产业销售产值100万元，增加村集体经济收入3万，提供稳定就业岗位15个，带动本村群众发展40余户。 |  |  |  | 康坪乡小湾社区蔬菜大棚建设项目现已施工完毕，等待验收。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建钢筋大棚 | 亩 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 是 | 此项目尚未验收
农民工工资支付及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
资金投入 | 万元 | ＝ | 50 | 42.5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 否 | 此项目2024年只投入42.5万元
农户务工增收 | 元 | ≥ | 9000 | 9000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目销售产值 | 万元 | ≥ | 100 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 否 | 此项目尚未验收
带动农户发展 | 户 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
提供稳定就业岗位 | 个 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
厂房建设和生产过程中，应尽量减少对身边生态环境的破坏，确保生产的农产品符合绿色环保标准 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
受益贫困人口满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 康坪乡2024年农村生活垃圾治理项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 康坪乡2024年农村生活垃圾治理项目 |  | 项目编码： | 50023624T000004521776 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 514-奉节县康坪乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 林晓溪 |  | 联系电话： | 13883018357
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 220000 |  | 220000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 220000 |  | 220000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 220000 |  | 220000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
用于康坪乡农村生活垃圾清运、设施设备配备维护，新建一个市级分类示范村，采购生活垃圾分类亭2组，分类垃圾桶40个，有效治理农村生活垃圾，改善人居环境，为人民创造美好的生活条件，提升群众满意度认可度。受益户1323户，其中脱贫户201户。 |  |  |  | 用于康坪乡农村生活垃圾清运、设施设备配备维护，新建一个市级分类示范村，采购生活垃圾分类亭2组，分类垃圾桶40个，有效治理农村生活垃圾，改善人居环境，为人民创造美好的生活条件，提升群众满意度认可度。受益户1323户，其中脱贫户201户。 |  |  |  | 用于康坪乡农村生活垃圾清运、设施设备配备维护，新建一个市级分类示范村，采购生活垃圾分类亭2组，分类垃圾桶40个，有效治理农村生活垃圾，改善人居环境，为人民创造美好的生活条件，提升群众满意度认可度。受益户1323户，其中脱贫户201户。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
分类垃圾桶（个） | 个 | ＝ | 40 | 40 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
农村生活垃圾清运、设施建设维护（行政村社数） | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
生活垃圾分类亭（组） | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
生活垃圾清运吨数 | 万吨 | ≥ | 0.075 | 0.075 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
市级分类示范村创建（个） | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
农村生活垃圾治理率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
生活垃圾停留时间 | 小时 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
受益农户 | 人 | ＝ | 1323 | 1323 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
受益脱贫户 | 人 | ＝ | 201 | 201 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
生活垃圾无害化处理率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
使用年限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众对生活垃圾治理的满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 8.89 | 100 | 10 | 10 | 否

## 村（社区）干部补贴
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 村（社区）干部补贴 |  | 项目编码： | 50023623T000002988774 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 514-奉节县康坪乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 匡伟 |  | 联系电话： | 13983512097
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 797500 |  | 797500 |  | 797500
其中：财政拨款 |  |  | 797500 |  | 797500 |  | 797500 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 797500 |  | 797500 |  | 797500 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
全乡4个村1（社区）5年的干部补贴，为村（社区）干部的基本生活提供保障。 （1）村和农村社区。实行“一肩挑”的村（社区），书记补贴标准2750元/月；未实行“一肩挑”的村（社区），书记补贴标准2500元/月，主任补贴标准2250元/月。村（社区）副书记补贴标准2250元/月；综合服务专干、综合治理专干、挂职本土人才标准为2000元/月。（2）城市社区。实行“一肩挑”的社区，书记补贴标准3855元/月；未实行“一肩挑”的社区，书记补贴标准3505元/月，主任补贴标准3155元/月。社区副书记补贴标准3155元/月；综合服务专干、综合治理专干、社区工作者补贴标准2804元/月。（3）村（居）务监督委员会主任、村（居）民小组长、村（社区）下设党支部书记补贴标准：村（农村社区）2500元/年，城市社区3505元/年。（4）村（社区）妇联主席补贴标准为1125元/月。村（社区）干部依法依规合理兼任村（居）民小组长、村（社区）党组织下设党支部书记、群团组织负责人等职务的，不增发补贴。 |  |  |  | 全乡4个村1（社区）5年的干部补贴，为村（社区）干部的基本生活提供保障。 （1）村和农村社区。实行“一肩挑”的村（社区），书记补贴标准2750元/月；未实行“一肩挑”的村（社区），书记补贴标准2500元/月，主任补贴标准2250元/月。村（社区）副书记补贴标准2250元/月；综合服务专干、综合治理专干、挂职本土人才标准为2000元/月。（2）城市社区。实行“一肩挑”的社区，书记补贴标准3855元/月；未实行“一肩挑”的社区，书记补贴标准3505元/月，主任补贴标准3155元/月。社区副书记补贴标准3155元/月；综合服务专干、综合治理专干、社区工作者补贴标准2804元/月。（3）村（居）务监督委员会主任、村（居）民小组长、村（社区）下设党支部书记补贴标准：村（农村社区）2500元/年，城市社区3505元/年。（4）村（社区）妇联主席补贴标准为1125元/月。村（社区）干部依法依规合理兼任村（居）民小组长、村（社区）党组织下设党支部书记、群团组织负责人等职务的，不增发补贴。 |  |  |  | 已完成全乡4个村1（社区）5年的干部补贴拨付，为村（社区）干部的基本生活提供保障。 （1）村和农村社区。实行“一肩挑”的村（社区），书记补贴标准2750元/月；未实行“一肩挑”的村（社区），书记补贴标准2500元/月，主任补贴标准2250元/月。村（社区）副书记补贴标准2250元/月；综合服务专干、综合治理专干、挂职本土人才标准为2000元/月。（2）城市社区。实行“一肩挑”的社区，书记补贴标准3855元/月；未实行“一肩挑”的社区，书记补贴标准3505元/月，主任补贴标准3155元/月。社区副书记补贴标准3155元/月；综合服务专干、综合治理专干、社区工作者补贴标准2804元/月。（3）村（居）务监督委员会主任、村（居）民小组长、村（社区）下设党支部书记补贴标准：村（农村社区）2500元/年，城市社区3505元/年。（4）村（社区）妇联主席补贴标准为1125元/月。村（社区）干部依法依规合理兼任村（居）民小组长、村（社区）党组织下设党支部书记、群团组织负责人等职务的，不增发补贴。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
补助村干部人数 | 人 | ＝ | 58 | 58 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 指标值为5年数据之和
补贴合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
补贴及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
村干部基本生活 | 其他 | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是
受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 96.89 | 1.99 | 100 | 10 | 10 | 否