平安乡人民政府

关于2019年“厕所革命”农村改厕奖补资金自评报告

## 绩效目标分解下达情况

### （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财社[2020]26号文件给平安乡下达资金计划41.88万元。绩效目标为：全乡改厕862户。

### （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020年度，根据《奉节县财政局关于下达2020年度“厕所革命”农村改厕奖补资金的通知》（奉节财农〔2020〕26号），县财政下达经费41.88万元。绩效目标为：全乡改厕862户。

## 绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金计划41.88万元，当年全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

2020年共收到41.88万元用于解决农村改厕补助工作。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

完成了332人次的改厕补助。

### （三）绩效目标完成情况分析。

（1）数量指标。

计划培训862户；完成了332人次。完成率38.5%。其余户已经在三改工作中已经完成。

（2）质量指标。

改厕户认定准确率100%。

（3）时效指标。

改厕按计划完成率100%。

（4）成本指标。

按照改厕完成时间先后、改厕内容、补助金额800元至2300元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

生产生活水平有所提升。

3.满意度指标完成情况分析。

改厕户满意度95%。

## 其他需要说明的问题

无

奉节县平安乡人民政府

2021年05月24日