## Sheet1
绩效目标自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 咏梧村脱贫攻坚期间实施项目 |  |  | 项目负责人 |  | 殷胜清
主管部门 |  | 县财政局 |  |  | 实施单位 |  | 平安乡咏梧村民委员会
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.58 | 14.58 | 10分 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 14.58 | 14.58
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 整治堰沟2条、困难群众危房4户、公路、饮水池及管道 |  |  |  | 整治堰沟2条、困难群众危房4户、公路、饮水池及管道
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 分值 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 危房 | 4户 | 10 | 4户 | 10
|  |  | 堰沟 | 2条 | 10 | 2条 | 10
|  |  | 公路及水池 | 2 | 10 | 2 | 10
质量指标
|  | 时效指标 | 当年完成率 | 100% | 20 | 100% | 20
成本指标
经济效益指标
效益指标（30分）
|  | 社会效益指标 | 整治情况 | 完成整改 | 10 | 完成整改 | 10
|  |  | 饮水到户 | 30户 | 10 | 30户 | 10
|  |  | 堰沟排水 | 通畅 | 10 | 通畅 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 | 100% | 10
合计 | [6 empty] | 100
填报单位负责人：殷胜清 填表人：刘山青 填报日期：2021.5.25