平安乡人民政府

关于2020年科技特派员帮扶项目绩效的

自评报告

## 绩效目标分解下达情况

### （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农〔2020〕92号文件给平安乡下达资金计划42000元。绩效目标为：指导培训960人次。

### （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020年度，根据《奉节县财政局关于下达2020年科技特派员经费的通知》（奉节财农〔2020〕92号），县财政下达科技特派员经费4.2万元。绩效目标为：指导培训960人次，其中培训600贫困户人次。

## 绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金计划42000元，当年全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

2020年共收到42000元用于送技术到12个村（社区），实现全域覆盖，开展专业技能培训。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

完成了1270人次的培训，其中培训贫困户640人次，切实提升村民种养殖水平。

### （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

计划培训960人次，其中培训贫困户600人次；完成了1270人次，其中培训贫困户640人次。完成率100%。

指导培训天数 4.5 天，实际完成  6.375天，完成率100%。

（2）质量指标。

指导培训贫困户认定准确率100%。

（3）时效指标。

指导培训任务按计划完成率100%。

（4）成本指标。

人均指导培训费用≤20元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

村民种养殖水平有所提升。

3.满意度指标完成情况分析。

指导培训人员满意度95%。

## 其他需要说明的问题

无

奉节县平安乡人民政府

2020年11月30日