平安乡人居环境改善垃圾分类项目资金自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据奉节财农[2020]220号，我乡人居环境改善垃圾分类项目新增项目资金10万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金均已用来购买垃圾桶。

2.项目资金执行率100%。

3.项目资金无挪用、占用等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我乡购买20L垃圾桶共计2000个，涉及资金10万元，实际完成2000个，支出11万元（其中专项资金10万元，自筹资金1万元）。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

任务计划2000个，实际完成2000个，完成率100%。

1. 质量指标。

验收合格率100%，满足日常生活基本垃圾桶需要比例100%

1. 时效指标。

计划时效20天内，完成率100%。

1. 成本指标。

20L垃圾桶55元/个。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

完善环卫基础设施。

1. 可持续影响。

创造干净整洁的城镇环境。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度高，达到100%。

奉节县平安乡人民政府

2021年5月24日