奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）市内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.市内资金安排、分解下达预算情况：（1）根据《重庆市财政局关于下达2020年市级扶贫财力补助资金的通知》（渝财预〔2020〕22号）、《重庆市财政局关于提前下达2020年财政专项扶贫资金的通知》(渝财农〔2019〕144号)、《奉节县财政局关于调整下达2020年平安乡产业扶贫项目资金计划的通知》（奉节财农〔2020〕258号）等文件精神，2020年下达我公司奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目专项扶贫资金是177万元。

- 2.绩效目标情况

- 奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目项目1个，购买200万红外高速球机100台，NVR硬盘录像机4台，RFID电子标签100000枚等。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目，实际到位资金164.1万元。

2.项目资金执行情况分析。

奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目177万元。农业企业自筹资金不低于财政补助资金，项目资金补助采取“先建后补”模式，对按照项目审批程序建成并验收合格后的项目给与奖扶。

3.项目资金管理情况分析。

奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目177万元，属于市级专项扶贫资金，为确保资金不被挪用他用，我乡建立了项目资金专用帐户、实行严格管理，做到专款专用。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目实际完成情况：项目实际验收合格1个，拨付财政补助资金164.1万元，资金执行率达到92.71%。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目全年实际完成项目1个，购买200万红外高速球机100台。

（2）质量指标。

奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目：设备合格率96%。

（3）时效指标。

奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目在文件规定的时间内完成。

（4）成本指标。

奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目：项目建设财政投入资金177万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目：带动户均增收5000元。。

- 社会效益。

奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目：带动贫困户数量20户。

- 生态效益。

奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目：坚持绿色发展，改善生活环境5年。

- 可持续影响。

奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目：带动建档立卡贫困户持续增收年限达3年。

3.满意度指标完成情况分析。

奉节县平安乡文昌村智慧园建设项目：受益建档立卡贫困户满意度达95%，周边农户满意度达95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

因项目要一年后才能形成效益，所以没有公开

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

奉节县平安乡人民政府

2020年10月20日