平安乡和平村2019年小水果产业发展项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）市内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.市内资金安排、分解下达预算情况：（1）《重庆市财政局提前关于2019年中央财政产粮大县奖励资金预算指标的通知》(渝财农〔2018〕209号) 和《奉节县财政局关于下达平安乡2020年特色水果产业项目资金计划的通知》（奉节财农〔2020〕105号）等文件精神，2020年下达平安乡和平村股份经济合作联合社平安乡和平村2019年小水果产业发展项目专项扶贫资金是14.8万

元。

- 2.绩效目标情况

- 平安乡和平村2019年小水果产业发展项目项目1个，1.栽植1年生优质梨树苗370亩14800株；2.放线打窝：平地按4m×4m株行距放线，坡地按3m×5m放线，平均亩栽40株，打深宽80cm×80cm的大窝，填压玉米杆，杂树枝叶等绿肥，熟化改良土壤。3.栽植苗木：培土垄栽梨树种苗14800株。每窝起30至40厘米的垄，按技术要求剪去破根弯根，细土培根，每株浇定根水10千克。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

平安乡和平村2019年小水果产业发展项目，实际到位资金14.8万元。

2.项目资金执行情况分析。

平安乡和平村2019年小水果产业发展项目14.8万元。农业企业自筹资金不低于财政补助资金，项目资金补助采取“先建后补”模式，对按照项目审批程序建成并验收合格后的项目给与奖扶。

3.项目资金管理情况分析。

平安乡和平村2019年小水果产业发展项目14.8万元，属于市级专项扶贫资金，为确保资金不被挪用他用，我乡建立了项目资金专用帐户、实行严格管理，做到专款专用。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 平安乡和平村2019年小水果产业发展项目实际完成情况：项目实际验收合格1个，拨付财政补助资金14.8万元，资金执行率达到100%。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

平安乡和平村2019年小水果产业发展项目全年实际完成项目1个，栽植1年生优质梨树苗370亩14800株。

（2）质量指标。

平安乡和平村2019年小水果产业发展项目：成活率95%。

（3）时效指标。

平安乡和平村2019年小水果产业发展项目在文件规定的时间内完成。

（4）成本指标。

平安乡和平村2019年小水果产业发展项目：项目建设财政投入资金14.8万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

平安乡和平村2019年小水果产业发展项目：带动户均增收3000元。

- 社会效益。

平安乡和平村2019年小水果产业发展项目：带动贫困户数量30户。

- 生态效益。

平安乡和平村2019年小水果产业发展项目：坚持绿色发展，改善生活环境5年。

- 可持续影响。

平安乡和平村2019年小水果产业发展项目：带动建档立卡贫困户持续增收年限达3年。

3.满意度指标完成情况分析。

平安乡和平村2019年小水果产业发展项目：受益建档立卡贫困户满意度达90%，周边农户满意度达90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

因项目要一年后才能形成效益，所以没有公开

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

奉节县平安乡人民政府

2020年5月10日