## 绩效目标申报审批表
附件
财政项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（公章）： 金额单位：万元
项目名称 |  | 2020年农村公路水毁整治补助资金 |  |  | 项目分类
建设周期 |  | 1年 |  | 业务主管部门 |  | 县公路局
实施单位 |  | 平安乡人民政府 | 项目负责人 | 黄永红 | 联系电话 |  | 18223649918
项目审批 |  | 奉节财预〔2020〕121号
项目总体概况 |  | 用于平安乡道路水毁整治
年度主要目标 和成果 |  | 确保道路通畅
财政资金 预算执行 10分 |  | 预算分类 |  |  | 科目代码
|  | 项目总预算 | 4万元 |  | 当年年度预算 |  | 4万元
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成全乡12个村道路水毁整治 | 12个 | 20
|  | 质量指标 | 道路水毁整治合格率100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成率 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 4万元 | 4万元 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 100%贫困户参与道路水毁整治 | 100% | 30
生态效益目标
可持续目标
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 满意度达100% | 100% | 10
指标总分值合计
填报单位负责人： 填表人： 填报日期： 年 月 日
以下内容供大家在填报绩效目标时参考使用，编制后应删除不打印
1.本表由申报项目资金的预算单位负责填报。
2.主管部门进行了第二次资金分配的由主管部门负责汇总填报，实施单位向主管部门提交本单位绩效目标。
3.本表由财政局对口业务科室初审，绩效中心复核。
4.本表审核通过后随资金预算文件下达给资金申报单位。
5.主管部门在进行第二次资金分配下达项目预算时应同步下达绩效目标。
6.项目审批依据，填写项目立项审批文件号或者实施方案批复文件号等内容。
7.项目总体概况，填报该项目总的建设（实施）的内容、质量、时间以及建设后的效益等内容，按批复文件填。
8.年度主要目的和成果，填当年完成的建设事项，当年能建设完工的项目与项目总体情况内容是一致的
9.预算分类为：一般公共预算、政府基金预算、国有资产收益预算、社保基金预算。
10.科目代码按照类、款、项填列，具体依据资金预算文件明确的列支科目代码填列。
11.项目总预算与当年年度预算，按照资金预算文件为准，进行填列。
12.“≧**%”，不能大于百分之百。
13.绩效目标申报审批表指标总分值合计100分（预算执行10分，年度绩效目标指标值90分）。
14.项目分类按照重庆市财政局渝财绩（2020）17号附表，填至三级分类。
15.本表格式原则上不调整，三级指标栏次不够的可以增加栏次，没有三级指标的不删除不填列不合并单元格。

## 绩效运行监控表
附件3
绩效运行监控表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 2020年农村公路水毁整治补助资金 |  |  | 项目负责人 |  | 黄永红
主管部门 |  | 县公路局 |  |  | 实施单位 |  | 平安乡
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额 |  |  | 4 | 4 | 100%
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 4 | 4 | 100%
其他资金
年度总体目标 |  | 完成道路水毁整治，确保道路通畅。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 1--8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全乡12个村公路水毁整治 | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 道路水毁整治合格率100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成率 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 4万元 | 4万元 | 4万元
经济效益指标
效益指标
|  | 社会效益指标 | 100%贫困户参与道路水毁整治 | 100% | 100%
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达100% | 100% | 100%
填报单位： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 填表人：

## 自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年农村公路水毁整治补助资金 |  |  | 项目负责人 |  | 黄永红
主管部门 |  | 县交通局 |  |  | 实施单位 |  | 平安乡
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 4 | 4 |  |  | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 完成道路水毁整治，确保道路通畅。 |  |  |  | 完成道路水毁整治，确保道路通畅。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成全乡12个村公路水毁整治 | 12个 | 20 | 12个 | 20
|  | 质量指标 | 道路水毁整治合格率100% | 100% | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 完成率 | 100% | 15 | 100% | 15
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 贫困户参与道路水毁整治 | 100% | 30 | 100% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 10 | 100% | 10
合 计 | [6 empty] | 100
填报单位：平安乡 |  |  |  | 单位负责人：文晓林 |  |  | 填表人：汪圣田