奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）市内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.市内资金安排、分解下达预算情况：（1）根据《重庆市财政局关于下达2020年市级扶贫财力补助资金的通知》（渝财预〔2020〕22号）、《重庆市财政局关于提前下达2020年财政专项扶贫资金的通知》(渝财农〔2019〕144号)、《奉节县财政局关于调整下达2020年平安乡产业扶贫项目资金计划的通知》（奉节财农〔2020〕258号）等文件精神，2020年下达我乡奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目专项扶贫资金是45万。

- 2.绩效目标情况

- 奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目项目1个，场地平整1000平方米（含挡墙150米、排水沟70米）；新建大棚钢架圈舍300平方米；购买干湿分离机1台；购买九州抓草机1台；购买种牛20头。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目，实际到位资金40.5万元。

2.项目资金执行情况分析。

奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目45万元。农业企业自筹资金不低于财政补助资金，项目资金补助采取“先建后补”模式，对按照项目审批程序建成并验收合格后的项目给与奖扶。

3.项目资金管理情况分析。

奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目45万元，属于市级专项扶贫资金，为确保资金不被挪用他用，我乡建立了项目资金专用帐户、实行严格管理，做到专款专用。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目实际完成情况：项目实际验收合格1个，拨付财政补助资金40.5万元，资金执行率达到90%。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目全年实际完成项目1个，场地平整1000平方米（含挡墙150米、排水沟70米）

（2）质量指标。

奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目：设备合格率96%。

（3）时效指标。

奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目在文件规定的时间内完成。

（4）成本指标。

奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目：项目建设财政投入资金45万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目：带动户均增收5000元。。

- 社会效益。

奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目：带动贫困户数量30户。

- 生态效益。

奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目：坚持绿色发展，改善生活环境5年。

- 可持续影响。

奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目：带动建档立卡贫困户持续增收年限达3年。

3.满意度指标完成情况分析。

奉节县平安乡文昌村新品种种牛繁殖示范培育项目：受益建档立卡贫困户满意度达95%，周边农户满意度达95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

因项目要一年后才能形成效益，所以没有公开

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

奉节县平安乡人民政府

2020年10月20日