## 自评表
附件3：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 奉节县平安乡平安社区中药材种植项目 |  |  | 项目负责人 |  | 许科武
主管部门 |  | 县林业局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县绿特发展有限公司
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 10分
|  | 其中：财政拨款 |  | 25 | 23 | 10分 | 92% | 9
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 项目实施可使平安社区80户户均增加收入2000元，其中贫困户8户，可发展中药材种植产业，产业发展可持续15年。 |  |  |  | 项目实施可使平安社区80户户均增加收入2000元，其中贫困户8户，可发展中药材种植产业，产业发展可持续15年。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 种植面积 | 15 | 500 | 500 | 15
|  | 质量指标 | 成活率 | 15 | 90% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 7月 | 7月 | 10
|  | 成本指标 | 总投资 | 10 | 25 | 25 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动农户增收 | 10 | 户均增收5000元 | 户均增收5000元 | 10
|  | 社会效益指标 | 带动贫困户数量 | 10 | 8 | 8 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善生活环境 | 5 | 5年 | 5年 | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续带动群众增收 | 5 | 3年 | 3年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | 95% | 95% | 10
……
合计 | [6 empty] | 99