## 项目支出自评表（格式）
附件4
项目绩效目标自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 2021年“三社”融合发展项目资金（天台“三社”融合红辣椒产业链延伸项目） |  |  | 项目负责人 |  | 马泽超
主管部门 |  | 奉节县供销合作社联合社 |  |  | 实施单位 |  | 重庆希佑生态农业有限公司
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 200 | 200
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 1.新建“H型”钢结构厂房850平方米； 2.新建加工车间净化工程2300平方米 ； 3.买安装机器设备设施（全自动真空包装机2套、半自动真空机3台；实验室设备1套，喷码机1台、传送带2台、蔬菜清洗机1台、油动叉车1辆，挑选台3个、配料桶4个、输送机2台、打包机1台、全自动风选机一套、修建地磅一座、监控设备、水管与净水设备） |  |  |  | 1.新建“H型”钢结构厂房850平方米； 2.新建加工车间净化工程2300平方米 ； 3.买安装机器设备设施（全自动真空包装机2套、半自动真空机3台；实验室设备1套，喷码机1台、传送带2台、蔬菜清洗机1台、油动叉车1辆，挑选台3个、配料桶4个、输送机2台、打包机1台、全自动风选机一套、修建地磅一座、监控设备、水管与净水设备）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建“H型”钢结构厂房 | 850平方米 | 10 | 850平方米 | 10
|  |  | 新建加工车间净化工程 | 2300平方米 | 5 | 2300平方米 | 5
|  |  | 买安装机器设备设施 | 24套 | 10 | 24套 | 10
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 100% | 10 | 100% | 5
|  | 成本指标 | 项目建设财政投入资金 | 200万 | 10 | 200万 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带到贫困户发展产业 | 391户 | 10 | 391户 | 10
|  | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 20人 | 10 | 20人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续时间 | 5年 | 10 | 5年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 收益贫困人口满意度 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 收益群众满意度 | ≥98% | 5 | ≥98% | 5
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 100
填报单位：平安乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：沈夔 |  |  | 填表人：贾伟